## Sheet1
附表2
江永县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
序号 | 乡镇名称 | 项目村 (行政村） | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 | 绩效目标 | 时间进度 （起止） |  | 责任单位
[11 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间
1 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 产业发展 | 云雾山香柚专业合作社产业发展项目 | 1.组织收购、销售生产的香柚；2.开展运输、贮藏、包装服务；3.引进香柚种植新技术、新品种，开展技术培训，技术交流和咨询服务；4.购买洗果设备一套20万余元；5.购买果筐3000个。 | 城下村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 1.柚子年产量1000吨，纯收入160万元；2.预计提供30个就业岗位；3.预计为107户贫困家庭增加收入2000余元；4.为贫困户提供技术支撑。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 粗石江镇政府、农业农村局
2 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业发展 | 江永县粗石江镇瑶源种植专业合作社产业发展项目 | 1.组织收购、加工、销售农产品；2.开展运输、贮藏、包装服务，提供技术培训；3.购买三马农用车一台2.5万余元，柴油机一台，杀虫机一台，修剪机一台；4.建设冷库1个。 | 城下村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 1.柚子年产量120吨，收入60万元；2.香芋年产量150吨，收入75万元；3.稻谷年产量80吨，收入19万元；4.预计为30户贫困户提供就业岗位，人均增收2000元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 粗石江镇政府、农业农村局
3 | 粗石江镇 | 白土村 | 产业发展 | 江永县粗石江镇白土村香柚专业合作社产业发展项目 | 1.组织收购、销售生产的香柚、柑橘、蔬菜；2.开展所需的运输、贮藏、包装服务；3.生果加工烤房搬迁、新建厂房300平方；4.供水系统改造升级。 | 白土村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 1.柚子年产量900吨，纯收入140万元；2.与步步高连锁超市签订销售合同；3.预计提供就业岗位60个，增加收入1200元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 粗石江镇政府、农业农村局
4 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业发展 | 江永县金丰果蔬专业合作社水渠防渗工程 | 新桥村山水口自然村土地坝水渠防渗工程 | 新桥村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 惠及供港澳蔬菜基地及基本农田500亩 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 兰溪瑶族乡政府、农业农村局
5 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业发展 | 江永县香花井村红日种植专业合作社产业发展项目 | 1.组织收购、销售生产的桃子、柑橘；2.开展运输、贮藏、包装服务；3.引进桃树、柑橘种植新技术、新品种，开展技术培训，技术交流和咨询服务，4.统一组织购买农药化肥等农资；5.购买选果、洗果机设备各一台30万余元，6.统一购买果筐2000个；7.新建鲜果储存厂房1000平米一栋；8.建设冷库1个。 | 香花井村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 1.桃子年产量4000吨，收入800万元；2.柑橘年产量2000吨，收入400万元；3.预计提供就业岗位60个，增加收入120万元；4.预计为129户贫困家庭户均增加收入1500余元；5.为贫困户提供技术支撑。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 兰溪瑶族乡政府、农业农村局
6 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业发展 | 江永县广发蔬菜专业合作社供港澳蔬菜育苗大棚建设项目 | 供港澳蔬菜育苗大棚建设 | 工业园社区 | 24万元/个 | 24 | 省级资金 | 为“供港澳蔬菜”基地4500亩育苗；带动种植面积10000亩以上，并为其提供苗木。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇政府、农业农村局
7 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业发展 | 江永县百里香农产品种植专业合作社冷链物流建设项目 | 1、南瓜饼、南瓜粉速冻室、收藏冷库建设；2、生产大棚建设（40米x18米） | 紫荆村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 南瓜粉年产50吨，收入140万元，2、南瓜饼批发年收入30万元，3、南瓜仔，年收入10万元，4、南瓜粉年产50吨，收入140万元，5、南瓜饼批发年收入30万元，6、南瓜仔，年收入10万元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇政府、农业农村局
8 | 潇浦镇 | 向光村 | 产业发展 | 江永县向光村果蔬专业合作社产业发展项目 | 高效育苗大棚滴灌安装、苗木购置 | 向光村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 脱毒苗木出售直接产生经济效益15万元，脱毒苗木经种植挂果每年间接产生效益600万元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇政府、农业农村局
9 | 潇浦镇 | 和兴村 | 产业发展 | 江永大地美种植专业合作社产业发展项目 | 农资产品采购、管理技术培训等，购置扫把苗脱籽叶的设备，村产品网络销售及品牌推广等。 | 和兴村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 利用网络平台帮助农民创收，改善农民人工去除籽叶的时效，让村级农产品走向全国各地，成就品牌影响力。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇政府、农业农村局
10 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业发展 | 江永县瓦扎湾村达康香橙种植专业合作社产业配套建设项目 | 新建水渠800米，新建机耕道600米，修缮山塘5亩 | 瓦扎湾村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 解决180亩香橙、200亩农田的灌溉，帮扶107户贫困户户平增收2900元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡政府、农业农村局
11 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业发展 | 千家峒乡凤岩山蔬菜专业合作社产业发展项目 | 修建基地沟渠310米、机耕道400米、购买种苗、消毒剂 | 凤岩山村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 新增产值1600万元，帮扶153户贫困户户平增收2500元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡政府、农业农村局
12 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业发展 | 江永县山口村种植香芋专业合作社厂房、冷库建设项目 | 厂房扩建、冷库扩建 | 山口村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 扩大产品储货500吨，帮扶78户贫困户户平增收2800元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡政府、农业农村局
13 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业发展 | 古源村农产品种植专业合作社产业发展项目 | 厂房扩建200平方米，增建冷库300立方米，新建生产流水线一条；压笋机、切笋机各一台、蒸锅一套、新建简易厂房300平方米；罗汉果种植基地（罗汉果套种花生、生姜、黄豆基地500亩）、罗汉果种苗基地12亩、空气能烘干机一套。 | 古源村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 新增加产值1200万元，帮扶160户贫困户户平增收3000元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡政府、农业农村局
14 | 千家峒瑶族乡 | 刘家庄村 | 产业发展 | 江永县瑶世旺白首乌种植专业合作社产业发展项目 | 白首乌基地建设 | 刘家庄村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 新增加产值1000万元，帮扶62户贫困户户平增收2500元。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡政府、农业农村局
15 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 产业发展 | 江永县同康农产品种植专业合作社产业发展项目 | 1、柑橘种植200亩；2、每个月聘请专家教授现场进行技术指导，提升种植水平；3、蔬果基地大棚育苗、种植有机绿色蔬菜18亩。 | 莲花岗村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 抓好种植和技术指导后，农户户均增收2000元/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、农业农村局
16 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 产业发展 | 江永县寒柏岭农业专业合作社产业发展项目 | 1、油菜、茶油种植；2、柑橘、红薯种植；3、建储存通风库400-500平方米；4、制作产品包装箱。 | 黄甲岭社区 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 1、通风库的建成，解决产出后无场地存放的问题；2、通过产品包装能提高农产品的销售价格，有效提升农产品的附加值；3相同产能的情况下，进行储存包装能让农产品每亩多创收10-20%。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、农业农村局
17 | 上江圩镇 | 上江圩社区 | 产业发展 | 江永百佳生姜种植专业合作社产业发展项目 | 扩建香姜加工车间；整修香姜基地生产路面 | 上江圩社区 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 带动295户贫困户增收3000元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 上江圩镇政府、农业农村局
18 | 上江圩镇 | 甘益村 | 产业发展 | 永州三义农业发展有限公司产业发展项目 | 购买农机，增加种植面积100亩 | 甘益村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 带动206户贫困户增收2000元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 上江圩镇政府、农业农村局
19 | 上江圩镇 | 龙田村 | 产业发展 | 江永县莲藕种植专业合作社产业发展项目 | 增加种植面积100亩，购买挖藕农机，购买无人机杀虫 | 龙田村 | 20万元/个 | 20 | 省级资金 | 带动194户贫困户增收2000元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 上江圩镇政府、农业农村局
20 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 光伏产业 | 莲花岗村光伏发电建设工程 | 新建光伏发电站30千瓦。 | 莲花岗村 | 1.5万元/千瓦 | 45 | 省级资金 | 增加居民收入100元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 发改局、松柏乡政府
21 | 兰溪瑶族乡 | 狮形村 | 产业配套设施机耕道 | 狮形村机耕道建设工程 | 从狮形一组杨兴文门口至黄学权屋后长1200米，宽4米。 | 狮形一组杨兴文门口至黄学权屋后 | 10-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决一组45户，190人口出行问题。改善该地120余亩旱地种植基础设施。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、兰溪乡政府
22 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业配套设施机耕道 | 棠下村大井头至微马赛道机耕道建设工程 | 长0.5公里 | 大井头至微马赛道 | 10-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 人均增收0.3万 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、兰溪乡政府
23 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施机耕道 | 新桥村五组机耕道建设工程 | 新桥五组伍国生门口至沐田山边长600米。 | 新桥村五组 | 10-30万元/公里 | 5 | 省级资金 | 受益42户211人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、兰溪乡政府
24 | 上江圩镇 | 夏湾村 | 产业配套设施机耕道 | 夏湾村大塘至门经楼机耕道建设工程 | 长500米，宽6米，桥梁5米宽 | 夏湾村大塘至门经楼 | 10-30万元/公里 | 15 | 省级资金 | 改善生活生产条件，促进农户增收0.2万元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、上江圩镇政府
25 | 上江圩镇 | 龙田村 | 产业配套设施机耕道 | 龙田村机耕道维修建设工程 | 长1000米，宽3.5米 | 龙田村 | 10-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 农户增收.0.1万 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、上江圩镇政府
26 | 松柏瑶族乡 | 西栎尾村 | 产业配套设施机耕道 | 西栎尾村大塘尾-双桥眼机耕道建设工程 | 4.5x650米 | 西栎尾村大塘尾-双桥眼 | 10-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 改善生活生产条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、松柏乡政府
27 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 产业配套设施机耕道 | 黄甲岭社区龙母致村机耕道建设工程 | 黄甲岭社区龙母致村通往芦门寨机耕道800米，宽4米 | 龙母致村 | 10-30万元/公里 | 20 | 省级资金 | 解决526人的生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、松柏乡政府
28 | 桃川镇 | 石枧村 | 产业配套设施机耕道 | 石枧村鸭鹏寨自然村机耕道建设工程 | 长1000米 | 鸭鹏寨自然村 | 10-30万元/公里 | 5 | 省级资金 | 帮助30户，贫困人口80人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、桃川镇政府
29 | 桃川镇 | 里川村 | 产业配套设施机耕道 | 里川村上里川自然村机耕道建设工程 | 1000米 | 上里川自然村 | 10-30万元/公里 | 22.4 | 省级资金 | 帮助76户，贫困人口284人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、桃川镇政府
30 | 桃川镇 | 富美村 | 产业配套设施机耕道 | 富美村社坝—宋村机耕道建设工程 | 砌石方垫沙石 1Km | 富美村社坝—宋村 | 10-30万元/公里 | 17 | 省级资金 | 帮助183户，贫困人口400人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、桃川镇政府
31 | 粗石江镇 | 宋村 | 产业配套设施农田水利 | 宋村大田岭坝、大水湾坝建设工程 | 两条水坝共L=9M,H=1.5M,B=0.5米 | 宋村大田岭坝、大水湾坝 | 15-30万元/公里 | 9 | 省级资金 | 有效灌溉300亩,帮助183个贫困人口增收200元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、粗石江镇政府
32 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施农田水利 | 槐木村大井眼渠道建设工程 | 硬化渠道L＝900M，B＝0.4M，H＝0.4M | 槐木村大井眼 | 15-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 有效灌溉400亩,帮助49个贫困人口增收200元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、粗石江镇政府
33 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施农田水利 | 槐木村大田眼渠道建设工程 | 硬化渠道L＝850M，B＝0.4－0.6M，H＝0.4-0.6M | 槐木村大田眼 | 15-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 有效灌溉400亩,帮助49个贫困人口增收200元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、粗石江镇政府
34 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业配套设施农田水利 | 棠下村拦河坝建设工程 | 白河石拦河坝重建底宽4米，上宽1米，长40米，高1.9米 | 棠下村拦河坝 | 15-30万元/公里 | 25 | 省级资金 | 受益372户1197人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、兰溪乡政府
35 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业配套设施农田水利 | 唐家自然村9组水渠建设工程 | 修缮长洞坝长70米，宽1.5米，高2米，新修2000米饮水渠。 | 唐家自然村9组 | 15-30万元/公里 | 18 | 省级资金 | 改善农业生产条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、千家峒乡政府
36 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业配套设施农田水利 | 凤岩山村凤下塘自然村水渠建设工程 | 新修中圳坝水渠至下圳坝水渠间渠道长1200米 | 凤下塘自然村 | 15-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 帮助贫困人口增收120元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、千家峒乡政府
37 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业配套设施农田水利 | 古源村瓦屋防洪堤建设工程 | 长400m、宽0.8、高2 | 古源村瓦屋村 | 15-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 改善农业生产条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、千家峒乡政府
38 | 上江圩镇 | 上江圩社区 | 产业配套设施农田水利 | 上江圩社区人工湿地建设工程 | 治理上江圩中心处入河排污口2个。 | 上江圩社区 | 15-30万元/公里 | 6 | 省级资金 | 改善生活生产条件、改善水质质量 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、上江圩镇政府
39 | 上江圩镇 | 河渊村 | 产业配套设施农田水利 | 河渊村东宅水渠建设工程 | 长500米宽1米 | 河渊村东宅 | 15-30万元/公里 | 7.5 | 省级资金 | 改善生活生产条件，促进农户增收0.1万元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、上江圩镇政府
40 | 上江圩镇 | 桐口村 | 产业配套设施农田水利 | 桐口村湾头水渠维修建设工程 | 800米，宽0.4米，高0.4米 | 桐口村湾头 | 15-30万元/公里 | 14 | 省级资金 | 全村受益 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、上江圩镇政府
41 | 上江圩镇 | 新华村 | 产业配套设施农田水利 | 新华村石古坝至新圳水渠建设工程 | 长1200米 | 新华村石古坝至新圳 | 15-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 增收120元每人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、上江圩镇政府
42 | 松柏瑶族乡 | 白马村 | 产业配套设施农田水利 | 白马村水渠建设工程 | 长650m，宽60CM，高60CM,堤厚20CM，渠底厚10CM | 白马村 | 15-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 改善生活生产条件,帮助灌溉灌溉150亩 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、松柏乡政府
43 | 松柏瑶族乡 | 南峰山村 | 产业配套设施农田水利 | 南峰山村羊狮寨水渠建设工程 | 700米长，50CM宽，40CM高，堤厚20CM，渠底厚10CM | 南峰山村羊狮寨 | 15-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 改善生活生产条件解决270个贫困人口灌溉用水困难 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、松柏乡政府
44 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 产业配套设施农田水利 | 莲花岗村里鱼井到西洋洞水渠建设工程 | 里鱼井到西洋洞水渠长700米，深70厘米，宽40-80厘米，厚25厘米，三面光水渠。 | 里鱼井到西洋洞 | 15-30万元/公里 | 10.5 | 省级资金 | 增加有效灌溉面积，帮助7户增产增收。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、松柏乡政府
45 | 桃川镇 | 新宅村 | 产业配套设施农田水利 | 新宅村村主水渠修善建设工程 | 1500米 | 新宅村 | 15-30万元/公里 | 12 | 省级资金 | 帮助260户，贫困人口920人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、桃川镇政府
46 | 桃川镇 | 石枧村 | 产业配套设施农田水利 | 石枧村茅草地自然村排洪渠建设工程 | 长800米，宽1米 | 茅草地自然村 | 15-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 帮助35户，贫困人口140人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、桃川镇政府
47 | 桃川镇 | 桃源社区 | 产业配套设施农田水利 | 桃源社区高泽源河滚水坝加引水渠建设工程 | 长35米高2.5米，宽3.5米。引水渠长200米，宽2米，高1.5米 | 桃源社区高泽源河 | 15-30万元/公里 | 27.5 | 省级资金 | 帮助1774户，贫困人口6000人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、桃川镇政府
48 | 夏层铺镇 | 福洞村 | 产业配套设施农田水利 | 福洞村面前桥坝建设工程 | 面前桥坝：坝长：15米、高2米、宽2.5米 | 福洞村面前桥坝 | 15-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 增加有效 灌溉面积 2000多亩， 帮助贫困人口 增收 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、夏层铺镇政府
49 | 夏层铺镇 | 东铺村 | 产业配套设施农田水利 | 东铺村莲花桥至芹菜坝建设工程 | 浆砌350米 | 莲花桥至芹菜坝 | 15-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决生产、生活需要 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、夏层铺镇政府
50 | 潇浦镇 | 接龙桥村 | 产业配套设施农田水利 | 接龙桥村沿河道排洪渠建设工程 | 250米 | 接龙桥村 | 15-30万元/公里 | 15 | 省级资金 | 解决农田灌溉 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、潇浦镇政府
51 | 潇浦镇 | 团结村西村 | 产业配套设施农田水利 | 团结村西村荷柏塘水渠灌溉建设工程 | 800米 | 西村荷柏塘 | 15-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决农田灌溉 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、潇浦镇政府
52 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施农田水利 | 上村自然村护堤建设工程 | 岩口塘下方新修河道长1600米，宽0.8米，高1米护堤。 | 上村自然村 | 15-30万元/公里 | 28 | 省级资金 | 增加有效灌溉面积，帮助281户增产增收。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、潇浦镇政府
53 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业配套设施农田水利 | 紫荆村水渠建设工程 | 张家庙至上欧面前水渠两面水泥砖和洞底600米×0.8米 | 张家庙至上欧 | 15-30万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决农田灌溉 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、潇浦镇政府
54 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业配套设施农田水利 | 工业园社区瓦屋下十字铺灌溉水渠建设工程 | 长500米宽1米高1.2米 | 瓦屋下十字铺 | 15-30万元/公里 | 6 | 省级资金 | 解决农田灌溉 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、潇浦镇政府
55 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 产业配套设施农田水利 | 锦堂村水渠建设工程 | 长90米，宽1.2米，高1.5米 | 锦堂村 | 15-30万元/公里 | 13 | 省级资金 | 帮助贫困户每年增收200元/人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、源口乡政府
56 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 其它产业配套设施 | 瓦扎湾村烤烟房建设工程 | 修建烤烟房5个 | 瓦扎湾村 | 4万元/座 | 20 | 省级资金 | 改善农业生产条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 县烤烟办、千家峒乡政府
57 | 粗石江镇 | 光明村 | 基础设施村组道路 | 光明村下禾洞7组道路硬化建设工程 | 硬化道路L＝750M，B＝4M及附属物 | 下禾洞7组 | 40-60万元/公里 | 25 | 省级资金 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
58 | 粗石江镇 | 光明村 | 基础设施村组道路 | 光明村仙姑塘道路硬化建设工程 | 硬化道路仙姑塘东环250米，鱼尾桥西环190米，山神庙路250米B＝3.5米 | 仙姑塘 | 40-60万元/公里 | 22 | 省级资金 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
59 | 粗石江镇 | 鸡嘴营村 | 基础设施村组道路 | 鸡嘴营村道路硬化建设工程 | 棉花地，牛形岗，大井，乱源冲，虎岩庙等道路硬化1400米。 | 棉花地，牛形岗，大井，乱源冲，虎岩庙 | 40-60万元/公里 | 49 | 省级资金 | 解决了51户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
60 | 粗石江镇 | 矮寨村 | 基础设施村组道路 | 矮寨村石廖路硬化工程 | 硬化道路1265米，B＝4M及附属物 | 矮寨村石廖 | 40-60万元/公里 | 42 | 省级资金 | 解决752人的出行困难，改善生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
61 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 基础设施村组道路 | 粗石江社区樟木坝道路硬化建设工程 | 硬化道路2段共300米，B＝4米 | 粗石江社区樟木坝 | 40-60万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决78人的出行困难，改善生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
62 | 粗石江镇 | 白土村 | 基础设施村组道路 | 白土村主道辐射路硬化工程 | 硬化道路6段L＝950米B＝3.5米及附属物 | 白土村 | 40-60万元/公里 | 30 | 省级资金 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
63 | 粗石江镇 | 城下村 | 基础设施村组道路 | 城下村牛路上道路硬化工程 | 硬化道路L＝750M，B＝4M及附属物 | 城下村牛路上 | 40-60万元/公里 | 25 | 省级资金 | 解决360个村民出行困难,帮助80个贫困人口增收51元/年/人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
64 | 粗石江镇 | 鸡嘴营村 | 基础设施村组道路 | 鸡嘴营村桥梁建设工程 | 新建桥梁一座长6米，宽5米，高2米 | 鸡嘴营村 | 40-60万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决152人的出行困难，改善生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、粗石江镇政府
65 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 基础设施村组道路 | 香花井村道路硬化建设工程 | 苦竹坳上坡路段长250米，宽3.5米。 | 苦竹坳 | 40-60万元/公里 | 10 | 省级资金 | 人均增收0.35万 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、兰溪乡政府
66 | 兰溪瑶族乡 | 石盘村 | 基础设施村组道路 | 石盘村木坪村道硬化建设工程 | 350米 | 木坪村 | 40-60万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决220人生活交通及生产人均增收200元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、兰溪乡政府
67 | 兰溪瑶族乡 | 石盘村 | 基础设施村组道路 | 石盘村村主道加宽建设工程 | 长4500米，村主道加护边各1米 | 石盘村 | 40-60万元/公里 | 10 | 省级资金 | 解决650人交通及提髙产业效率人均/年增收350元 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、兰溪乡政府
68 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 基础设施村组道路 | 唐家自然村道路硬化建设工程 | 竹子塘村庄长350米，宽2米；学校后面长220米；学校前面长50米;唐家村自然村二条长1100米。 | 竹子塘 | 40-60万元/公里 | 15 | 省级资金 | 改善村民生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、千家峒乡政府
69 | 千家峒瑶族乡 | 管家村 | 基础设施村组道路 | 管家村桥梁建设工程 | 管家河桥梁长25米，宽6米。 | 管家村 | 40-60万元/公里 | 40 | 省级资金 | 改善农业生产条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、千家峒乡政府
70 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 基础设施村组道路 | 瓦扎湾村桥梁建设工程 | 新建桥梁15米长*6米宽 | 瓦扎湾村 | 40-60万元/公里 | 25 | 省级资金 | 改善农业生产条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、千家峒乡政府
71 | 松柏瑶族乡 | 黄锦村 | 基础设施村组道路 | 黄锦村尧里自然村道路硬化建设工程 | 长130米， 宽2.5米，80CM涵管4米，30CM涵管3米，20CM涵管6米，单边护坡88米。 | 尧里自然村 | 40-60万元/公里 | 5 | 省级资金 | 改善生活生产条件,解决200人生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、松柏乡政府
72 | 桃川镇 | 富隆村 | 基础设施村组道路 | 富隆村村道加宽建设工程 | 长3300米 | 富隆村 | 40-60万元/公里 | 28.9 | 省级资金 | 帮助30户，贫困人口110人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、桃川镇政府
73 | 桃川镇 | 所城村 | 基础设施村组道路 | 所城村环小学至西门口村道硬化建设工程 | 600米 | 所城村 | 40-60万元/公里 | 16.2 | 省级资金 | 帮助20户，贫困人口100人，增收400元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、桃川镇政府
74 | 夏层铺镇 | 高家村 | 基础设施村组道路 | 高家村村组道路硬化建设工程 | 长500米，宽4.5米（含桥加宽、砌护坡） | 高家村 | 40-60万元/公里 | 29 | 省级资金 | 解决生产、生活需要 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、夏层铺镇政府
75 | 夏层铺镇 | 下甘棠村 | 基础设施村组道路 | 下甘棠村黄家圩桥梁的建设工程 | 长35米，宽3.5米，钢筋混凝土结构 | 下甘棠村黄家圩 | 40-60万元/公里 | 29 | 省级资金 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收130元/人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、夏层铺镇政府
76 | 夏层铺镇 | 洞美村 | 基础设施村组道路 | 洞美村村组道路硬化建设工程 | 600米，宽4米 | 洞美村 | 40-60万元/公里 | 20 | 省级资金 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收110元/人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、夏层铺镇政府
77 | 夏层铺镇 | 水田村 | 基础设施村组道路 | 水田村道路硬化建设工程 | 长200米 | 水田村 | 40-60万元/公里 | 7 | 省级资金 | 解决出行困难问题、改善生产生活条件、帮助贫困人口增收120/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、夏层铺镇政府
78 | 夏层铺镇 | 水田村 | 基础设施村组道路 | 水田村道路硬化建设工程 | 长270米 | 水田村 | 40-60万元/公里 | 13 | 省级资金 | 解决出行困难问题、改善生产生活条件、帮助贫困人口增收85/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、夏层铺镇政府
79 | 夏层铺镇 | 雄川村 | 基础设施村组道路 | 雄川村旱田冲桥梁建设工程 | 长：35米，宽4.5米，高3米 | 雄川村旱田冲 | 40-60万元/公里 | 25 | 省级资金 | 解决全村出行困难改善生活条件帮助贫困人口增收110元/人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、夏层铺镇政府
80 | 潇浦镇 | 永新社区 | 基础设施村组道路 | 塔山村桥梁建设工程 | 新建桥梁长13米，宽6米，高6.8米。 | 塔山村 | 40-60万元/公里 | 15 | 省级资金 | 解决了175户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
81 | 潇浦镇 | 枇杷井村 | 基础设施村组道路 | 枇杷井新农村道路硬化建设工程 | 5组新农村内道路硬化450米（4.5米宽） | 枇杷井村 | 40-60万元/公里 | 15 | 省级资金 | 方便村民出行 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
82 | 潇浦镇 | 接龙桥村 | 基础设施村组道路 | 接龙桥村钢混桥 及过水枧建设工程 | 10米*5米*0.4米 | 接龙桥村 | 40-60万元/公里 | 6 | 省级资金 | 方便村民出行 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
83 | 潇浦镇 | 接龙桥村 | 基础设施村组道路 | 接龙桥村村内道路硬化建设工程 | 300米*3米*0.15米 | 接龙桥村 | 40-60万元/公里 | 12 | 省级资金 | 方便村民出行 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
84 | 潇浦镇 | 下界头村 | 基础设施村组道路 | 下界头村水泥路面加宽建设工程 | 900米 | 下界头村 | 40-60万元/公里 | 18 | 省级资金 | 方便村民出行 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
85 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 基础设施村组道路 | 塘背社区村道硬化建设工程 | 180米 | 塘背社区 | 40-60万元/公里 | 8 | 省级资金 | 解决生产、生活需要 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
86 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 基础设施村组道路 | 塘背社区道路拓宽建设工程 | 1000米长*1米宽 | 塘背社区 | 40-60万元/公里 | 10 | 省级资金 | 方便村民出行 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
87 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 基础设施村组道路 | 塘背社区村道硬化建设工程 | 350米 | 塘背社区 | 40-60万元/公里 | 10 | 省级资金 | 方便村民出行 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、潇浦镇政府
88 | 源口瑶族乡 | 白美村 | 基础设施村组道路 | 上白象村道路硬化建设工程 | 从下白象至上白象村道路长1500米，宽4.5米。 | 上白象村 | 40-60万元/公里 | 80 | 省级资金 | 解决了73户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、源口乡政府
89 | 源口瑶族乡 | 小古漯村 | 基础设施村组道路 | 小古漯村道路硬化建设工程 | 道路长620米，宽3.5米。 | 小古漯村 | 40-60万元/公里 | 26 | 省级资金 | 解决了82户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、源口乡政府
90 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 基础设施村组道路 | 锦堂村村组道路硬化建设工程 | 下宅片大竹园村道硬化，长250米，宽5米 | 下宅片大竹园村 | 40-60万元/公里 | 16 | 省级资金 | 解决了70户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、源口乡政府
91 | 源口瑶族乡 | 源口社区（大坪岗村） | 基础设施村组道路 | 源口社区（大坪岗村）村组道路建设工程 | 村道到白沙庙道路硬化，长480米，宽3.5米 | 村道到白沙庙 | 40-60万元/公里 | 18 | 省级资金 | 解决了55户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、源口乡政府
92 | 源口瑶族乡 | 三源村 | 基础设施村组道路 | 三源村茶垒坪自然村道路硬化建设工程 | 垒坪自然村通组道路长980米，宽3.5米。 | 茶垒坪自然村 | 40-60万元/公里 | 20 | 省级资金 | 解决了289户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、源口乡政府
93 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 基础设施村组道路 | 锦堂村道路硬化建设工程 | 从锦堂村口道井水头长850米，宽4.5米。 | 锦堂村 | 40-60万元/公里 | 35 | 省级资金 | 解决了108户贫困户出行问题。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 交通运输局、源口乡政府
94 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施机耕道 | 毛家园至竹园脚机耕道 | 修建机耕道950米，宽4米，部分护砌 | 槐木村 | 240元/米 | 20 | 省级资金 | 解决400亩的耕地农产品运输困难，改善生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 粗石江镇人民政府、县农业农村局
95 | 千家峒瑶族乡 | 莲洞村 | 产业配套设施机耕道 | 莲洞村石山白机耕道建设工程 | 新修机耕道长550米*宽4米 | 莲洞村莲塘自然村石山白 | 180元/米 | 10 | 省级资金 | 解决莲塘村村民农业生产条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
96 | 上江圩镇 | 新华村 | 产业配套设施机耕道 | 新华村葛覃大地腹老红军路边至永明河边（庙后面）机耕道维修工程 | 机耕道长560米（其中从河边往里机耕道第一段长180米，第二段140米加砌水渠边，第三段240米铺路面 | 大地腹老红军路边至永明河边（庙后面） | 300元/米 | 16.8 | 省级资金 | 改善1545人村民的出行条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局、上江圩镇政府
97 | 上江圩镇 | 锦江村 | 产业配套设施机耕道 | 锦江村岩口机耕道建设工程 | 岩口机耕道长850米，宽4米(其中田路400米、山路450米） | 锦江村岗头上 | 150元/米 | 27 | 省级资金 | 方便35户贫困户生产作业 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 县农业农村局、上江圩镇政府
98 | 松柏瑶族乡 | 大同村 | 产业配套设施机耕道 | 大同村大栎下至山锦塘机耕道建设工程 | 长500米,宽5米,铺石沙3.5宽厚度8公分，炸石100方，降坡填土50方，护边砌片石50米，涵洞5个 | 三角塘至长木林 | 180元/米 | 9 | 省级资金 | 解决523人的出行困难，改善生产条件，帮助247个贫困人口增收100元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
99 | 松柏瑶族乡 | 水美村 | 产业配套设施机耕道 | 水美村唐家兴当面山机耕道建设工程 | 长590米宽4米，局部护砌。 | 唐家兴当面山 | 169元/米 | 10 | 省级资金 | 解决1410人的出行困难，改善生产条件，帮助246个贫困人口增收95元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
100 | 松柏瑶族乡 | 西栎尾村 | 产业配套设施机耕道 | 西栎尾村大林里-李子岗、布头岗机耕道建设建设工程 | 长800米，4.5米宽 | 大林里-李子岗、布头岗 | 125元/米 | 10 | 省级资金 | 解决564人的出行困难，改善生产条件，发展产业，帮助382个贫困人口增收200元/人、年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
101 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 | 产业配套设施机耕道 | 梳山村龙母塘至北公牛塘路机耕道建设工程 | 长1500米，宽4米。 | 梳山村龙母塘至北公牛塘 | 125元/米 | 19 | 省级资金 | 解决256人的出行困难，改善生产条件，发展产业，帮助86个贫困人口增收200元/人、年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
102 | 桃川镇 | 里川村 | 产业配套设施机耕道 | 里川村牛屎田一猪婆窝机耕道建设工程 | 240米x4.5米（原有路基2米，双边浆砌，加涵管） | 上里川 | 230元/米 | 12 | 省级资金 | 解决上里川村1一7组1890人农田运输和出行 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
103 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 产业配套设施机耕道 | 马蹄村石枧自然村机耕道建设工程 | 机耕道建设，长210米，宽3.5米。护坡长150米，高2米，宽0.75米。 | 石枧自然村毛共苟房屋到欧家井。 | 476元/米 | 13 | 省级资金 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户54户，200人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
104 | 夏层铺镇 | 东铺村 | 产业配套设施机耕道 | 东铺村大圆尾到神鸭湾机耕道建设工程 | 东铺村大圆尾到神鸭湾机耕道建设长400米，宽3米。 | 东铺村大圆尾到神鸭湾 | 300元/米 | 12 | 省级资金 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户48户，168人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
105 | 夏层铺镇 | 水田村 | 产业配套设施机耕道 | 水田村东塘自然村机耕道建设工程 | 机耕道建设长1000米，宽3米， | 白公山到阳家村 | 130元/米 | 15 | 省级资金 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户25户，130人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
106 | 夏层铺镇 | 高云村 | 产业配套设施机耕道 | 水源头自然村旱脚底机耕道工程 | 长700米，宽3.5米 | 水源头上村公共厕所到旱脚底。 | 143元/米 | 10 | 省级资金 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户80户，315人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
107 | 夏层铺镇 | 李家村 | 产业配套设施机耕道 | 李家村鸭虫塘机耕道建设 | 李家村鸭虫塘机耕道建设，长450米，宽3.5米 | 李家村鸭虫塘机耕道建设 | 155元/米 | 7 | 省级资金 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户20户，81人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
108 | 夏层铺镇 | 高家村 | 产业配套设施机耕道 | 高家村下河洞至下川岩水渠建设工程 | 水渠高0.6米，内宽0.5米，长450米。三面光。 | 下河洞至下川岩 | 212元/米 | 10 | 省级资金 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户75户，210人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
109 | 夏层铺镇 | 上甘棠村 | 产业配套设施机耕道 | 上甘棠村大山猴至何家厂机耕道建设工程 | 机耕道长800米、宽3米 | 大山猴至何家厂 | 125元/米 | 10 | 省级资金 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户50户，198人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
110 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 产业配套设施机耕道 | 紫荆村牛皮耳三姑社经杨柳眼到水头社机耕道建设工程 | L=1100M,B=3.5M,浆砌石单护边，H=0.8M，(其中700M无护砌）路基沙卵石垫层、路面碎石10CM | 三姑社经杨柳眼到水头社 | 200元/米 | 22 | 省级资金 | 解决53户208人贫困户生产问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇、农业农村局
111 | 潇浦镇 | 回岗村 | 产业配套设施机耕道 | 回岗村新桥头至外岭头机耕道建设工程 | L=500M。B=5M，无护坡路基沙卵石垫层、路面碎石10CM | 新桥头至外岭头 | 160元/米 | 8 | 省级资金 | 解决新桥头外岭头120户村民生产需要 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇、农业农村局
112 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业配套设施机耕道 | 工业园社区马河村三组至寺背面机耕道工程 | L=900M,B=5M,浆砌石双护边，H=0.6M（其中老路B=3M），路基沙卵石垫层、路面碎石10CM。 | 马河村至寺背面机耕道 | 300元/米 | 27 | 省级资金 | 解决50户150人贫困户生产问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇、农业农村局
113 | 源口瑶族乡 | 清溪源村 | 产业配套设施机耕道 | 清溪源村潘家冲机耕道建设工程 | 机耕道1000米 | 潘家冲 | 20万/千米 | 20 | 省级资金 | 改善80人生产生活条件，带动贫困户增收 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 源口乡政府、县农业农村局
114 | 源口瑶族乡 | 七工岭村 | 产业配套设施机耕道 | 七工岭村六组至五组机耕道建设工程 | 长800米、宽3.5米（新修路，无路基） | 村六组至五组 | 30万/千米 | 25 | 省级资金 | 提高五、六组村民生产条件，带动23户贫困户，其中贫困人口75人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 源口瑶族乡、县农业农村局
115 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业配套设施农田水利 | 城下村田埂坝、畔塘源坝、星子角坝建设工程 | 修建3个小水坝总长15米，高2米、宽0.8米 | 城下村 | 0.6万/米 | 9 | 省级资金 | 解决1200亩耕地的生产用水问题，改善生产生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 粗石江镇人民政府、县农业农村局
116 | 粗石江镇 | 光明村 | 产业配套设施农田水利 | 光明村杨家渠道建设工程 | 硬化渠道750米，B=0.5m，H=0.5m。 | 光明村 | 250元/米 | 20 | 省级资金 | 解决600亩耕地的生产用水问题，改善生产生活条件。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 粗石江镇人民政府、县农业农村局
117 | 千家峒瑶族乡 | 井玉村 | 产业配套设施农田水利 | 玉井大田眼水渠建设工程 | 新修水渠300米 | 玉井大田眼 | 666元/米 | 20 | 省级资金 | 改善82户298人生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
118 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业配套设施农田水利 | 古源村3组杉木冲水渠建设工程 | 第一段：长360米，宽0.4米，高0.5米 第二段： 长235米，宽0.6米，高0.5米 | 杉木冲3组 | 168元/米 | 10 | 省级资金 | 灌溉15亩水田 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
119 | 千家峒瑶族乡 | 大远村 | 产业配套设施农田水利 | 大远村上岗冲水渠及蓄水池建设工程 | 上岗冲水渠800米、宽0.8m、高1m,及蓄水池1个 | 上岗冲自然村 | 250元/米 | 25 | 省级资金 | 解决29户115人用户问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
120 | 千家峒瑶族乡 | 管家村 | 产业配套设施农田水利 | 管家村检查站至新屋水渠建设工程 | 新修水渠700米 | 检查站至新屋 | 142元/米 | 10 | 省级资金 | 改善75户310人生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
121 | 千家峒瑶族乡 | 刘家庄村 | 产业配套设施农田水利 | 刘家庄村一、二、三、四组建设工程 | 1.冷水木源至洞心塘新修水渠530米；2.三组麻姑田维修水渠460米 | 刘家庄村一、二、三、四组 | 1000元/米 | 10 | 省级资金 | 改善57户171生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
122 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业配套设施农田水利 | 山口村六组上塘至梁家水渠工程 | 新修水渠300米 | 山口村六组 | 200元/米 | 6 | 省级资金 | 改善27户107人生产生活条件 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
123 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业配套设施农田水利 | 古源村瓦屋1组防洪堤和大坪坳水渠建设工程 | 长70米，上底宽0.6米，下底宽0.8米，高2.5米 | 瓦屋1组及大坪坳 | 10万元 | 10 | 省级资金 | 确保23亩水田不被水毁 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
124 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业配套设施农田水利 | 瓦扎湾村中桂2组凉亭水坝建设工程 | 水坝长40米 | 中桂2组凉亭水坝 | 3000元/米 | 12 | 省级资金 | 解决56户198人灌溉用水问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
125 | 千家峒瑶族乡 | 大溪源村 | 产业配套设施农田水利 | 大溪源村何增兴门口至流田水渠建设工程 | 新修水渠800米*0.5*0.5 | 何增兴门口至流田 | 250元/米 | 20 | 省级资金 | 改善20户89人灌溉用水 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 千家峒瑶族乡、县农业农村局
126 | 松柏瑶族乡 | 黄锦村 | 产业配套设施农田水利 | 黄锦村龙会自然村灌溉水渠建设工程 | 长1500米宽0.6米高0.6米 | 龙会自然村 | 180元/米 | 27 | 省级资金 | 增加有效灌溉面积160亩，帮助126贫困人口增产增收95元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
127 | 松柏瑶族乡 | 石岭村 | 产业配套设施农田水利 | 石岭村高基塘拱桥至木湾里灌溉水渠建设工程 | 水渠长450米宽0.5米，高0.5米。 | 高基塘拱桥至木湾里 | 200元/米 | 10 | 省级资金 | 增加有效灌溉面积260亩，帮助210贫困人口增产增收95元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局
128 | 桃川镇 | 桃源社区 | 产业配套设施农田水利 | 桃源社区下圩井口桥泄洪渠建设工程 | 长500米、宽2.5米、高1.5米（新修浆砌石渠道） | 下圩井口桥至入河口 | 230元/米 | 26 | 省级资金 | 改善生产生活条件，受益户数140户346人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
129 | 桃川镇 | 富美村 | 产业配套设施农田水利 | 富美村将军坝河边堤坝改建项目 | 长450米，宽4米，双边浆砌 | 将军坝河边 | 400元/米 | 12 | 省级资金 | 帮助95户、贫困人口380人，增收400元-500元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
130 | 桃川镇 | 六十工村 | 产业配套设施农田水利 | 六十工村大源坝至大庙洞水渠建设工程 | 全长860米，宽1.0米，高0.8米（单边护砌、需破路） | 小源口至大庙洞 | 230元/米 | 20 | 省级资金 | 帮助贫困户76户280人增收180元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
131 | 桃川镇 | 石枧村 | 产业配套设施农田水利 | 石枧村牛路口小河边至小坝建设工程 | 200米机耕道（原有路基0.8米，双边浆砌，加涵管） | 石枧自然村 | 230元/米 | 10 | 省级资金 | 帮助贫困人口515人，增收600元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
132 | 桃川镇 | 所城村 | 产业配套设施农田水利 | 所城村水灵泵至南门口水渠建设工程 | 长400米，宽1.8米、高1.5米（新修浆砌石渠道） | 水灵泵至南门口 | 230元/米 | 27 | 省级资金 | 帮助贫困户76户280人增收180元/人/年 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 桃川镇人民政府、县农业农村局
133 | 夏层铺镇 | 东铺村 | 产业配套设施农田水利 | 东铺村龙眼庙自然村水渠建设工程 | 水渠高0.6米，宽0.5米，长500米。三面光。 | 东铺村龙眼庙自然村水井到变压器边。 | 180元/米 | 10 | 省级资金 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户16户，65人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
134 | 夏层铺镇 | 雄川村 | 产业配套设施农田水利 | 雄川村水渠建设工程 | 汉江源自然村二坝道西干渠长500米，宽内径40公分，高40公分。 | 汉江源自然村二坝道西干 | 260元/米 | 13 | 省级资金 | 改善村里生产生活条件，帮助贫困户100户，412人，增收100元/人/年。 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 夏层铺镇人民政府、县农业农村局
135 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施农田水利 | 团结村桥头河坝、水渠建设工程 | 河坝1座，L=15M，坝底B=2.5M，坝顶B=1.2M，H=1.5M，水渠L=200M，B=1M，H=1M（浆砌渠）挡水墙上下游4边*7M。 | 桥头至河坝头，河坝水渠连一体 | 8.8万/座 | 8.8 | 省级资金 | 解决45户213人贫困户灌溉问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇、农业农村局
136 | 潇浦镇 | 团结村 | 产业配套设施农田水利 | 团结村上村六组新田坝维修 | 坝长34米，深2米，宽1.5米 | 团结村 | 5万/处 | 5 | 省级资金 | 解决56户210人生产生活需要 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 农业农村局、潇浦镇
137 | 潇浦镇 | 四方井社区 | 产业配套设施农田水利 | 四方井社区何家村拦水坝建设工程 | 杨柳姆、红岩、大虎岩新光桥拦水坝4处，均为L=10M，坝底B=2.5M，坝顶B=1.2M，坝高=1.5M，护坦L=3M，挡水墙上下游4边*7M。 | 杨柳姆、红岩、大虎岩新光桥拦水坝 | 4186元/米 | 20 | 省级资金 | 解决40户140人贫困户灌溉问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇、农业农村局
138 | 潇浦镇 | 四方井社区 | 产业配套设施农田水利 | 四方井唐家村消江河坝- 虎形洞引水渠建设工程 | 砼灌渠L=900M，B=0.6M，H=0.6M，，底板砼H=0.1M。 | 唐家村消江河坝- 虎形洞引水渠 | 200元/米 | 18 | 省级资金 | 解决40户140人贫困户灌溉问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 潇浦镇、农业农村局
139 | 源口瑶族乡 | 锦堂村 | 产业配套设施农田水利 | 锦堂村井水头水渠建设工程 | 长650米，宽1.2米 | 锦堂至朝阳 | 30万/千米 | 20 | 省级资金 | 使500亩农田得到灌溉，使100户农户增收，其中包括30户贫困户 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 源口乡政府、县农业农村局
140 | 源口瑶族乡 | 八十工村 | 产业配套设施农田水利 | 八十工村洪塘坝水渠建设工程 | 砼渠道长520米*0.6米*0.6米 | 洪塘坝水沟 | 5万/千米 | 10 | 省级资金 | 帮助22户贫困户，52贫困人口解决农田灌溉问题 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 源口瑶族乡、县农业农村局
141 | 源口瑶族乡 | 源口社区 | 产业配套设施农田水利 | 源口社区八角亭竹根地李叶友田至大沟 | 长500米、宽40cm、高60cm | 八角亭竹根地李叶友田至大沟 | 200元/米 | 10.02 | 省级资金 | 解决150亩，帮助贫困户21户，110人，增收200元/人 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 源口乡政府、县农业农村局
合计 | [7 empty] | 2395.62