## 年度完成情况
江永县2020年度财政扶贫资金项目完成情况
金额单位：万元
序号 | 乡镇 | 项目村（行政村） | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 资金使用情况 | 资金来源 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 时间进度(起止) |  | 责任单位 | 责任人 | 完成情况
[13 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 粗石江镇 | 矮寨村 | 基础设施村组道路 | 矮寨村里元山道路改造工程 | 路面硬化长600米，宽4.5米。 | 矮寨村里元山 | 48万/公里 | 30 | 29.49 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决191人的出行困难，改善生活条件。 | 2020.3 | 2020.12 | 粗石江镇政府、县交通局 | 曾志文 | 已完工
2 | 粗石江镇 | 白土村 | 产业配套设施农田水利 | 白土村人字坝渠道建设工程 | 硬化渠道两段共700米，B=0.5m，H=0.5m。 | 白土村人字坝 | 400元/米 | 15 | 14.4367 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决103人的出行困难，改善生活条件。 | 2020.3 | 2020.12 | 粗石江镇政府、县农业农村局 | 曾志文 | 已完工
3 | 粗石江镇 | 鸡咀营村 | 产业配套设施机耕道 | 鸡咀营村陈家洞机耕道建设工程 | 修建机耕道1250米，宽3.5米， | 鸡咀营村 | 100元/米 | 10 | 9.943 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决350亩的耕地农产品运输困难，改善生活条件。 | 2020.3 | 2020.12 | 粗石江镇政府、县农业农村局 | 曾志文 | 已完工
4 | 粗石江镇 | 宋村村 | 产业配套设施农田水利 | 宋村一组水渠建设工程 | 硬化渠道L＝800M，B＝0.5M，H＝0.5M | 宋村 | 200元/米 | 16 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决400亩耕地的生产用水问题，改善生产生活条件。 | 2020.3 | 2020.12 | 粗石江镇政府、县农业农村局 | 曾志文 | 正在实施
5 | 粗石江镇 | 竹桂村 | 基础设施村组道路 | 竹桂村道路硬化工程 | 路面硬化长500米，宽4米。 | 竹桂村 | 40万/公里 | 20 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决153人的出行困难，改善生活条件。 | 2020.3 | 2020.12 | 粗石江镇政府、县交通局 | 曾志文 | 正在实施
6 | 兰溪瑶族乡 | 狮形村 | 产业配套设施机耕道 | 狮形村庙井至石灰窑至从毛新石灰窑机耕道建设工程 | L=1800M,B=5M,局部浆砌护边，路基沙卵石垫层、路面碎石10CM， | 狮形村庙井至石灰窑至从毛新石灰窑 | 170元/米 | 20.4 | 19.9103 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决70户贫困户出行问题。 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县农业农村局 | 杨林 | 已完工
7 | 兰溪瑶族乡 | 狮形村 | 产业配套设施机耕道 | 狮形村桂花井至栗山上机耕道建设 | L=1600M,B=5M,局部浆砌护边，路基沙卵石垫层、路面碎石10CM， | 狮形村桂花井至栗山上 | 170元/米 | 16 | 16 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决65户贫困户出行问题 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县农业农村局 | 杨林 | 已完工
8 | 兰溪瑶族乡 | 石盘村 | 产业配套设施机耕道 | 石盘村笋洞至石灰窑机耕道建设工程 | L=800M,B=4M,局部浆砌护边，路基沙卵石垫层、路面碎石10CM， | 石盘村笋洞至石灰窑 | 350元/米 | 28 | 27.7486 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决45户贫困户出行问题。 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县农业农村局 | 杨林 | 已完工
9 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 安全饮水 | 兰溪乡棠下村供水工程 | 铺设输配水管网27180米，安装水表453块 | 棠下村 | 650元/人 | 105 | 105 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决601个贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
10 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业配套设施农田水利 | 香花井村头坝水渠建设工程 | 砼灌渠L=350M，B=0.6M，H=0.6M，，底板砼H=0.1M。 | 香花井村头坝 | 200元/米 | 7 | 6.2563 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积300亩，改善生产生活条件，帮助200个贫困人口增收180元/人. 年 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县农业农村局 | 杨林 | 已完工
11 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 产业配套设施机耕道 | 香花井村柳市至虎山坳机耕道建设工程 | L=800M,B=4M,局部浆砌护边，路基沙卵石垫层、路面碎石10CM， | 柳市至虎山坳 | 170元/米 | 13.6 | 13.045 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决生产、生活需要 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县农业农村局 | 杨林 | 已完工
12 | 兰溪瑶族乡 | 香花井村 | 基础设施村组道路 | 香花井村带下旱塘道路硬化工程 | 长800米、宽3.5米 | 香花井村带下旱塘 | 45万元/公里 | 25 | 25 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决生产、生活需要 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县交通局 | 杨林 | 已完工
13 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 安全饮水 | 兰溪乡新桥村供水工程 | 铺设输配水管网31940米，安装水表684块 | 新桥村 | 450元/人 | 80 | 80 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决313个贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
14 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业配套设施农田水利 | 凤岩山村凤下塘中圳坝维修建设工程 | 凤下塘自然村中圳坝维修 | 凤下塘中圳坝 | 5万元/座 | 5 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善98户402人生产生活条件 | 2020.3 | 2020.12 | 千家峒瑶族乡政府、县农业农村局 | 何小攀 | 正在实施
15 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 产业配套设施农田水利 | 凤岩山村桥子头至火烧宅桥水渠建设工程 | 凤岩山村桥子头至火烧宅桥新修水渠280米 | 凤岩山村桥子头至火烧宅 | 250元/米 | 7 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善105户537人生产生活条件 | 2020.3 | 2020.12 | 千家峒瑶族乡政府、县农业农村局 | 何小攀 | 正在实施
16 | 千家峒瑶族乡 | 凤岩山村 | 安全饮水 | 凤岩山村上八、塘子腹自然村饮水建设工程 | 铺设输配水管网7900米，安装水表110块 | 上八、塘子腹村 | 600元/人 | 24 | 24 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决98户贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
17 | 千家峒瑶族乡 | 古龙社区 | 产业配套设施机耕道 | 程义家到祖形岗机耕道建设工程 | 新修机耕道1200m挡土墙护砌 | 程义家到祖形岗 | 1200元/米 | 30 | 29.2605 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善老百姓生产生活条件 | 2020.3 | 2020.12 | 千家峒瑶族乡政府、县农业农村局 | 何小攀 | 已完工
18 | 千家峒瑶族乡 | 古龙社区 | 安全饮水 | 千家峒乡大冉湾村供水工程提质改造项目 | 新建取水坝一座，泵房一处。 | 大冉湾村 | 400元/人 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决53户贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
19 | 上江圩镇 | 甘益村 | 产业配套设施农田水利 | 甘益村九组水源头灌溉水塘水渠维修加固及光伏电站排水工程 | 砌片石265米，水泥硬化50米。水渠460米，宽40公分、高50公分;排水渠520米 | 甘益九组水源头 | 300/米 | 21 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩农田灌溉，贫困户受益人口78人 | 2020.3 | 2020.12 | 上江圩镇政府、县农业农村局、 | 吴芳旭 | 正在实施
20 | 上江圩镇 | 甘益村 | 产业配套设施农田水利 | 甘益十组山塘清淤防渗护砌工程 | 甘益村十组山塘清淤防渗护砌，360米长，高2.2米，宽80公分 | 甘益村十组山塘 | 277元/米 | 10 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 方便200亩农田灌溉、促进农户增收0.1万元 | 2020.4 | 2020.6 | 上江圩镇政府、县农业农村局 | 吴芳旭 | 正在实施
21 | 上江圩镇 | 甘益村 | 安全饮水 | 上江圩镇棠下村管网延伸项目 | 铺设输配水管网8600米，安装水表198块 | 甘益村 | 500元/人 | 35 | 35 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决197个贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
22 | 上江圩镇 | 河渊村 | 产业配套设施农田水利 | 河渊村东宅上坝维修工程 | 70*2*2.5 | 河渊村10组 | 3400元/米 | 28 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 方便150亩水田灌溉，受益人口1048人 | 2020.3 | 2020.12 | 上江圩镇政府、县农业农村局、 | 吴芳旭 | 正在实施
23 | 上江圩镇 | 龙田村 | 基础设施村组道路 | 龙田村潮水机耕道桥梁建设工程 | 长12米，宽3.5米 | 潮水村 | 1.5万/米 | 18 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决生产运输困难，受益102人 | 2020.3 | 2020.12 | 上江圩镇政府、县交通局 | 吴芳旭 | 正在实施
24 | 上江圩镇 | 上江圩社区 | 产业配套设施农田水利 | 上江圩社区下新屋三、四、七、八组拦河坝维修工程 | 1.7米*130米 | 下新屋三、四、七、八组 | 2230元/米 | 29 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善300亩农田灌溉条件 | 2020.3 | 2020.12 | 上江圩镇政府、县农业农村局、 | 吴芳旭 | 正在实施
25 | 上江圩镇 | 夏湾村 | 安全饮水 | 上江圩镇夏湾村管网延伸项目 | 铺设输配水管网18900米，安装水表385块 | 夏湾村 | 600元/人 | 85 | 85 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决426个贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
26 | 松柏瑶族乡 | 白马村 | 基础设施村组道路 | 白马村谷母溪自然村道路硬化建设工程 | 长700米，宽5米 | 谷母溪自然村 | 50万元/公里 | 29 | 29 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决256人的出行困难，改善生产条件，帮助256个贫困人口增收100元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 松柏瑶族乡政府、县交通局 | 熊方 | 已完工
27 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 基础设施村组道路 | 黄甲岭社区黄甲岭自然村四甲河边至原十甲小学道路硬化建设工程 | 长350米，宽3.5米 | 黄甲岭社区黄甲岭自然村四甲 | 40万元/公里 | 18 | 15.12 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决145人的出行困难，改善生产条件，帮助145个贫困人口增收100元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 松柏瑶族乡政府、县交通局 | 熊方 | 已完工
28 | 松柏瑶族乡 | 南峰山村 | 产业配套设施机耕道 | 南峰山村老虎洞机耕道建设工程 | 机耕道全长805米，宽4米，两边配水沟。 | 小石岭至老虎洞 | 135元/米 | 20 | 18.7475 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决500人的出行困难，改善生产条件，帮助90个贫困人口增收100元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局 | 熊方 | 已完工
29 | 松柏瑶族乡 | 枇杷所村 | 产业配套设施农田水利 | 枇杷所村水泥泵河坝清淤修缮工程 | 1500米河道清淤、深1.5m,宽4m | 水泥泵至枫坝湾 | 64元/米 | 10 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积500亩，帮助150个贫困人口增收95元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局 | 熊方 | 正在实施
30 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 | 产业配套设施机耕道 | 松柏社区富素自然村机耕道建设工程 | 1、道路长780米，宽4米，涵洞4处，局部护砌，垫路厚度0.15米 2、道路长650米，宽4米，涵洞4处，垫路厚度0.15米 | 莲塘至马山塘、明清面至旱塘内 | 256元/米 | 20 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生产条件，帮助151个贫困人口增收50元/年/人 | 2020.3 | 2020.12 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局 | 熊方 | 正在实施
31 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 | 产业配套设施机耕道 | 松柏社区建新自然村柳子石至笔架山机耕道建设工程 | 道路长2120米，宽4米，涵洞25米、直径0.5米，护坡长45米、高0.6米、宽0.5，垫路厚度0.15米。其中180米为新路，需用到炮机 | 建新柳子石至笔架山 | 160元/米 | 25 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决620人的出行困难，改善生产条件，帮助120个贫困人口增收95元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局 | 熊方 | 正在实施
32 | 松柏瑶族乡 | 石岭村 | 安全饮水 | 松柏乡石岭村供水工程提质改造项目 | 新建备用泵房1处，铺设输水管3250米。 | 石岭村 | 58.4元/米 | 19 | 19 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善864个贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
33 | 桃川镇 | 大地坪村 | 产业配套设施农田水利 | 大地坪村新田坝修缮工程 | 浆砌石+砼护砌坝缺口长14米*宽3米*高2米 | 大地坪9组 | 230元/米 | 28.5 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助86户，贫困人口406人，增收400元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 桃川镇政府、县农业农村局 | 唐梦琳 | 正在实施
34 | 桃川镇 | 建安亭村 | 基础设施村组道路 | 建安亭社头（徐家）1至4组村道硬化工程 | 长800米，宽4米 | 社头1至4组 | 45万元/公里 | 29.5 | 29.4916 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助73户、贫困人口245人增收400元/人 | 2020.3 | 2020.12 | 桃川镇政府、县交通局 | 唐梦琳 | 已完工
35 | 桃川镇 | 上洞村 | 产业配套设施机耕道 | 上洞村雷公井机耕道建设工程 | 长1200米，宽4.5米（原有路基1.5米，双边浆砌，加涵管） | 上洞自然村 | 230元/米 | 25 | 25 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善560人生产生活条件，帮助贫困人口增收150元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 桃川镇政府、县农业农村局 | 唐梦琳 | 已完工
36 | 桃川镇 | 所城村 | 产业配套设施机耕道 | 所城村柳木园机耕道建设工程 | 800米x4米（双边浆砌，加涵管） | 所城村柳木园 | 230元/米 | 19 | 18.7996 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助96户、贫困人口312人增收600元/人/年 | 2020.3 | 2020.12 | 桃川镇政府、县农业农村局 | 唐梦琳 | 已完工
37 | 桃川镇 | 向阳村 | 安全饮水 | 桃川镇向阳村供水工程 | 铺设输配水管网16600米，安装水表315块 | 向阳村 | 400元/人 | 74 | 74 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决20个9贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
38 | 夏层铺镇 | 上甘棠村 | 产业配套设施农田水利 | 上甘棠环村路到周大塘水渠建设工程 | 水渠高0.4米，宽0.4米，长1100米。三面光。 | 上甘棠村环村路到周大塘 | 212元/米 | 20 | 19.3121 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户50户、198人增收100元/人/年。 | 2020.3 | 2020.12 | 夏层铺镇政府、县农业农村局 | 毛正平 | 已完工
39 | 夏层铺镇 | 昔形塘村 | 安全饮水 | 夏层铺镇昔形塘村供水工程 | 铺设输配水管网26760米，安装水表519块 | 昔形塘村 | 900元/人 | 95 | 95 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决175个贫困人口饮水困难，提供清洁安全饮用水 | 2020.3 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
40 | 夏层铺镇 | 下甘棠村 | 产业配套设施农田水利 | 下甘棠村周文祥房到村委会水渠建设工程 | 下甘棠村主渠道砌片石，长450米，0.8米宽，1.5米高，护坡宽0.75，高1.5米，包括一个引水闸门、清淤。 | 下甘棠村周文祥房到村委会 | 510元/米ф | 20 | 12.1718 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积，改善村里生产生活条件，帮助贫困户47户、170人增收100元/人/年。 | 2020.3 | 2020.12 | 夏层铺镇政府、县农业农村局 | 毛正平 | 已完工
41 | 潇浦镇 | 凤凰社区 | 产业配套设施机耕道 | 凤凰社区玉岭村一、二组机耕道建设工程 | L=1400M,B=3.5M,浆砌石单护边，H=0.65M，（其中700M老路）路基沙卵石垫层、路面碎石10CM，桥1座 | 玉岭一、 二组 | 220元/米 | 29 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决20户86人贫困户生产问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 正在实施
42 | 潇浦镇 | 何家湾村 | 产业配套设施农田水利 | 何家湾村旱坝至土地脚大排渠建设工程 | 排渠L=200M，B=5M，H=1.8M，双边浆砌石护砌，底板砼H=0.1M。 | 旱坝至土地脚 | 800元/米 | 16 | 16 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决54户226人生产灌溉需要 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
43 | 潇浦镇 | 和兴村 | 产业配套设施农田水利 | 和兴村周家塘村假井至犁牛坝机耕道建设工程 | 长1500米、宽4米 | 假井至犁牛坝 | 75万/米 | 10 | 9.8649 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决20户86人贫困户生产问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
44 | 潇浦镇 | 和兴村 | 产业配套设施机耕道 | 和兴村周家塘村一组到五组机耕道建设工程 | 长1200米、宽4米 | 一组到五组 | 100元/米 | 9.2 | 9.2 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决38户178人生产生活问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
45 | 潇浦镇 | 和兴村 | 基础设施村组道路 | 和兴村村道硬化建设工程 | 3.5米x400米，加砌一侧护坡高2.2米 | 和兴村 | 40万元/公里 | 18 | 17.9236 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决生产、生活需要 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县交通局 | 唐瑞荣 | 已完工
46 | 潇浦镇 | 麒麟社区 | 产业配套设施机耕道 | 麒麟社区五爱村矮石桥至何家洞机耕道建设工程 | L=500M,B=5M,浆砌石双护边，H=0.7M，路基沙卵石垫层、路面碎石10CM（桥1座） | 矮石桥至何家洞 | 400元/米 | 20 | 19.9224 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决30户140个贫困人口生产问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
47 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 产业配套设施农田水利 | 塘背社区达村五组门楼前水渠、山塘水渠、山塘扩宽建设工程 | 灌渠L=850M，B=0.6M，H=1M，双边浆砌石护砌，底板砼H=0.1M。 | 达村五组门楼前水渠、山塘 | 290元/米 | 24 | 24 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决60户186个贫困人口的农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
48 | 潇浦镇 | 向光村 | 产业配套设施农田水利 | 向光村上小干山自然村石佛头水沟硬化工程 | 长900米 | 上小干山自然村石佛头 | 160元/米 | 14.8 | 12.8672 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决95户357人生产灌溉需要 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
49 | 潇浦镇 | 允山社区 | 产业配套设施农田水利 | 允山社区山爻头渠道建设工程 | 灌溉渠L=670M，B=1.4M，H=1.5M，双边浆砌石护砌，底板砼H=0.1M。 | 中干渠至南湾洞 | 320元/米 | 21 | 19.4691 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
50 | 潇浦镇 | 允山社区 | 产业配套设施农田水利 | 允山社区黄土塘水库维修工程 | 330米护砌、宽0.4米、高1.5米 | 黄土塘水库 | 240元/米 | 8 | 8 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决990亩农田灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
51 | 源口瑶族乡 | 八十工村 | 基础设施村组道路 | 八十工村村组道路硬化建设工程 | 宽4.5米长2000米水泥路护坡150米 | 八十工村 | 40万元/公里 | 82 | 81.7 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助贫困户每年增收100元/人 | 2020.3 | 2020.12 | 源口瑶族乡政府、县交通局、 | 唐永军 | 已完工
52 | 源口瑶族乡 | 黄金山村 | 产业配套设施机耕道 | 黄金山村余运生老屋至7组杨荣机耕道建设工程 | 长1000米，宽4.5米，厚20厘米（原有路2米，单边浆砌+新修砼渠道0.6M*0.6M） | 余运生老屋至7组杨荣生 | 290/米 | 29 | 28.6988 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决1100人出行及生产问题，帮助110个贫困人口增收90元/人 | 2020.3 | 2020.12 | 源口瑶族乡政府、县农业农村局 | 唐永军 | 已完工
53 | 源口瑶族乡 | 小古漯村 | 产业配套设施机耕道 | 小古漯村三组机耕道建设工程 | 机耕道1000米 | 陈家洞至黄泥凹 | 200/米 | 20 | 19.2296 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善近200人生产生活条件，带动35户贫困户增收 | 2020.3 | 2020.12 | 源口瑶族乡政府、县农业农村局 | 唐永军 | 已完工
54 | 源口瑶族乡 | 源口社区 | 产业配套设施农田水利 | 源口社区大坪岗自然村水渠建设 | 水泥砖砌墙。高40公分，宽40公分，底10公分，长800米，浆砌石长6米 | 木桥头至架枧漯 | 200元/米 | 10 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决150亩农田灌溉，帮助贫困户30户、120人增收200元/人 | 2020.3 | 2020.12 | 源口瑶族乡政府、县农业农村局 | 唐永军 | 正在实施
55 | 源口瑶族乡 | 源口社区 | 产业配套设施农田水利 | 源口社区大坪岗村水渠建设 | 浆砌石上宽0.6m，基脚1m，内3m，底10cm，长400m，高（包括基脚）1.8米 | 六竹坝至鄢家桥 | 1200元/米 | 50 | 50 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决150亩农田灌溉，帮助贫困户50户、170人增收200元/人 | 2020.3 | 2020.12 | 源口瑶族乡政府、县农业农村局 | 唐永军 | 已完工
56 | 全县9个乡镇 | 108个村（社区） | 产业发展 | 贫困户发展果蔬种植、粮食种植、养殖、电商等以奖代补项目 | 贫困户发展水果、蔬菜、粮食等生产，畜禽养殖，电商扶贫 | 108个村（社区） | 600-1000元/户 | 1200 | 1200 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮扶13351户贫困户，51880个贫困人口，人平均增收530元/人/年 | 2020.1 | 2020.12 | 县农业农村 局 | 刘敏辉 | 已完工
57 | 全县9个乡镇 | 全县9个乡镇 | 产业发展 | 新型经营主体带动贫困户发展果蔬种植、、养殖、加工、品牌建设、电商、休闲农业等项目 | 新型经营主体带动贫困户发展果蔬种植、养殖、加工、品牌建设、电商扶贫、休闲农业等 | 9个乡镇15个新型经营主体 | 20万元∕个 | 200 | 200 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮扶25001户贫困户、8750个贫困人口，人平均增收600元/人/年 | 2020.1 | 2020.12 | 县农业农村 局 | 刘敏辉 | 已完工
58 | 全县9个乡镇 | 全县9个乡镇 | 雨露计划 | 雨露计划 | 建档立卡贫困户子女接受中等、高等职业教育补助，创业致富带头人培训等。 | 全县9个乡镇 | 3000元/人 | 450 | 450 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决贫困户子女的就学困难，提高技能 | 2020.1 | 2020.12 | 县扶贫办 | 张晓平 | 已完工
59 | 全县9个乡镇 | 全县9个乡镇 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 对获得小额信贷的贫困户实行贴息 | 全县9个乡镇 | 1年内年利率4.35%，1年至3年年利率4.75%（按银行基准利率贴息） | 71 | 71 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 对获得小额信贷的贫困户实行贴息 | 2020.1 | 2020.12 | 相关商业银行、县扶贫办 | 杨复印 | 已完工
60 | 桃川镇 | 富美村 | 产业配套设施农田水利 | 富美村十三、八组引水渠建设工程 | 抽水泵房一个、引水渠150米 | 十三、八组 | 230元/米 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助123户、416个贫困人口增收400元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、桃川镇政府 | 唐梦琳 | 已完工
61 | 桃川镇 | 里川村 | 产业配套设施机耕道 | 下里川大畔至何家厂环村水泥路交界机耕道建设工程 | 长1000米、宽4.5米 | 下里川大畔起止何家厂现村水泥路旁 | 230元/米 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助103户、350个贫困人口，增收400元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、桃川镇政府 | 唐梦琳 | 已完工
62 | 桃川镇 | 石枧村 | 产业配套设施机耕道 | 石枧村三板桥至杨家机耕道建设工程 | 长1500米、宽4.5米、厚1.5米 | 三板桥大岗坡至杨家一支渠 | 100元/米 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助157个贫困人口增收300元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、桃川镇政府 | 唐梦琳 | 已完工
63 | 桃川镇 | 富隆村 | 产业配套设施农田水利 | 富隆村六月白-牛屎岗水渠后续延伸工程 | 500米 | 六月白至牛屎岗 | 231元/米 | 15 | 11.8515 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助30户、112个贫困人口增收400元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、桃川镇政府 | 唐梦琳 | 已完工
64 | 桃川镇 | 向阳村 | 产业配套设施机耕道 | 向阳村宅田一组至杨家坝机耕道建设工程 | 长1000米，宽4米 | 宅田一组至杨家坝 | 230元/米 | 15 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决1-2组农田耕作运输困难 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、桃川镇政府 | 唐梦琳 | 正在实施
65 | 夏层铺镇 | 东铺村 | 产业配套设施机耕道 | 东铺村省道325至羊母岗断尾路建设工程 | 长1000米，宽3.5米 | 省道325至羊母岗 | 100元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善220亩水稻、烤烟的生产运输条件，帮助贫困户85户324人增收100元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
66 | 夏层铺镇 | 高云村 | 产业配套设施机耕道 | 高云村大面上到限头机耕道建设工程 | 长1200米，宽4米 | 大面上到限头 | 125元/米 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善250亩水稻、烤烟的生产运输条件，帮助贫困户75户225人增收200元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
67 | 潇浦镇 | 枇杷井 | 产业配套设施农田水利 | 枇杷井村栏河坝建设工程 | 拦河坝1座，L=70M，坝底B=4M，坝顶B=2M，坝高=2.5M，挡水墙上下游4边*7M。 | 周塘老坝头 | 25.2万元/座 | 25 | 19.8627 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决38户138人贫困户灌溉问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
68 | 潇浦镇 | 石角村 | 产业配套设施机耕道 | 石角村七组面前洞机耕道建设工程 | L=600M,B=4M,浆砌石双护边，H=0.7M，路基砂卵石垫层、路面碎石10CM | 卢家屋面前塘基到十二公头 | 370元/米 | 22 | 22 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决60户227人贫困户生产问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
69 | 桃川镇 | 新宅村 | 产业配套设施机耕道 | 新宅六组老机耕道延伸工程 | 长1500米 | 六组老机耕道延伸整修 | 230元/米 | 22 | 22 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 直接受益120户，增收每户500-800元 | 2020.3 | 2020.12 | 桃川镇政府、县农业农村局 | 唐梦琳 | 已完工
70 | 潇浦镇 | 允山社区 | 产业配套设施机耕道 | 允山社区325线加油站路口至山爻头村莲花塘机耕道维修工程 | 1.水泥片石砌边：320米*0.4米宽*0.8米高 2.路基开挖：1050米*0.4米厚*4.5米宽 3. 碎石铺平压实：1050米*0.2米厚*4.5米宽 | 允山社区 | 157元/米 | 16 | 14.965 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决81户301人贫困户生产问题 | 2020.3 | 2020.12 | 潇浦镇政府、县农业农村局 | 唐瑞荣 | 已完工
71 | 千家峒瑶族乡 | 大溪源村 | 产业配套设施农田水利 | 大溪源村关口至干田拐水渠建设工程 | 新修水渠800米*0.5*0.5 | 关口至干田拐 | 320元/米 | 25 | 0 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 灌溉100亩农田，改善18户78人灌溉用水 | 2020.3 | 2020.12 | 千家峒瑶族乡政府、县农业农村局 | 何小攀 | 正在实施
72 | 源口瑶族乡 | 黄金山村 | 产业配套设施农田水利 | 黄金山村5组杨梅树脚至黄富传门口、杨梅树脚至鲢拐井水沟建设工程 | 砼沟渠长700米，高50厘米，宽50厘米；盖板涵长5米，宽1.5米，高1.2米，厚0.3米 | 黄金山村5组 | 320元/米 | 16 | 12.3456 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩农田灌溉，帮助25户贫困户100个贫困人口年增收120元/人 | 2020.3 | 2020.12 | 源口瑶族乡政府、县农业农村局 | 唐永军 | 已完工
73 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 基础设施村组道路 | 棠下村棠下桥头至高家桥道路硬化工程 | 道路硬化600米，宽3.5米。护坡400米 | 棠下桥头至高家桥 | 45万/公里 | 27 | 27 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决60户贫困户的生活生产出行问题，人均增收300元/年。 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县交通局 | 杨林 | 已完工
74 | 兰溪瑶族乡 | 狮形村 | 产业配套设施机耕道 | 狮形村大白象机耕道建设工程 | 机耕道长2150米、宽5米 | 狮形村大白象 | 220元/米 -300元/米 | 26.2 | 25.3 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决60户450人的生活交通及生产增收 | 2020.3 | 2020.12 | 兰溪瑶族乡政府、县农业农村局 | 杨林 | 已完工
75 | 上江圩镇 | 锦江村 | 产业配套设施农田水利 | 锦江村茶子岗山塘清淤及水渠建设工程 | 水渠长450米 | 锦江村茶子岗 | 180元/米 | 20 | 19.769 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决320亩水田灌溉条件 | 2020.3 | 2020.12 | 上江圩镇政府、县农业农村局 | 吴芳旭 | 已完工
76 | 松柏乡 | 莲花岗村 | 产业配套设施机耕道 | 莲花岗村塞沟坝到马山洞机耕道建设工程 | 机耕道长1800米，宽4.5米，路基厚0.6米，路面混合碎石10CM，双边护砌 | 塞沟坝到马山洞 | 120元/米 | 21 | 0 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决45个贫困人口的出行困难，改善生产条件，帮助人均增收150元/年 | 2020.3 | 2020.12 | 松柏瑶族乡政府、县农业农村局 | 熊方 | 正在实施
77 | 桃川镇 | 大地坪村 | 产业配套设施农田水利 | 大地坪村岩寺营灌溉项目 | 面积12亩的池塘维修建设 | 大地坪岩寺营自然村 | 230元/米 | 19 | 18.788 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决100亩农田灌溉问题，受益贫困户75户，增收每户500-800元 | 2020.3 | 2020.12 | 桃川镇政府、县农业农村局 | 唐梦琳 | 已完工
78 | 粗石江镇 | 白土村 | 基础设施村组道路 | 白土村人字坝通组道路工程 | 宽4米，长700米 | 人字坝自然村2组 | 45万/公里 | 25 | 25 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决380人生产生活出行问题，人均增收400元/年。 | 2020.3 | 2020.12 | 粗石江镇政府、县交通局 | 曾志文 | 已完工
81 | 全县9个乡镇 | 全县9个乡镇 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 对获得小额信贷的贫困户实行贴息 | 全县9个乡镇 | 1年内年利率4.35%，1年至3年年利率4.75%（按银行基准利率贴息） | 115 | 115 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 对获得小额信贷的贫困户实行贴息、帮助529户贫困户发展生产、年人均增收500元 | 2020.1 | 2020.12 | 相关商业银行、县扶贫办 | 杨复印 | 已完工
82 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 消费扶贫平台及产品直播推广等配套设施建设项目 | 建设150平方米的消费扶贫产品展示中心，配备消费扶贫产品直播推广设备，通过线上线下销售贫困户或扶贫企业生产的农产品。 | 县电商街、县消费扶贫产品展示馆 | 30万元/个 | 30 | 25.7213 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 通过消费扶贫，帮助贫困户或扶贫企业销售农产品500万元以上，受益贫困户180户728人，人均年增收600元。 | 2020.1 | 2020.12 | 县电商办 | 杨忠德 | 已完工
83 | 夏层铺镇 | 福洞村 | 产业配套设施农田水利 | 福洞村雷公塘排灌渠建设工程 | 长300米，宽0.6米，三面光 | 福洞自然村十二公田到背后河 | 250元/米 | 8 | 8 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积180亩，帮助贫困户35户106人增收150元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
84 | 源口瑶族乡 | 朝阳村 | 基础设施村组道路 | 二组祠堂至打米厂村组道路建设工程 | 路面长267米，宽3.5米，1m*1m盖板涵5米，浆砌片石挡土墙47米。 | 二组祠堂至打米厂 | 433/米 | 13 | 13 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善村庄交通状况，解决28户贫困户113人的出行问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、源口瑶族乡政府 | 唐永军 | 已完工
85 | 上江圩镇 | 龙田村 | 基础设施桥梁道路 | 龙田村新村公所桥梁建设工程 | 新建桥梁长15米、宽5.5米，修建桥梁老机耕道长100米、宽4.5米，浆砌片石挡土墙200米，1m*1m钢筋混凝土盖板涵10米 | 龙田村 | 桥梁1.5万/米 | 29 | 29 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决龙田村260户村民的出行和农产品运输困难问题，农户年人均增收150元。 | 2020.6 | 2020.12 | 县交通局、上江圩镇政府 | 吴芳旭 | 已完工
86 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施机耕道 | 三下洞烟水配套工程 | 700米长、宽4.5米 | 三下洞 | 240元/M | 16.8 | 16.8 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决23户、40人出行困难问题，改善420亩旱地交通运输条件。 | 2020.6 | 2020.12 | 县农业农村局、兰溪瑶族乡政府 | 杨林 | 已完工
87 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施农田水利 | 三下洞到东江河边水渠建设工程 | 长700米、宽0.4米、高0.6米 | 三下洞 | 240元/M | 10 | 10 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决23户、40人排水问题，改善420亩旱地种植排水条件。 | 2020.6 | 2020.12 | 县农业农村局、兰溪瑶族乡政府 | 杨林 | 已完工
88 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 产业配套设施机耕道 | 莲花岗村白竹坝机耕道建设工程 | 新建1400米，宽3.5米 | 白竹坝、季丰农业 | 71.4元/米 | 10 | 10 | 市级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决109个贫困人口的出行困难，改善生产条件，帮助人均增收150元/年 | 2020.05 | 2020.1 | 松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
89 | 兰溪乡瑶族乡 | 新桥村 | 基础设施道路硬化 | 新桥村五组水泥道路硬化工程 | 3.5米宽，300米长。 | 新桥村五组伍国生门口至周彩云门口 | 300元/米 | 10 | 10 | 市级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决765人的出行困难问题 | 2020.05 | 2020.1 | 兰溪乡人民政府 | 杨林 | 已完工
90 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业配套设施农田水利 | 瓦扎湾村中桂3、4组二坝桥水坝工程 | 水坝长20米 | 中桂3、4组二坝桥水坝及配套辅助设施 | 5000元/米 | 10 | 8.1072 | 市级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩农田灌溉困难 | 2020.05 | 2020.1 | 千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
91 | 粗石江镇 | 鸡嘴营村 | 产业配套设施农田水利 | 鸡嘴营村虎岩庙断龙滚水坝建设工程 | 修建20米护堤，一座过水桥 | 鸡嘴营村虎岩庙 | 4000元/米 | 5 | 5 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 有效解决500亩田地灌溉问题，帮助100个贫困人口增收200元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、粗石江镇政府 | 曾志文 | 已完工
92 | 粗石江镇 | 槐木村 | 产业配套设施农田水利 | 槐木路冷水沟灌溉渠建设工程 | 硬化渠道长500米，B=1m，H=0.7m。 | 槐木路冷水沟 | 300元/米 | 16 | 16 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决700亩耕地的生产用水问题，改善生产生活条件。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、粗石江镇政府 | 曾志文 | 已完工
93 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 产业配套设施农田水利 | 粗石江社区五七厂引水渠建设工程 | 硬化渠道176米，埋80公分涵管，40米一个井。 | 社区五七厂 | 280元/米 | 5 | 5 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩耕地的生产用水问题，改善生产生活条件。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、粗石江镇政府 | 曾志文 | 已完工
94 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业配套设施农田水利 | 城下村大河田护堤建设工程 | 修建36米护堤，浆砌石高1.8米 | 城下村大河田 | 1250元/米 | 4.5 | 4.5 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 有效解决400亩田地灌溉问题，帮助98个贫困人口增收200元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、粗石江镇政府 | 曾志文 | 已完工
95 | 粗石江镇 | 城下村 | 产业配套设施农田水利 | 城下村娘娘庙引水渠建设工程 | 硬化渠道约1000米，埋40公分涵管，40米一个井 | 城下村娘娘庙 | 100元/米 | 11 | 11 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 有效灌溉800亩,帮助210个贫困人口增收200元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、粗石江镇政府 | 曾志文 | 已完工
96 | 粗石江镇 | 鸡嘴营村 | 产业配套设施农田水利 | 鸡嘴营村渠道建设工程 | 硬化渠道650米，B=50cm，H50cm | 鸡嘴营村 | 280元/米 | 18 | 18 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决130亩水田灌溉问题，帮助142个贫困人口增收100元/年/人 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、粗石江镇政府 | 曾志文 | 已完工
97 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业配套设施农田水利 | 棠下村自力水库左、右干渠建设工程 | 水渠翻修长2000M,宽0.8M，高0.8M， | 自力水库至大比岗，自立水库至S325线 | 200元/米 | 12 | 12 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决300亩水田灌溉的问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、兰溪瑶族乡政府 | 杨林 | 已完工
98 | 兰溪瑶族乡 | 香花井 | 产业配套设施机耕道 | 香花井水库上至石碑祖机耕道建设工程 | 长1000米、宽3.5米 | 水库上至石碑祖 | 26元/M | 26 | 26 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决21户贫困户出行及生产运输问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、兰溪瑶族乡政府 | 杨林 | 已完工
99 | 千家峒瑶族乡 | 刘家庄村 | 产业配套设施农田水利 | 刘家庄村中峒千灌公路两侧杉木源老村子面前洞新修水渠工程 | 长530m*宽0.6m*高0.45m；长410m*宽0.5m*高0.45m； | 中峒千灌公路两侧；杉木源老村子面前洞 | 135元/米 | 19 | 19 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决360亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
100 | 千家峒瑶族乡 | 古源村 | 产业配套设施农田水利 | 小古源防洪堤建设工程 | 长168m高2.5m上底0.6m下底0.8m | 小古源2、3、4组 | 600元/米 | 9 | 9 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决360亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
101 | 千家峒瑶族乡 | 古龙社区 | 产业配套设施农田水利 | 古龙社区里源冲至张家田水渠硬化建设工程 | 长500m*宽0.4m*高0.4m厚0.15m； | 里源冲至张家田 | 200元/米 | 9 | 9 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
102 | 千家峒瑶族乡 | 莲洞村 | 产业配套设施机耕道 | 莲洞村莲塘三组、五组机耕道建设工程 | 莲塘蒋家园尾到莲塘阳母升机耕道总长度780米 | 莲塘蒋家园尾到莲塘阳母升 | 400/米 | 9 | 9 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善400亩水稻、香芋的生产运输条件，受益贫困户25户120人，人均增加年收入200元 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
103 | 千家峒瑶族乡 | 井玉村 | 产业配套设施农田水利 | 玉井7组水渠建设工程 | 新建水渠500m | 田家村福田寺 | 200元/米 | 9 | 9 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决320亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
104 | 千家峒瑶族乡 | 管家村 | 产业配套设施农田水利 | 管家村林里下至刘家水渠建设工程 | 700米水渠 | 林里下至刘家 | 142元/米 | 9 | 9 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决260亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
105 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业配套设施农田水利 | 山口村二组水渠加固工程 | 维修加固350米 | 山口村二组石桥头至围坛 | 300元/米 | 9 | 8.8063 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善50户200个贫困人口的农业生产条件 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
106 | 千家峒瑶族乡 | 山口村 | 产业配套设施机耕道 | 山口村新坡水渠机耕道建设工程 | 新修机耕道500米 | 新坡水渠边 | 200元/米 | 9 | 9 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善200亩农田生产通行 | 2020.5 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
107 | 千家峒瑶族乡 | 古龙社区 | 产业配套设施农田水利 | 古龙社区寺花庙水渠建设工程 | 长1000*宽0.8米 | 本沟坝至龙颈脊接原来已修建部分 | 160元/米 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决2000亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、千家峒瑶族乡政府 | 何小攀 | 已完工
108 | 上江圩镇 | 甘益村 | 基础设施村组道路 | 甘益村西面通组干道硬化建设工程 | 硬化甘益村西面通组干道725米、宽3.5米 | 甘益村村口至村后路口 | 40-60万元/公里 | 29 | 28.9201 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决甘益村63户村民的出行困难问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、上江圩镇政府 | 吴芳旭 | 已完工
109 | 上江圩镇 | 河渊村 | 产业配套设施农田水利 | 白沙庙至老码头水渠维修建设工程 | 长600米 | 白沙庙至老码头 | 333元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决80户的农田排洪灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、上江圩镇政府 | 吴芳旭 | 已完工
110 | 上江圩镇 | 呼家村 | 产业配套设施农田水利 | 杨家村前塘维修工程建设工程 | 水塘清淤4亩加护坡、围栏200米 | 杨家村前塘 | 5万/亩 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 方便150亩水田灌溉，受益人口175人 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、上江圩镇政府 | 吴芳旭 | 已完工
111 | 上江圩镇 | 桐口村 | 基础设施村组道路 | 桐口村围子里到岩塘道路硬化工程 | 长423米、宽3.5米 | 围子里到岩塘 | 45万元/公里 | 20 | 16.7677 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决82户、310人生活生产出行问题，帮助贫困人口增收400元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、上江圩镇政府 | 吴芳旭 | 已完工
112 | 松柏瑶族乡 | 三脉下村 | 产业配套设施农田水利 | 三脉下村枧头庙挡水坝建设工程 | 挡水坝长36米，宽2.5米，道路建设长325米，宽3.5米 | 村大桥至枧头庙 | 500元/方，120元/米 | 12 | 11.658 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决96个贫困人口的出行困难，改善生产条件，帮助人均增收150元/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
113 | 松柏瑶族乡 | 三脉下村 | 产业配套设施农田水利 | 三脉下村平尾洞水渠建设工程 | 长1528米，宽0.6米，高0.6米 | 首家桥至社子岗 | 130元/米 | 19.5 | 19.5 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生产条件，帮助解决74个贫困人口均增收150元/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
114 | 松柏瑶族乡 | 枇杷所村 | 产业配套设施机耕道 | 枇杷所村机耕道建设工程 | 机耕道路 长2000米，宽4米 | 六公坝-三园里-黄土坡 | 120元/米 | 19 | 18.9253 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决49户201个贫困人口的出行困难，改善生产条件，帮助人均增收150元/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
115 | 松柏瑶族乡 | 大同村 | 产业配套设施机耕道 | 大同村上路渠至社仔里机耕道建设工程 | 全长1200米，路基宽5米，铺石3.5米 | 上路渠至社仔里 | 100元/米 | 12 | 12 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决89个贫困人口的出行困难，改善生产条件，帮助人均增收150元/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
116 | 松柏瑶族乡 | 龙凤村 | 产业配套设施农田水利 | 龙凤村水渠建设工程 | 1、长300米，宽1.2米，高1.5米，坝宽各40公分，底厚10公分，顶宽20公分，底厚10公分。 2、长200米，宽0.4米，高0.4米，顶宽20公分，底厚10公分 | 1、溶洞至何家宅；2、石桥头至大洞腹 | 280元/立方米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积510亩，帮助217个贫困人口增产增收95元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
117 | 松柏瑶族乡 | 黄锦村 | 产业配套设施机耕道 | 黄锦村黄泥铺自然村机耕道建设工程 | 长1000米，宽4米 | 黄泥铺自然村 | 100元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决285个贫困人口的出行困难，改善生产条件，帮助人均增收每人每年150元。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
118 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 产业配套设施农田水利 | 黄甲岭社区双园岭至神下水渠建设工程 | 长2500米、宽0.4、高0.6 | 双园岭至神下 | 100元/米 | 25 | 24.0525 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积300亩，帮助102个贫困人口增产增收150元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
119 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 | 产业配套设施农田水利 | 松柏社区松柏中学至松柏小学水渠修缮建设工程 | 浆砌石桥洞1处，高1.5米，宽1米，长4米。修建水沟600米，宽0.5，高0.8 | 松柏村 | 200元/米 | 12 | 12 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决46户贫困户的出行困难问题，改善村民的生活环境 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
120 | 松柏瑶族乡 | 莲花岗村 | 基础设施村组道路 | 莲花岗村白竹坝村道扩宽及村中部分村道修复工程 | 路面加宽长1850米，宽1米，破板修护路面905m2,新修路面157.5m2 | 白竹坝村道扩宽及村中部分村道修复 | 18万元/公里 | 29 | 26.6982 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决264人的出行困难，改善生产条件，帮助264个贫困人口增收100元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
121 | 桃川镇 | 大地坪村 | 产业配套设施机耕道 | 大地坪牛塘坪至大河边机耕道建设工程 | 1500米长、4.5米宽 | 牛塘坪至大河边 | 325元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善村民生产条件，65户贫困户297人受益，人均增收300元 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、桃川镇政府 | 唐梦琳 | 已完工
122 | 夏层铺镇 | 上甘棠村 | 产业配套设施机耕道 | 上甘棠村江脚底到虎头湾机耕道建设工程 | 长1600米，宽3.5米 | 江脚底到虎头湾 | 118元/米 | 18 | 18 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善420亩水稻、香芋、柑橘的生产运输条件，帮助贫困户38户158人增收200元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
123 | 夏层铺镇 | 马蹄村 | 产业配套设施机耕道 | 马蹄村卢家自然村大塘口至生崽崖机耕道建设工程 | 长500米，宽3.5米 | 卢家自然村大塘口至生崽崖 | 200元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善200亩水稻、烤烟的生产运输条件，帮助贫困户30户125人增收100元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
124 | 夏层铺镇 | 下甘棠村 | 基础设施村组道路 | 下甘棠村道路硬化项目 | 道路硬化长200米、宽4米 | 下甘棠村村大塘旁，村委会到大礼堂口 | 50万元/公里 | 10 | 9.6694 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善200亩烤烟、水稻的生产运输条件，帮助贫困户47户169人增收100元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
125 | 夏层铺镇 | 洞美村 | 产业配套设施机耕道 | 洞美村礼堂户至大石江机耕道建设工程 | 长1000米，宽4米 | 洞美村礼堂户至大石江 | 120元/米 | 12 | 12 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善150亩水稻、香芋、柑橘的生产运输条件，帮助贫困户42户260人增收100元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
126 | 夏层铺镇 | 夏层铺社区 | 产业配套设施机耕道 | 夏层铺社区牛路口至源头背机耕道建设工程 | 长1500米，宽4.5米 | 牛路口至源头背机耕道建设 | 180元/米 | 26 | 25.9497 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善500亩水稻、水果、水稻的生产运输条件，帮助贫困户65户243人增收100元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
127 | 潇浦镇 | 永新社区 | 产业配套设施机耕道 | 白水村一组春田湾至四公眼机耕道建设工程 | 长400米.宽4米 | （白水村一组）春田湾至四公眼 | 40万元/公里 | 19 | 19 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决150亩旱田生产运输困难问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
128 | 潇浦镇 | 永新社区 | 产业配套设施机耕道 | 塔山村峡石三组机耕道建设工程 | 长1000米、宽5米 | （塔山村）峡石三组 | 200元/米 | 19 | 19 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩旱田生产运输困难问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
129 | 潇浦镇 | 塘背社区 | 产业配套设施机耕道 | 潇坝桥至达村路机耕道建设工程 | 长2000米.宽4米 | 潇坝桥至达村路 | 150元/米 | 27 | 27 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决2500亩农田生产问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
130 | 潇浦镇 | 麒麟社区 | 产业配套设施农田水利 | 油田河至塘井洞灌溉渠建设工程 | 长1500米，宽1米，高1米 | 油田河至塘井洞 | 300元/米 | 24 | 24 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决300亩水田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
131 | 潇浦镇 | 麒麟社区 | 产业配套设施机耕道 | 挂榜山机耕道建设工程 | 长500米，宽4米，两边护砌 | 挂榜山 | 300元/米 | 16 | 15.6104 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决1200亩农田生产问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
132 | 潇浦镇 | 何家湾村 | 产业配套设施农田水利 | 何家湾村塘子下水渠建设工程 | 砼灌渠L=600M，B=0.6M，H=0.6M，，底板砼H=0.1M。 | 何家湾村塘子下水渠 | 200元/米 | 12 | 12 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决65户贫困户266人生产用水问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
133 | 潇浦镇 | 车田村 | 产业配套设施机耕道 | 大山脚至大木园机耕道建设工程 | 长1000米，宽3.5米 | 大山脚至大木园 | 150元/米 | 15 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决69户261人生产问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 正在实施
134 | 潇浦镇 | 车田村 | 产业配套设施机耕道 | 李家自然村土渠志上个塘机耕道建设工程 | 长800米，宽3.5米 | 李家自然村土渠志上个塘 | 150元/米 | 12 | 12 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决69户261生产问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
135 | 潇浦镇 | 允山社区 | 产业配套设施农田水利 | 允山社区茶花岗、茶塘排洪渠建设工程 | 750米、高1米、宽1.1米 | 茶花岗、茶塘 | 300元/米 | 28 | 28 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决990亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
136 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 基础设施桥梁建设工程 | 紫荆村通回岗村桥梁建设工程 | 桥梁跨径10米，宽5.5米，高2.7米 | 紫荆村与回岗村交界处 | 19.6万元/处 | 19 | 19 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决紫荆村52户189人中贫困户生产生活出行问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
137 | 潇浦镇 | 石角村 | 产业配套设施农田水利 | 石角村1-3组水利坝建设工程 | 水利坝85M长*坝面0.8M宽*2.2M高,含护岸及消能设施 | 石角村大山脚 | 5705元/米 | 48 | 0 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生产条件，解决405亩水田的灌溉用水. | 2020.06 | 2020.12 | 县水利局 | 曾志峰 | 已完工
138 | 江永县 | 江永县 | 就业扶贫 | 就业扶贫车间扶贫稳岗补贴项目 | 对符合规定条件的就业扶贫车间发放就业稳岗补贴 | 江永县 | 1000元/人 | 14 | 12.7 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助14个贫困人口实现稳定就业，年均增收6000元，促进扶贫车间发展 | 2020.05 | 2020.12 | 县人社局 | 王建勋 | 已完工
139 | 源口瑶族乡 | 源口社区大坪岗 | 基础设施建设 | 白沙庙水泥路硬化 | 长50米、宽4.5米、厚0.2米 | 大坪岗白沙庙 | 800元/米 | 4 | 4 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决148人出行问题 | 2020.4 | 2020.5 | 源口瑶族乡 | 唐永军 | 已完工
140 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 基础设施建设 | 打米厂水渠维修 | 长400米、宽0.6米 | 瓦扎湾打米厂 | 100元/米 | 4 | 4 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200亩农田灌溉 | 2020.4 | 2020.1 | 千家峒瑶族乡 | 何小攀 | 已完工
141 | 桃川镇 | 建安亭村 | 基础设施建设 | 社头五、六组水塘护堤维修 | 长310米、宽0.4米、高1米 | 社头水塘 | 129元/米 | 4 | 4 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决89亩农田灌溉 | 2020.4 | 2020.6 | 桃川镇 | 唐梦琳 | 已完工
142 | 潇蒲镇、允山镇 | 潇蒲镇、允山镇 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 产业扶贫 | 潇蒲镇、允山镇 | 400元/人 | 360 | 360 | 省级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 帮助贫困户每年增收400元/人 |  |  | 农业农村局、潇蒲镇、允山镇 | 刘敏辉 | 已完工
143 | 潇蒲镇、桃川镇、松柏乡、千家峒 | 潇蒲镇、桃川镇、松柏乡、千家峒 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设 | 高标准农田建设 | 潇蒲镇、桃川镇、松柏乡、千家峒 | 高标准农田建设补助1600元/亩 | 950 | 750 | 省级 | 改善生产条件，人均年纯收入增加175元 | 完成5325亩高标准农田建设，受益贫困人口6897人。 | 2020.08 | 2021.06 | 农业农村局、潇蒲镇、桃川镇、松柏乡、千家峒 | 谭宏志 | 已完工
144 | 江永县 | 江永县 | 香芋保险 | 特色农业保险 | 香芋种植贫困户 | 江永县 | 建档立卡贫困户种植的香芋每亩110元 | 110 | 60 | 省级 | 保障产业发展 | 对全县建档立卡贫困户种植的香芋等特色农业予以参保 | 2020.7 | 2020.12 | 县财政局、相关保险公司 | 杨福印 | 已完工
145 | 江永县 | 江永县 | 农村危房改造 | 农村危房改造 | 农村危房改造 | 8个乡镇 | 新建补助每户4万元、修缮补助按0.1-2万元（按实际投入补助 | 263 | 263 | 省级 | 解决贫困户住房安全问题，改善生活质量 | 解决108户四类重点对象的住房安全问题。 | 2020.1 | 2020.12 | 住建局、各乡镇 | 卢俊旺 | 已完工
146 | 江永县 | 江永县 | 基础设施村组道路 | 基础设施村组道路 | 源口分场道路硬化路面硬化长度0.1KM 宽4.5M | 高泽源林场 | 40万/KM | 4.8 | 4.8 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决约60人出行困难，改善生活条件，道路硬化01公里以上。 | 2020.1 | 2020.12 | 高泽源林场 | 莫胜 | 已完工
147 | 江永县 | 江永县 | 产业发展 | 产业种植 | 高泽源分场、鸡笼山分场营造楠木基地30亩 | 高泽源林场 | 0.84万元/亩 | 25.2 | 25.2 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 带动就业，产生经济和社会效益,完成楠木种植30亩以上。 | 2020.1 | 2020.12 | 高泽源林场 | 莫胜 | 已完工
148 | 江永县 | 江永县 | 安全饮水 | 安全饮水 | 安全饮水 | 黑山林场 | 880元/人 | 5 | 5 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决17户居民的饮水困难，提供清洁安全饮用水. | 2020.1 | 2020.12 | 黑山林场 | 莫胜 | 已完工
149 | 江永县 | 江永县 | 基础设施 | 林区道路维修 | 茶花山分场护林点林区道路维修3公里 | 高泽源林场 | 2万元 | 2 | 2 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 大改善林区的护林条件，为护林工作带来极大便利 | 2020.1 | 2020.12 | 高泽源林场 | 莫胜 | 已完工
150 | 潇浦镇 | 工业园社区 | 产业配套设施机耕道 | 瓦屋下机耕道工程 | 机耕道长3公里 | 本村子至栎溪村道路 | 66元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决115户460人生产需要 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
151 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 基础设施村组道路 | 牛皮耳村道硬化工程 | 新建一条长500米、宽4.5米的村道 | 牛皮耳自然村进周家门楼道路 | 200元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决180人生产生活条件 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
152 | 潇浦镇 | 紫荆村 | 基础设施村组道路 | 雷家自然村道硬化工程 | 维修一条长1300米、宽4米的村道 | 雷家村石碑脚至77县道 | 76元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决500多亩烤烟拖运及改善人居环境 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
153 | 上江圩镇 | 桐口村 | 基础设施村组道路 | 桐口新宅自然村村组道路硬化工程 | 道路硬化长200米、宽3.5米，厚0.2米 | 桐口新宅杨家门楼至桐口村水泥路接头处 | 500元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 受益人口450人，改善村民生产生活条件，增加农户收入0.1万元 | 2020.01 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
154 | 松柏瑶族乡 | 三脉下村 | 基础设施村组道路 | 新立宅村道硬化工程 | 500米村道硬化 | 新立宅自然村-三脉下村 | 300元/米 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决50余名贫困人口出行难问题 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
155 | 松柏瑶族乡 | 水美塘村 | 产业配套设施农田水利 | 大清上山塘维修工程 | 2亩山塘清淤、砌护坡 | 水美塘大清上门口 | 7.5万元/亩 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决371名贫困人口生产生活条件困难问题 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
156 | 松柏瑶族乡 | 黄甲岭社区 | 产业配套设施农田水利 | 黄甲岭街口水沟护砌和道路硬化工程 | 水沟护砌长600米、宽0.6米长、高0.8米；道路硬化长120米、宽5米、厚0.2米 | 黄甲岭街口 | 277元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决318名贫困人口出行难问题 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
157 | 千家峒乡 | 古龙社区 | 基础设施村组道路 | 程义家村道硬化工程 | 新建一条长900米，宽4.5米的村道 | 程义家至井岗下 | 222元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决150户650人生产生活问题 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
158 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业配套设施农田水利 | 瓦扎湾村防洪堤工程 | 防洪堤长160米 | 中桂6组女子田防洪堤 | 625元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生活生产条件，蓄水灌溉 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
159 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 产业配套设施农田水利 | 瓦扎湾村防洪堤工程 | 防洪堤长42米 | 瓦扎湾1、2、3组水冲田防洪堤 | 1142元/米 | 4.8 | 4.8 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生活生产条件，蓄水灌溉 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
160 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 其他基础设施 | 瓦扎湾村垃圾池建设工程 | 建设2个垃圾池，共60立方米 | 瓦扎湾村中桂一组垃圾池建设工程 、瓦扎湾村中桂二组垃圾池建设工程。 | 433元/立方米 | 2.6 | 2.6 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善人居环境 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
161 | 千家峒瑶族乡 | 瓦扎湾村 | 基础设施村组道路 | 瓦扎湾村中桂二组桥梁建设工程 | 新修桥长6米（两座），共12米。 | 瓦扎湾村中桂二组月晒岩桥一座，面前岭桥一座 | 2166元/米 | 2.6 | 2.6 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生活生产条件，方便出行 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
162 | 夏层铺 | 福洞村 | 产业配套设施机耕道 | 水渠及机耕道建设工程 | 修建水渠500米、修建机耕道600米 | 苦湾、葫芦岗 | 214元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200多亩农田灌溉，改善生产条件 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
163 | 夏层铺 | 夏层铺社区 | 基础设施村组道路 | 机耕道硬化工程 | 长570米、宽4米 | 上村晒谷坪至鸭子头 | 352元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生产条件 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
164 | 夏层铺镇 | 洞美村 | 基础设施村组道路 | 新村村道硬化工程 | 长300米，宽4米 | 新村机耕道 | 333元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生产条件，宗教收入。 | 2020.07 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
165 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施农田水利 | 新桥村一组山塘修缮工程 | 山塘面积3亩 | 新桥村一组 | 5万元/亩 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善人居环境，增加收入 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
166 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 基础设施村组道路 | 新桥村一组道路硬化 | 建设长度750米 | 新桥村一组 | 200元/米 | 15 | 15 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决贫困户29户、117人出行生产问题。 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
167 | 兰溪瑶族乡 | 棠下村 | 产业配套设施机耕道 | 八公田机耕道工程 | 长约1100米，宽4米，高0.5米 | 棠下村八公田 | 90元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决200余亩水田生产运输困难。 | 2020.01 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
168 | 桃川镇 | 邑口村 | 产业配套设施机耕道 | 上洞机耕道护砌工程 | 机耕道长750米，宽4.5米 | 邑口村长龄头至上洞道路 | 266元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决380亩交通灌溉 | 2020.01 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
169 | 源口瑶族乡 | 源口社区黄土坳村 | 产业配套设施农田水利 | 香米园河道改造工程 | 1500米河道改造 | 香米园农田河道 | 133元/米 | 20 | 20 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 保护香米农田，带动全域旅游发展。 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
170 | 源口瑶族乡 | 古调村 | 产业配套设施农田水利 | 村单竹江河道治理工程 | 400米河提维修 | 村单竹江服务平台段 | 250元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 受益人口1200人，350户。 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
171 | 源口瑶族乡 | 清溪村 | 产业配套设施农田水利 | 灌溉水渠工程 | 新建1200米水渠 | 清溪源村潘家至清溪村一组 | 83元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 有效灌溉农田400亩，帮助150个贫困人口增收1000元/年 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
172 | 源口瑶族乡 | 朝阳村 | 基础设施村组道路 | 一、二组环村路建设工程 | 长700米，宽4.5米 | 一组至二组 | 142元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决561人出行问题。 | 2020.01 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
173 | 源口瑶族乡 | 白美村 | 产业配套设施农田水利 | 水渠建设工程 | 长380米，宽0.4-0.8米，高0.6-1米 | 水美自然村 | 263元/米 | 10 | 10 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善农田水利设施建设，增加收入。 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 谭美池 | 已完工
174 | 粗石江镇 | 粗石江社区 | 产业配套设施农田水利 | 粗石江社区生态防护提工程 | 长340米 | 粗石江自然村 | 560元/米 | 19 | 19 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 保护耕地1000亩，增加收入。 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部 | 曾志文 | 已完工
175 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 产业配套设施、农田水利 | 新桥村水渠修缮工程 | 水井修缮、水渠修缮、清淤、水渠护砌845m | 新桥村1组 | 296元/m | 25 | 25 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决400多亩水田灌慨难问题67户366人贫困人口受益，改善人居环境。 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部、兰溪乡人民政府 | 谭美池 | 已完工
176 | 兰溪瑶族乡 | 新桥村 | 其他基础设施配套 | 新桥村村内道路修缮工程 | 村内道路修缮380m，便民桥一座长3.5m、宽1.5m | 新桥村1组 | 450元/m | 17 | 17 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决45户237人贫困人口行路难问题，改善人居环境。 | 2020.03 | 2020.12 | 县委统战部、兰溪乡人民政府 | 谭美池 | 已完工
177 | 粗石江镇 | 矮寨村 | 安全饮水 | 粗石江镇矮寨村供水工程 | 新建取水口、清水池、铺设输配水管网19170米，安装水表426块。 | 矮寨村 | 600元/人 | 36 | 36 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决413户1573人安全饮水问题 | 2020.03 | 2020.12 | 水务局、粗石江镇 | 曾志峰 | 已完工
178 | 上江圩镇 | 桐口村-白巡、荆田村 | 安全饮水 | 上江圩镇白巡、荆田村管网延伸项目 | 铺设输配水管网19260米，安装水表428块。 | 白巡、荆田村 | 700元/人 | 36.63 | 36.63 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决411户1572人安全饮水问题 | 2020.03 | 2020.12 | 水务局、上江圩镇 | 吴芳旭 | 已完工
179 | 上江圩镇 | 上江圩社区-神湾村 | 安全饮水 | 上江圩镇神湾村饮水工程 | 铺设输配水管网5900米，安装水表132块。 | 神湾村 | 400元/人 | 16 | 16 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决413户1573人安全饮水问题 | 2020.03 | 2020.12 | 水务局、上江圩镇 | 吴芳旭 | 已完工
180 | 松柏乡 | 松柏社区-花楼村 | 安全饮水 | 松柏乡花楼村管网延伸项目 | 铺设配水管网11925米，安装水表265块。 | 花楼村 | 500元/人 | 29 | 29 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决413户1573人安全饮水问题 | 2020.03 | 2020.12 | 水务局、松柏乡 | 熊方 | 已完工
181 | 松柏乡 | 松柏社区-松柏村、建新村、棠景村 | 安全饮水 | 松柏乡松柏社区管网延伸项目 | 铺设配水管网17650米，安装水表325块。 | 松柏村、建新村、棠景村 | 400元/人 | 62 | 62 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决413户1573人安全饮水问题 | 2020.03 | 2020.12 | 水务局、松柏乡 | 熊方 | 已完工
182 | 桃川镇 | 石枧村 | 安全饮水 | 桃川镇石枧村供水工程提质改造项目 | 铺设输配水管13500米，安装水表226块。 | 石枧村 | 400元/人 | 28.37 | 28.37 | 中央 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决413户1573人安全饮水问题 | 2020.03 | 2020.12 | 水务局、桃川镇 | 唐梦琳 | 已完工
183 | 江永县 | 江永县 | 教育扶贫 | 教育扶贫助学金 | 建档立卡贫困户子女助学金 | 江永县 | 500-1000元/人 | 400 | 400 | 县级 | 解决贫困户子女的就学困难， | 解决4000贫困户子女的就学困难 | 2020.03 | 2020.12 | 教育局 | 李世忠 | 已完工
184 | 江永县 | 江永县 | 金融扶贫 | 防贫保险保费项目 | 防贫保险保费 | 江永县 | 600以上元/户 | 120 | 120 | 县级 | 消除贫困户再次致贫 | 帮助500户贫困人口解决实际需求问题 | 2020.03 | 2020.12 | 扶贫办 | 张晓平 | 已完工
186 | 江永县 | 江永县 | 金融扶贫 | 2020年“扶贫特惠保”项目 | “扶贫特惠保”保费 | 江永县 | 60元/人 | 170.9 | 170.9 | 县级 |  | 帮助贫困户缴纳 | 2020.03 | 2020.12 | 扶贫办 | 张晓平 | 已完工
187 | 江永县 | 江永县 | 医疗保险 | 重度残疾人参保缴费财政资助项目 | 重度残疾人参保缴费财政资助 | 江永县 | 280元/人 | 38.43 | 38.43 | 县级 | 帮助重度残疾人享受医疗保障 | 帮助1372重度残疾人享受医疗保障政策 | 2020.03 | 2020.12 | 医保事务中心 | 周文娟 | 已完工
188 | 江永县 | 江永县 | 医疗保险 | 贫困人口个人参保缴费及医疗扶贫项目 | 贫困人口个人参保缴费及医疗扶贫 | 江永县 | 132元/人 | 1206.54 | 1206.54 | 县级 | 帮助贫困户享受医疗保障 | 帮助52025贫困户享受医疗保障政策及医疗扶贫 | 2020.03 | 2020.12 | 医保局及乡镇 | 周文娟 | 已完工
189 | 江永县 | 江永县 | 就业扶贫 | 外出务工交通补助项目 | 外出务工交通费 | 江永县 | 省外400元，省内市外200元，市内县外100元/人 | 170.09 | 170.09 | 县级 | 减轻外出务工贫困劳动力交通费用负担，促进贫困劳动力外出就业。 | 减轻贫困劳动力外出务工交通负担2810人。 | 2020.03 | 2020.12 | 人社局 | 王建勋 | 已完工
190 | 江永县 | 江永县 | 综合保障性扶贫 | 贫困人员代缴城乡居民养老保险费 | 解决贫困人员代缴城乡居民养老保险费 | 江永县 | 100元/人 | 67.1 | 67.1 | 县级 | 帮助贫困户代缴城乡居民养老保险费 | 帮助贫困户、低保户及残疾户代缴城乡居民养老保险费 | 2020.03 | 2020.12 | 江永县财政局社保股 | 杨福印 | 已完工
191 | 江永县 | 江永县 | 产业保险 | 精准扶贫特色农业保险县级配套 | 精准扶贫特色农业保险 | 江永县 | 建档立卡贫困户种植的香芋每亩110元 | 103.41 | 103.41 | 县级 | 保障产业发展 | 对全县建档立卡贫困户种植的香芋予以参保 | 2020.03 | 2020.12 | 中国人民财产保险股份有限公司永州市分公司（江永县财政局） | 杨福印 | 已完工
192 | 江永县 | 江永县 | 产业发展 | 消费扶贫平台及产品直播推广等配套设施建设项目 | 消费扶贫江永推广香粽费 | 江永县 | 50万元/个 | 50 | 50 | 县级 | 帮助贫困户或扶贫企业销售农产品 | 通过消费扶贫，帮助贫困户或扶贫企业销售农产品1000万元以上，受益贫困户180户728人，人均年增收600元。 | 2020.03 | 2020.12 | 中国社会扶贫网江永示范建设指挥部（江永县财政局） | 杨忠德 | 已完工
193 | 江永县 | 江永县 | 产业发展 | 消费扶贫平台及产品直播推广等配套设施建设项目 | 消费扶贫县域生活馆建设费 | 江永县 | 43万元/个 | 43 | 43 | 县级 | 帮助贫困户或扶贫企业销售农产品 | 通过消费扶贫，帮助贫困户或扶贫企业销售农产品1000万元以上，受益贫困户180户728人，人均年增收600元。 | 2020.03 | 2020.12 | 江永县人民政府驻长办 | 段爱军 | 已完工
194 | 松柏瑶族乡 | 南峰山 | 基础设施道路硬化及桥梁 | 南峰山村七组道路硬化及桥梁建设工程 | 路面长95米，宽4.5米，4m*2m盖板涵5米，碎石垫层300m2，浆砌片石挡土墙40米。 | 七组 | 40-60万元/公里 | 10 | 10 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决21户贫困户的出行困难，改善生产条件，帮助90个贫困人口增收100元/人/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
195 | 潇浦镇 | 向光村 | 产业配套设施农田水利 | 向光村下小干山琵岩洞水渠工程 | 400米、宽0.5-1米 | 下小干山琵岩洞 | 200元/米 | 15 | 15 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善生产条件，解决70亩水田灌溉用水. | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、潇浦镇政府 | 唐瑞荣 | 已完工
196 | 源口瑶族乡 | 源口社区 | 产业配套设施机耕道 | 大漯庙水库至鄢家门口机耕道建设工程 | 大漯庙水库至鄢家门口800米；木桥头至石槽亩500米 | 大漯庙水库至鄢家门口 | 400/米 | 29 | 0 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 改善全村1163人的生产生活条件和交通状况，帮助48户贫困户194人增加年收入80元/人 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、源口瑶族乡政府 | 唐永军 | 正在实施
197 | 源口瑶族乡 | 清溪村 | 产业配套设施农田水利 | 小古漯头坝至牛形塘水渠工程 | 长960米、宽0.8米、高0.6米 | 小古漯头坝至牛形塘 | 200元/米 | 22 | 0 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决800亩农田灌溉问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、源口瑶族乡政府 | 唐永军 | 正在实施
198 | 源口瑶族乡 | 清溪源村 | 基础设施村组道路 | 灯盏窝，鸡爪坪，镰刀湾道路硬化建设工程 | 长1100米、宽3.5米 | 灯盏窝，鸡爪坪，镰刀湾 | 475/米 | 38 | 36 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 为村民解决出行难问题，其中受益贫困户58户264个贫困人口 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、源口瑶族乡政府 | 唐永军 | 已完工
199 | 源口瑶族乡 | 古调村 | 基础设施村组道路 | 古调村单竹江桥至周家门楼、肥田至何家门楼通组路硬化工程 | 230米*4.5米*0.2米 | 单竹江桥至周家门楼、肥田至何家门楼 | 40万/千米 | 13 | 12.7525 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 为30户贫困户、118个贫困人口的交通出行提供便利 | 2020.06 | 2020.12 | 县交通局、源口瑶族乡政府 | 唐永军 | 已完工
200 | 松柏瑶族乡 | 松柏社区 | 产业配套设施机耕道 | 松柏社区花楼村鸡公井至小岭湾机耕道建设工程 | 长700米，宽5米 | 鸡公井至小岭湾 | 120元/米 | 9 | 9 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 解决35个贫困人口的出行困难，改善生产条件，帮助人均增收150元/年 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、松柏瑶族乡政府 | 熊方 | 已完工
201 | 夏层铺镇 | 下甘棠村 | 产业配套设施农田水利 | 下甘棠村路林角山塘维修工程 | 建设溢洪道、维修排水管及清淤等。 | 路林角山塘 | 4万/处 | 4 | 4 | 县级 | 改善贫困户生产条件，解决贫困户出行或生产生活运输问题 | 增加有效灌溉面积300亩，帮助贫困户47户169人增收100元/人/年。 | 2020.06 | 2020.12 | 县农业农村局、夏层铺镇政府 | 毛正平 | 已完工
201 | 江永县 | 江永县 | 转产转业项目 | 转产转业项目 | 转产转业项目 | 江永县 | 2000元/人 | 8.36 | 0 | 省级 | 帮助贫困户解决转产就业问题 | 帮助贫困户解决转产就业问题 | 2020.06 | 2020.12 | 县人社局、县扶贫办 | 王建勋 | 正在实施 | 已完工
[8 empty] | 9667.83 | 8904.099