## Sheet1
江永县粗石江镇城下村连接路改造工程数量表
桩号 | 长度（m） | 路基工程 | [7 empty] | 路面工程 |  |  |  |  | 路基防护工程 |  | 其它工程 | 备注
|  | 路槽开挖 |  | 土方开挖 |  | 破除旧路面 |  | 碎石土回填 |  | C30砼路面（30cm） |  | 改性乳化沥青粘层（0.6L/m2)厚+4cm(AC-13)密级配细粒式沥青砼 |  | 路面标线（拆除与重画） | 现浇混凝土挡土墙
|  | 长*宽*高（m) | 小计（m3） | 长*宽*高（m） | 小计（m3） | 长*宽*高（m） | 小计（m3） | 长*宽*高（m） | 小计（m3） | 长*宽（m） | 小计（m2） | 长*宽（m) | 小计（m2） | 小计（m） | 长*宽*高（m） | 长*宽*高（m）
KO+000 K0+108 | 108 | 108*1.5*0.2 | 32.4 |  |  | 108*1.5*0.1 | 16.2 |  |  | 108*1.5 | 162 | 108*1.5 | 162 | 216 |  |  |  | 两边房屋，根据实际情况加宽
KO+108 K0+257 | 149 | 149*1.5*0.3 | 67.05 | [6 empty] | 149*1.5 | 223.5 | 149*1.5 | 223.5 | 149 |  |  |  | 右加宽
KO+257 K0+611 | 354 | 354*1.5*0.3 | 159.3 | [6 empty] | 354*1.5 | 531 | 354*1.5 | 531 | 354 | 354*0.5*1.5 | 265.5 | 迁移D150水管354米 | 右边
KO+611 K0+725 | 114 | 114*1.5*0.3 | 51.3 | [6 empty] | 114*1.5 | 171 | 114*1.5 | 171 | 114 |  |  | 迁移D150水管114米 | 右边
KO+725 K0+739 | 14 | [12 empty] | 14 |  |  |  | 桥梁
K0+739 k0+778 | 39 | 39*1.5*0.3 | 17.55 | [6 empty] | 39*1.5 | 58.5 | 39*1.5 | 58.5 | 39 |  |  |  | 右边
K0+778 k0+878 | 100 | [16 empty] | 桥梁
KO+878 K0+890 | 12 | [16 empty] | 原路面宽度满足要求
KO+890 K1+054 | 164 | 164*1.0*0.2 | 32.8 |  |  | 164*1.0*0.1 | 16.4 |  |  | 164*1.0 | 164 | 164*1.0 | 164 | 164 |  |  |  | 左边
K1+054 K1+445 | 391 | 391*1.5*0.2 | 117.3 |  |  | 391*1.5*0.1 | 58.65 |  |  | 391*1.5 | 586.5 | 391*1.5 | 586.5 | 782 |  |  | 迁移D150水管391米 | 两边房屋，根据实际情况加宽
K1+445 K1+534 | 89 | [8 empty] | 89*1.5 | 133.5 | 89*1.5 | 133.5 | 89 |  |  | 迁移D150水管89米，拆除防撞墩 22个，浇筑连续防撞墙90米 | 左加宽
K1+534 K1+551 | 17 | [16 empty] | 桥梁
K1+551 K1+624 | 73 | 73*1.5*0.3 | 32.85 | [6 empty] | 73*1.5 | 109.5 | 73*1.5 | 109.5 | 73 |  |  | 迁移D150水管73米 | 右加宽
K1+624 K1+946 | 322 | 322*1.2*0.3 | 115.92 | [6 empty] | 322*1.2 | 386.4 | 322*1.2 | 386.4 | 322 | 322*0.5*1 | 161 | 迁移路灯20根，电线杆12根，迁移D150水管322米 | 右加宽
K1+946 K2+369 | 423 | 423*1.5*0.3 | 190.35 | [6 empty] | 423*1.5 | 634.5 | 423*1.5 | 634.5 | 846 |  |  | 迁移D150水管432米 | 两边加宽
K2+369 K2+389 | 20 | 20*1.5*0.3 | 9 | [6 empty] | 20*1.5 | 30 | 20*1.5 | 30 | 20 | 20*0.5*1 | 10 |  | 左加宽
K2+389 K2+543 | 154 | 154*1.5*0.3 | 69.3 | [6 empty] | 154*1.5 | 231 | 154*1.5 | 231 | 154 |  |  |  | 左加宽
K2+543 K2+656 | 113 | 113*2*0.3 | 67.8 | [6 empty] | 113*2 | 226 | 113*2 | 226 | 226 |  |  |  | 两边加宽
K2+656 K2+710 | 54 | 54*2*0.3 | 32.4 | [6 empty] | 54*2 | 108 | 54*2 | 108 | 108 | 54*0.5*1 | 27 |  | 两边加宽，右挡墙
K2+710 K2+825 | 115 | 115*2*0.3 | 69 | [6 empty] | 115*2 | 230 | 115*2 | 230 | 230 | 115*0.5*1 | 57.5 |  | 两边加宽，左挡墙
K2+825 K2+870 | 45 | 45*0.3*2 | 27 | [6 empty] | 45*2 | 90 | 45*2 | 90 | 45 |  |  |  | 左加宽
K2+870 K2+888 | 18 |  |  | 18*3*1 | 54 |  |  | 18*2*3 | 108 | 18*2 | 36 | 18*2 | 36 | 18 | 18*0.6*3 | 32.4 |  | 左加宽
K2+888 K2+986 | 98 |  |  | 98*3*1 | 294 |  |  |  |  | 98*2 | 196 | 98*2 | 196 | 98 |  |  |  | 左加宽
K2+986 K3+700 | 714 | 714*1*0.3 | 214.2 |  |  |  |  | 714*1*1 | 714 | 714*2 | 1428 | 714*2 | 1428 | 714 | 714*0.5*2 | 714 |  | 左加宽
合计 | 3700 |  | 1305.52 |  | 348 |  | 91.25 |  | 822 |  | 5735.4 |  | 5735.4 | 4775 |  | 1267.4

## Sheet2
江永县粗石江镇城下村连接路改造工程涵洞数量表
桩号 | 桥梁涵洞工程 | [10 empty] | 备注
| 钢筋混凝土圆管涵（m） |  |  |  |  | 钢筋混凝土盖板涵（m） |  |  |  | 钢筋网（m2）
| Ф20涵管 | Ф30涵管 | Ф40涵管 | Ф50涵管 | Ф100涵管 | 0.6m*0.8m | 1m*1m | 1.5m*1m | 2m*1m | 长*宽（m） | 小计
KO+425 |  |  | 2
KO+470 |  | 2
KO+600 |  |  | 2
K0+625 | 2
K1+255 |  | 2
K2+072 |  | 4
K2+232 | 2
合计 | 4 | 8 | 4 | 0
注：涵管具体位置以施工时为准

## Sheet4
H(m) | L(m) | 数量（m/m3)
≤1 | 0.4 | 0.4H
1～2 | 0.5 | 0.5H
2～3 | 0.6 | 0.6H