上级林业专项资金

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；东南与江华瑶族自治县接壤。现辖2个国有林场，林地面积157.78万亩，森林蓄积量737.91万立方米，森林覆盖率49.3%，拥有1个国家级森林公园、1个国家级自然保护区、1个国家湿地公园、2个国家4A级旅游景区、3个国家3A级旅游景区和1个省级自然保护区。

（二）项目基本情况

2025年我县绩效评价的上级林业专项资金共计2559.201万元，用于我县生态护林员聘请、生态保护补偿、油茶产业发展、国土绿化、森林防火、林业有害生物防治、铁塔视频系统监测等项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金2559.201万元，通过国库集中支付，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，专款专用。

2.执行情况

2025年我县绩效评价的上级林业专项资金共计2559.201万元，其中：生态护林员355万元、生态保护补偿资金929.02万元、油茶产业发展补助240万元、国土绿化项目580万元、森林防火补助298.061万元、林业有害生物防治150万元、铁塔视频系统监测项目7.12万元等项目支出。

资金到位率100%。截至2025年12月31日，上级林业专项资金支出共计2309.1万元，支出率90%。

三、项目组织实施情况

县林业局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，综合股、森林资源管理站组成的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2025年上级林业专项下达我县资金2559.201万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出2309.1万元。

2.项目的效率性分析。根据上级林业专项目标，我局及时组织并完成工作任务。项目实施完成率90%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了项目的实施，年度项目完工率90%，资金预算完成率90%。项目实施后，我县的生物多样性得到保护，生态结构和生物景观功能得到进一步的改善。

江永县林业局

2026年4月9日