项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 全民健身事业发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县全民健身服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 19.2 | 1174.04 | 964.68 | 10 | 82% | 8.20 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.76 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 20.96 | 1174.04 | 964.68 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 组织或支持各类全民健身活动不少于15场，锻炼人次不少于25万人次。 |  |  |  | 按要求圆满完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织或支持的活动场数 | ≥15场 | 23场 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 锻炼人次 | ≥25万人次 | ≥25万人次 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 支持公共体育设施批数 | ≥20批 | 26批 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 承办国家级全民健身活动数量 | ≥2场 | 2场 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动完成率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 按要求在2025年内完成。 | 按时按要求完成。 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 社会效 益指标 | 增强群众体质，丰富群众业余生活。 | 按计划完成。 | 按计划完成。 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 媒体报道数量 | ≥15篇 | ≥15篇 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤1174.04万元 | 964.68万元 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.2 |  |