落实国、省、市深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议工作任务清单

| 序号 | 改革事项 |  |  | 工作举措 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、拓展“一件事”、提质“一次办”、升级“一网通”，将更多企业和群众获得感强的急难愁盼事项纳入清单 | 打造“一件事一次办”规范化标准 |  | 全面应用“一事一导”标准，持续优化线上线下申报渠道，迭代升级一体化平台，推进电子材料四级应用，推动“一件事一次办”跨域可办。 | 县行政审批服务局、县直相关单位、各乡镇 | 持续推进 |
| 2 |  | 逐年提高“一网通办”的办件率及事项占有率 |  | 从今年开始，分三年三批，推进我县498个事项升级为“一网通办”全程网办事项（第一批68项，第二批269项，第三批161项） | 县行政审批服务局、县直相关单位、各乡镇 | 2024年12月 |
| 3 |  | 落实“一件事一次办”园区版 |  | 实现企业开办、纳税、开工、竣工验收、惠企政策兑现、水电气讯报装六个“一件事一次办”，做到园区企业政务服务事项一站式办结。 | 县市监局、县税务局、县自然资源局、县住建局、县城管局、县行政审批服务局、县直相关单位 | 2022年12月 |
| 4 |  | 推进“一件事一次办”场景化应用 |  | 围绕企业个人全生命周期，实现个人“就学”“就医”“就业”、企业“开办”“注销”“纳税”等事项的流程优化、环节精简、集成审批和全程网办。 | 县教育局、县卫健局、县人社局、县市监局、县税务局、县直相关单位 | 2022年12月 |
| 5 | 二、纵深推进“放管服”改革。围绕稳增长、稳市场主体、保就业，精准“放”、精细“管”、精心“服”，推动材料互认、数据共享、执法互动、结果互用 二、纵深推进“放管服”改革。围绕稳增长、稳市场主体、保就业，精准“放”、精细“管”、精心“服”，推动材料互认、数据共享、执法互动、结果互用 | 持续压缩工程项目建设审批时限 |  | 深化建设项目极简审批改革，进一步压缩审批时限，其中政府投资项目审批时间由76个工作日压缩至49个工作日，社会投资项目审批时间由58个工作日压缩至35个工作日，做到最大限度利企便民。 | 县发改局、县自然资源局、县住建局、县直相关单位 | 2022年9月 |
| 6 |  | 全链条放权赋权园区 |  | 第一批赋权园区的基础上，进一步摸底摸清园区实际，对园区迫切需要并能承接到位的事项，向市行政审批服务局申请全链条下放。县行政审批服务局（政务中心）牵头协调，园区配合做好窗口、人员、部门等进驻到位，切实做到“一园一策一清单”管理，实现“园区事园区办”。 | 县行政审批服务局 （政务中心） 江永产业开发区 | 持续推进 |
| 7 |  | 高质量推进基层公共服务“四化四办” |  | 梳理形成“上门办”“网上办”“就地办”“帮代办”四类事项清单；建设“极简审批”、“免申即享”“智能导办”和“无证明”系统；完成市县镇村四级平台互通对接，优化政务服务移动端，推动更多政务服务事项在乡镇、村（社区）完成申请和受理。 | 县行政审批服务局 各乡镇 | 2022年12月 |
| 8 |  | 打造跨省通办升级版 |  | 拓展“跨省通办”事项。聚焦异地永州人高频办事需求，从“入学、就医、住房”等民生领域为突破方向，以县级事项为主，梳理出一批更符合异地江永人办事实际的事项。 - 拓展合作地市。加快推进与我县市民在外省聚居较多的广州、深圳、东莞、佛山、中山等地开展“跨省通办”合作。 - 加快技术改造。以政务“晓屋”、“我的永州”APP、政府门户网站为基础，进一步优化办事流程和渠道，结合具体办理情形实施精准化服务，通过一号可办，一人帮办等形式，打造跨省通办升级版。 | 县行政审批服务局 县直相关单位 | 2022年12月 |
| 9 |  | 持续推进“证照分离”改革全覆盖 |  | 实施涉企经营许可事项清单管理，结合工作实际，对清单进行动态更新，及时向社会公布，并接受社会监督。选取部分行业推行“一照通”改革，提高行政审批效率。放宽市场主体住所（经营场所）登记条件，深化“一照多址”“一址多照”改革，探索开展市场主体集群注册，依据上级规定推行市场主体住所（经营场所）证明告知承诺制。 | 县市监局 县行政审批服务局 各乡镇 | 2022年12月 |
| 10 | 三、抢抓政策新机遇。以“放管服”改革为抓手，常态化开展“送政策、解难题、优服务”工作，加快承接稳住经济大盘一揽子政策及接续政策落地见效，推动重点项目早落地、早开工、早建成，确保政策红利直达基层和市场主体 | 推进重大项目部门集中现场审批 |  | 建立重大项目部门现场集中审批制度，各相关部门现场办公、现场审批，打破审批部门和审批环节的壁垒限制，按照“容缺受理、信任审批、并联审批”的要求，形成部门之间紧密配合、共同发力的工作格局. | 县发改局 县行政审批服务局等县直相关部门 | 长期坚持 |
| 11 |  | 推进项目建设 “极简审批” |  | 推进项目生成一件事、项目开工一件事、项目竣工一件事。对带方案出让工业项目全面实行“拿地即开工”，持续深化“多规合一”、“多测合一”、“多设合一、多审合一、技审分离”、“验收即开业”等改革。加强区域评估应用。推进园区建设项目“洽谈即服务”“签约即供地”“开工即配套”“竣工即办证”改革。探索推进“用地清单制+告知承诺制”改革。将建设项目全流程审批总用时在承诺期限基础上再提速。 | 县住建局 县直相关单位 各乡镇、江永产业开发区 | 2022年9月 |
| 12 |  | 设立优化营商环境专员 |  | 为重点企业提供“一企一员”帮代办服务，设立“办不成事”反映窗口，设置“政务督办”专员，开展“局长走现场”活动，解决市场主体在全生命周期过程中涉及的政务服务疑难杂症问题。 | 县行政审批服务局 各乡镇 | 2022年9月 |
| 13 |  | 加快惠企政策落实 |  | 进一步推进惠企政策“一件事一次办”和“免申即享”，新出台的惠企政策应及时改造成“一件事”，并编制办事指南，在各级政务大厅设置设立“一件事”专窗，实现惠企政策“一件事一次办”和及时兑现。 | 县行政审批服务局 县直相关单位 各乡镇、江永产业开发区 | 2022年9月 |
| 14 | 四、紧跟数字新时代。突出“联”“享”“治”，统筹整合各行业领域政务应用系统，推动跨地区、跨部门、跨层级信息数据开放共享 | 推进市级层面政务数据汇聚 |  | 制定出台政务数据共享管理办法，公检法司、应急、城管、水利、市场监管等35个县直部门梳理本部门政务数据资源，编制政务数据共享归集目录，并定期更新，向县政务中心汇聚，做到“应归集、尽归集”。 | 县行政审批服务局 县直相关单位 | 2022年12月 |
| 15 |  | 推动政务应用系统集成 |  | 依托市域社会治理指挥调度平台，统筹整合气象、水利、水文、水运、自然资源、生态环境、卫健、住建、公安、交警、消防、交通、城管、林业、电力等各行业领域政务应用系统，实现系统互联互通，高度集成、深度融合，统一指挥调度。 | 县行政审批服务局 县直相关单位 | 2022年12月 |
| 16 |  | 拓展数字应用场景 |  | 激活数据要素潜能，引导市场主体丰富数据应用场景。发展数字金融，建好用好“信易贷平台”；发展数字医疗，建设互联网医院平台；发展数字工业，建好用好工业互联网平台；发展数字农业，建设农产品产销营服一体化平台；发展数字文旅，建设“一码游永州”数字文旅平台。与相关部门共同探索并引进社会资本落地应用场景，以充分发挥算力支撑在经济发展中的倍增作用。 | 县行政审批服务局 县直相关部门 | 2022年12月 |
| 17 | 五、优化营商环境再提高。纵深推进优化营商环境三年行动，深入落实“十个坚决”措施，清澈市场之水、弘扬法治之光、扩大开放之门，让“身在湖南、办事不难”成为常态 | 畅通投诉举报渠道 | 设立12345政务服务便民热线优化营商环境“政企通”专席，常态化开展“政企交流日”活动，全面受理企业反映的各类问题，切实保护市场主体合法权益。 |  | 县行政审批服务局 各乡镇、江永产业开发区 | 2022年9月 |
| 18 |  | 规范涉企罚款事项 | 开展涉企违规收费专项整治行动，实施包容审慎监管,严格落实“不予处罚、减轻处罚、从轻处罚”三张清单,涉企执法规范公正,引导和督促企业守法经营。 |  | 县市监局 县直相关单位 各乡镇、江永产业开发区 | 2022年9月 |
| 19 |  | 公平竞争审查 | 清理政府采购领域妨碍统一市场和公平竞争的各项壁垒，提高政府采购活动透明度。全面推进各行业领域招投标全流程电子化交易，推动数字证书兼容互认，推行“双随机、一公开”监管。 |  | 县财政局、县发改局、县市监局 | 2022年9月 |
| 20 |  | 加大知识产权保护力度 | 开展知识产权“一件事一次办”集成服务改革。加快构建知识产权快速协同保护体系建设，开展集专利快速预审、快速确权、快速维权于一体，审查确权、行政执法、维权援助、仲裁调解、司法衔接相联动的知识产权快速协同保护工作。 |  | 县市监局 江永产业开发区 | 2022年9月 |
| 21 |  | 提高涉企案件审判质效 | 加强立案便利度，减少立案环节耗时，优化网上立案平台，精简线下办案流程，完善网上开庭、网上申请财产保全。加大审限管理力度，缩短案件审理周期。加快智慧法院建设，深入推进案件繁简分流，依法提高简易程序适用率。 |  | 县人民法院 | 2022年9月 |
| 22 |  | 持续开展履约践诺攻坚 | 对摸排的50个履约践诺“老大难”问题逐一销号，破解企业发展的堵点、痛点、难点。持续开展政企交流活动，每月开展政企交流活动1-2次，畅通企业倾诉渠道。 |  | 县行政审批服务局 江永产业开发区 | 2022年11月 |
| 23 |  | 规范涉企执法 | 提高“双随机、一公开”监管覆盖率，将部门联合抽查作为部门间协同监管的主要方式，优化本县“双随机、一公开”联合抽查清单，扩大联合抽查范围，提高联合抽查比例。推动“三项制度”全覆盖。推进推进行政执法社会监督员制度、一码一平台制度、园区执法备案制度、企业“宁静日”等制度全面落实落地。 |  | 县市监局 各乡镇、江永产业开发区 | 2022年9月 |