2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 农业产业发展项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南星晨农业开发有限公司等 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3185 | 3185 | 3185 | 10分 | 100% | 10分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3185 | 3185 | 3185 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 产业帮扶主体联农带农明显增强，通过产业帮扶、就业帮扶、技术指导、农产品回购等多种形式，促进联结脱贫户人均增收2500元以上。 |  |  |  | 产业帮扶主体联农带农明显增强，通过产业帮扶、就业帮扶、技术指导、农产品回购等多种形式，促进联结脱贫户人均增收3000元以上。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 升级改造生产线 | 5条 | 5条 | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 新建十万级洁净加工加工车间 | 3000㎡ | 3200㎡ | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 新建果蔬通风库 | 800㎡ | 870㎡ | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 新建设施大棚 | 3000㎡ | 3500㎡ | 3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 新修机耕道 | 2000米 | 2500米 | 3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 替换更新改造果蔬低温储藏库 | 2个 | 2个 | 3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 新增乡村直播间 | 1个 | 1个 | 3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 升级改造用电用水标准化果蔬基地 | 1个 | 1个 | 3分 | 3分 |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品质量安全例行监测合格率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年内完成 | 2024年内完成 | 5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 资金支付报账率 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | 3185万 | 3185万 | 5分 | 5分 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增加年产能 | 6000吨 | 6400吨 | 4分 | 4分 |  |
|  |  |  | 新增营业收入 | 400元 | 424元 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 联结带动农户 | 10000人 | 11768人 | 4分 | 4分 |  |
|  |  |  | 促进人均增收 | 2500元 | 3000元 | 4分 | 4分 |  |
|  |  |  | 新增就业岗位 | 360个 | 390个 | 4分 | 4分 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 农药化肥使用量明显减少 | 明显减少 | 明显减少 | 5分 | 5分 |  |
|  |  | 可持续指标 | 项目帮扶可持 | 15年 | 15年 | 5分 | 5分 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 | 群众满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |