附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2025年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 |  | 22 |  | 70.97% |  |
| 经费控制情况 | 2024年决算数 |  | 2025年预算数 |  | 2025年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： | 641.93 |  | 38 |  | 2705.79 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、专项资金 （一个专项一行） | 641.93 |  | 38 |  | 2705.79 |  |
| 江永县推进国家全域旅游示范县创建工作经费 | 641.93 |  | 38 |  | 277.94 |  |
| 江永县女书园景区和上甘棠景区旅游基础设施建设项目 |  |  |  |  | 2427.85 |  |
| 4、其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 36.97 |  | 13.8 |  | 28.51 |  |
| 其中：办公费 | 3.69 |  | 13.8 |  | 14.14 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.18 |  |  |  | 1.84 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  | 0.46 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格控制办公设备的购置，按程序审批后才能购置，杜绝浪费； 2、加强对专项资金的管理，确保专款专用。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 附件2

部门整体支出绩效自评表

（   2025年度）

| 省级预算部门名称 | 江永县旅游发展服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 233.46 | 2923.85 |  | 2923.08 | 10 | 99.97% | 10 |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：496 |  |  |  |  | 其中：基本支出：217.29 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：2427.85 |  |  |  |  | 项目支出：2705.79 |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 攻坚项目建设，塑造品牌标杆； 精准争取资金，夯实升级保障； 深化合作交流，拓宽市场版图； 丰富业态内涵，创新营销传播。 强化队伍建设，提升服务效能。 |  |  |  |  | 完成了勾蓝瑶寨石头街亮化，推进千家峒景区提质立项、温泉酒店建设，香花井桃花谷完成硬件设施建设，女书园完成4A级景区景观评估与业态优化；《多模态数据焕新“江永女书”》项目获市级一等奖、省级二等奖；多个文旅点位、乡镇获评省市级旅游品牌，入选省“四个一百”工程；争取专项债4000万元、大湘南资金100万元，推进女书园、上甘棠景区修缮改造，累计完成投资1078.95万元；11个项目入选省旅发大会清单，5个开工、2个立项；打造研学基地，全年接待研学团队18.4万余人次，引进港澳研学团；举办特色文旅活动，推出文创及实景表演产品，搭建新媒体宣传矩阵，曝光量超457万次；开展导服、消防培训，储备优秀讲解员，提升服务与应急能力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 参加和举办旅游宣传促销活动次数 |  | 6次 | 6次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 全年接待游客人数 |  | 600万人 | 618万人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 旅游项目建设标准率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目完成及时率 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 全年预算基本支出 |  | 195.46万元 | 217.29万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 全年预算项目支出 |  | 38万元 | 2705.79万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 旅游总收入 |  | 比增10% | 比增10% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 旅游总人数 |  | 比增8% | 比增9.5% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 旅游资源的保护与开发 |  | 旅游项目开发不出现破坏环境现象 | 旅游项目开发不出现破坏环境现象 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现旅游收入、旅游人数增长 |  | 实现旅游人数比增8%、旅游收入比增10% | 实现旅游人数比增9.5%、旅游收入比增10% | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客投诉情况 |  | 0投诉 | 0投诉 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

附件3.1

项目支出绩效自评表

（ 2025  年度）

| 项目支 出名称 | 江永县推进国家全域旅游示范县创建工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 江永县旅游发展服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 38 | 278.70 | 277.94 | 10 | 99.73% |  | 9.97 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 278.70 | 277.94 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.彰显全域旅游示范县形象； 2.统筹旅游资源保护与开发； 3.强化文旅宣传推介力度。 |  |  |  | 1.营造宣传氛围，展示江永全域旅游示范县良好形象。 2.创建期间严守生态保护，无破坏环境行为； 3.举办及参加文旅推介活动6次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 参加和举办文旅宣传推介会活动次数 | 6次 | 6次 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 全年接待游客人数 | 600万人 | 618万人 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 旅游项目建设标准率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 全域旅游示范县建设标准 | 38万元 | 277.94万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 旅游总收入 | 比增10% | 比增10% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 旅游总人数 | 比增8% | 比增9.5% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 旅游资源的保护与开发 | 旅游项目开发不出现破坏环境现象 | 旅游项目开发不出现破坏环境现象 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现旅游收入、旅游人数增长 | 实现旅游人数比增8%、旅游收入比增10% | 实现旅游人数比增9.5%、旅游收入比增10% | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客投诉情况 | 0投诉 | 0投诉 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.97 |  |

附件3.2

项目支出绩效自评表

（ 2025  年度）

| 项目支 出名称 | 江永县女书园景区和上甘棠景区旅游基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 江永县旅游发展服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2427.85 | 2427.85 | 10 | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2427.85 | 2427.85 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 以保护传承世界非遗“江永女书”、补齐上甘棠景区设施短板为核心，对景区进行提质升级，满足生态休闲旅游需求，推动文旅融合发展。 |  |  |  | 女书园牌楼、游步道及古民居维修等主体工程基本完工，吊桥加固完成招投标。上甘棠景区古道修缮、多古建筑维护及博物馆设备安装均已完成。现场严格执行错峰施工与每日调度，资金支付规范齐全，实体进度全面符合预期。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目建设个数 | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 全年接待游客人数 | 600万人 | 618万人 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 旅游项目建设标准率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目建设金额 | 2427.85万元 | 2427.85万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 旅游总收入 | 比增10% | 比增10% | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 旅游总人数 | 比增8% | 比增9.5% | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 旅游资源的保护与开发 | 旅游项目开发不出现破坏环境现象 | 旅游项目开发不出现破坏环境现象 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现旅游收入、旅游人数增长 | 实现旅游人数比增8%、旅游收入比增10% | 实现旅游人数比增9.5%、旅游收入比增10% | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客投诉情况 | 0投诉 | 0投诉 | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

附件5.1

江永县推进国家全域旅游示范县创建项目

2025年度绩效自评报告

- 项目概况

- 项目单位基本情况。

江永县旅游发展服务中心为旅游行政主管部门管理的正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。县三千文化保护管理处（县旅游发展服务中心）核定全额拨款事业编制13名，其中主任1名，副主任2名。下设三个机构，分别为女书园生态博物馆景区管理所、上甘棠景区管理所、勾蓝瑶景区管理所。

- 项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

全域旅游县创建项目在全县景区提质改造及景区氛围营造，将全县旅游景区景点作为完整旅游目的地进行整体规划布局、综合统筹管理、一体化营销推广，促进江永旅游业全区域、全要素、全产业链发展，实现旅游业全域共建、全域共融、全域共享的发展模式。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

全域旅游县创建项目总额277.94万元，财政下达资金277.94万元，资金到位率100%。

- 项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。

全域旅游县创建项目资金总额277.94万元，全部用于创建全域旅游示范县景区提质改造及景区氛围营造。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

专项资金实行统一核算，划清了与日常业务收支的界限，不得互相占用。建立了专项资金使用管理责任制，明确了专项资金管理办法及管理部门，提高使用效率。

在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用达到预期目的。加强了专项资金的财务管理及使用监督管理，专项资金使用严格按项目资金申报计划执行。

- 项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

构建推动全域旅游的领导机制，进一步加强对旅游业重大政策、发展规划、体制机制改革、重大项目建设等工作的指导、协调和监督。成立创建工作领导小组，下设创建办公室，增加人员配备，保障创建工作经费，具体负责国家全域旅游示范区创建日常工作。落实全域旅游创建主体责任，明确创建目标及，建立健全工作协调机制，完成各项创建任务。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

根据国家全域旅游示范县创建相关标准和要求，将国家全域旅游示范县创建工作纳入绩效考核内容进行考核。

- 项目绩效情况

（一）项目经济性分析

经全体职工会议研究，通过了具体的资金使用计划。强化工作督查机制，定期开展调度、督查项目工作进展情况，及时改进，确保资金使用取得实效。 全年经费严格按照经费预算执行，没有超出预算。

（二）项目效率性分析

2025年，全县接待游客617.94万人次，同比增长9.51%；实现旅游综合收入60.78亿，同比增长10.11%。旅游经济持续良好发展。

我县建立了适应全域旅游发展的统筹协调、综合管理、行业自律等体制机制，现代旅游治理能力显著提升；旅游业在地方经济社会发展战略中地位日益重要，旅游规划与相关规划实现有机衔接，全域旅游发展支持政策配套正在逐步完善；旅游公共服务体系日益健全，各类设施运行有效；旅游供给要素齐全，旅游业态逐步丰富，旅游产品结构更趋合理，旅游功能布局更科学。

（三）项目的可持续性分析

项目建设有利于发展旅游产业，促进区域经济增长。本项目的建设实施，有利于优化我县旅游资源布局，便捷旅游交通，和谐旅游环境，周到人性服务，将极大助力我县旅游经济，拉动包括工商业、建筑业、建材业、装饰业等产业的快速发展，从而促进县域经济快速发展。

- 其他需要说明的问题

- 后续工作计划。

1.夯实重点项目，加快建设进度。以项目建设为抓手，不断夯实景区基础，培育新的增长点。全力推进既定“十五五”规划重大工程。积极争取千家峒景区专项债券资金，专项用于解决大泊水景区安全设施建设。持续推进千家峒景区温泉前期勘探工作，并面向社会资本进行精准招商，打造高质量的温泉酒店、康养类项目。

2.提质升级景区建设，增强综合服务能力。打造龙头产业，丰富景区业态，开发创新型旅游产品，提质升级现有产品，丰富游客体验，延长停留时间，促进二次消费。围绕景区建设管理与服务品质提升，强化女书园、上甘棠等核心景区硬件改造与软件升级，提升精细化运营水平。规范景区管理工作，进一步优化投诉处理和安全防控机制，开展专项安全培训，完善投诉快速处理的闭环机制，筑牢安全保障防线；加强旅游人才队伍建设，力求在游客接待量方面实现新的突破。2026年拟举办两次全行业业务培训，提升全行业服务品质。

3.着力品牌创建，构筑全域旅游发展。全力推进女书园景区创建国家4A级旅游景区、香花井桃花谷创建国家3A级旅游景区。组织符合条件的单位申报“湖南省乡村旅游‘四个一百’工程”、五星级乡村旅游点、三星级旅游民宿等品牌，提升行业标杆。

4.深化文旅融合营销，提升品牌市场价值。深度挖掘女书文化、瑶族传统民俗等非遗资源，开发特色文创产品并拓展线上销售渠道，布局电商平台与社交媒体推广；同时创新营销模式，策划举办地方特色节庆活动，拍摄高品质宣推视频，加大主流媒体平台及人流密集区域投放力度，增强品牌传播力、市场覆盖面与目的地吸引力，提升品牌影响力。

（二）主要经营做法、存在的问题和建议。

1.主要经验做法：

一是加强项目实施管理。狠抓落实，要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。加强督查，经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

二是加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

2.存在的问题：

创建与之相应的具体情况对标还需要进一步搜集整理和查缺补漏。

3.建议：

进一步加强监管力度，保障项目实施进度。

附件5.2

江永县女书园景区和上甘棠景区旅游基础设施建设项目2025年度绩效自评报告

- 项目概况

（一）项目单位基本情况。

江永县旅游发展服务中心为旅游行政主管部门管理的正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子，一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。县三千文化保护管理处（县旅游发展服务中心）核定全额拨款事业编制13名，其中主任1名，副主任2名。下设三个机构，分别为女书园生态博物馆景区管理所、上甘棠景区管理所、勾蓝瑶景区管理所。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

江永县女书园景区和上甘棠景区旅游基础设施建设项目是江永县重点文旅基础设施工程，响应国家及省、市、县文旅发展规划。项目以保护传承世界非遗“江永女书”、补齐上甘棠景区设施短板为核心，满足生态休闲旅游需求，推动文旅融合发展。主要新建游客服务中心、服务驿站、环保厕所，建设生态停车场、景区道路、游步道，搭建智慧化管理系统，并配套给排水、消防等附属设施，覆盖女书园、上甘棠两大景区，助力景区提质与区域旅游产业发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

江永县女书园景区和上甘棠景区旅游基础设施建设项目总额2427.85万元，财政下达资金2427.85万元，资金到位率100%。

（二）项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。

江永县女书园景区和上甘棠景区旅游基础设施建设项目资金总额2427.85万元，全部用于江永县女书园景区和上甘棠景区的旅游基础设施建设。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

专项资金严格按照地方政府专项债券管理制度执行，坚持专户管理、专账核算、专款专用，建立健全全流程资金管理体系。项目严格执行专项债资金使用规定，规范资金审批、拨付及支付流程，按工程进度、合同约定有序拨付资金，确保资金全部用于景区基础设施建设，无挤占、挪用、截留等情况。同时强化日常监管与绩效管控，主动接受财政、审计等部门监督检查，实现资金使用全程可追溯、闭环管理，切实保障专项债资金规范、安全、高效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

上甘棠景区旅游基础设施建设（一期）总承包于2025年4月3日上传发布招标计划，2025年6月25日发布招标公告，2025年7月21日第一次公布中标候选人，经过投标选取成都市屹华建筑工程公司中标，目前正在稳步施工阶段，预计4月30日完成竣工验收。女书园景区旅游基础设施建设项目（一期）招标计划于2025年4月3日发布网上招标计划，2025年6月13日发布招标公告，2025年7月8日第一次公布中标候选人，经过投标选取湖南省红宇建筑有限公司中标，目前正在稳步施工阶段，预计4月30日完成竣工验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目建立健全施工建设、安全质量、进度管控等各项管理制度，明确岗位职责与工作流程，实现规范化管理。严格落实日常检查监督机制，定期开展现场巡查、进度核查及安全质量检查，及时发现并整改问题。加强参建单位协调管控，压实各方责任，确保项目按计划有序推进，工程质量、施工安全、建设进度均处于可控状态，保障项目顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

经全体职工会议研究，通过了具体的资金使用计划。强化工作督查机制，定期开展调度、督查项目工作进展情况，及时改进，确保资金使用取得实效。全年经费严格按照经费预算执行，没有超出预算。

（二）项目效率性分析

项目严格按照既定工期与建设计划推进，施工组织高效，资源配置合理，各环节衔接顺畅。并有效缩短建设周期、减少管理成本，资金投入与工程进度匹配度高，项目实施整体效率良好，较快形成实物工作量与景区服务能力 。

（三）项目的可持续性分析

项目依托女书非遗与上甘棠古村特色资源，具备长期发展优势。建成后可持续提升旅游品质，带动就业与增收，形成稳定运营收益。项目生态友好、运营成本可控，文旅融合效应显著，具备较强的可持续发展能力。

- 其他需要说明的问题

- 后续工作计划。

1. 紧盯关键工程节点

全力推进女书吊桥加固、斗牛场道路拓宽、亲水游步道、古民居修缮等工程建设，按期完成图审与整改，同步推进桂花夹道、卫生间及广场提质，完善景区标识标牌，对标4A景区标准提升设施品质。

2. 优化施工组织管理

细化交叉施工方案，加强各作业面衔接，压缩工序间隔；严格落实每日调度、每周总结制度，强化现场督导，及时解决施工问题，在保障质量安全前提下提升建设效率。

3. 完善手续与资金保障

加快项目图审及各项手续办理，推进上甘棠博物馆设备调试与消防验收，尽快投入使用；同步做好工程资金支付与审批，确保支付进度与施工进度匹配，保障项目顺利推进。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1.主要经验做法：

严格规范招投标及资金使用，坚持专款专用。通过分区域错峰施工、每日调度协调，统筹推进多作业面同步建设，强化质量安全管控，有效保障工程有序开展。

2.存在的问题：

古建维修工序复杂、周期较长，多工种交叉施工协调难度大，影响整体进度。部分手续办理偏慢，资金支付与施工进度衔接不够紧密。

3.建议：

进一步优化施工组织，加快工序衔接。提速相关审批与验收手续，强化资金拨付与工程进度同步，完善竣工资料，确保项目按期完工投用。