| 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 |  | 江永县教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算申请 (万元) |  |  |  | 年初预算数 (万元) |  | 全年预算数 （万元） |  | 全年执行数 （万元） |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 54751.78 |  | 60780.50 |  | 55284.65 |  |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  |  | 一般公共预算： |  |  |  | 53669.84 |  |  |  |  | 其中:基本支出： |  | 45097.41 |  |
|  |  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 1126.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  | 487.99 |  |  |  |  | 项目支出： |  | 10187.24 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进江永县教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按年初预算数执行，保障人员经费，保障学校正常运转，教育教学质量明显提高。办好人民满意的教育。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 评扣分标准 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 教师培训人次 | 2195次 |  | 2195次 |  | 该指标达到要求得满分共10分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 公开招聘、特岗、定向教师人数 | 181人 |  | 181人 |  | 该指标达到要求得满分共10分，每降低1%扣01分，扣完为止。。 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 校舍维修数量 | 16所 |  | 16所 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 考核人数 | 2725人 |  | 2725人 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 校舍维修完成率 | 100% |  | 100% |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 考核人数准确率 | 100% |  | 100% |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 食品安全达标率 | 100% |  | 100% |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 课程体系建设完成率 | 100% |  | 100% |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 完成时间 | 1年 |  | 1年 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升教师教学水平，提高学生文化素质 | 提升教师教学水平，提高学生文化素质 |  | 提升教师教学水平，提高学生文化素质 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 校园环境改善情况 | 校园环境改善情况 |  | 校园环境改善情况 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 安全事故发生次数 | 0次 |  | 0次 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 教师满意度 | 95% |  | 95% |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 家长满意度 | 95% |  | 95% |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 项目支出 | 10187.24万元 |  | 10187.24万元 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 基本支出 | 45097.41万元 |  | 45097.41万元 |  | 该指标达到要求得满分共5分，每降低1%扣01分，扣完为止。 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  |  | 2025年实际在职人数 |  |  | 控制率 |  |
|  | 2725 |  |  | 2725 |  |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2024年决算数 |  |  | 2025年预算数 |  |  | 2025年决算数 |  |
| 三公经费 | 48.01 |  |  | 73.87 |  |  | 30.93 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.16 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 4.16 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 43.85 |  |  | 68.07 |  |  | 30.93 |  |
| 项目支出： | 13607.08 |  |  | 14351.73 |  |  | 10187.24 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 9997.65 |  |  | 8869.71 |  |  | 8869.71 |  |
| 学前教育公用经费 | 85 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |
| 公开招聘教师，特岗教师定向培养教师 | 300 |  |  | 349 |  |  | 349 |  |
| 教育事业经费 | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |
| 教育督学专项资金 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 督学责任区专项 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |
| 全县中小学校保安工资 | 676 |  |  | 676 |  |  | 676 |  |
| 教育基金会 | 150 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 高中学生公用经费 | 95 |  |  | 101 |  |  | 101 |  |
| 市教育优先各项专项 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 义务教育营养改善计划食堂供餐运行经费 | 676 |  |  | 676 |  |  | 676 |  |
| 高中新生军训经费 | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |
| 新机制保障县级负担 | 128 |  |  | 123 |  |  | 123 |  |
| 江永一中双休日超工作量奖励 | 258 |  |  | 258 |  |  | 258 |  |
| 乡村教师体检专项 | 160 |  |  | 187 |  |  | 187 |  |
| 乡村教师基层人才津贴 | 756 |  |  | 745 |  |  | 756 |  |
| 农村税费改革转移支付60%安排 | 560 |  |  | 560 |  |  | 560 |  |
| 师训费 | 445 |  |  | 483 |  |  | 483 |  |
| “三名工程”奖励专项（含工作室） | 79.8 |  |  | 142.1 |  |  | 142.1 |  |
| 营养改善计划工作经费 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 困难幼儿园补助金 | 18.1 |  |  | 15.3 |  |  | 15.3 |  |
| 学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助 | 128 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |
| 乡村教师班主任津贴 | 690 |  |  | 642 |  |  | 642 |  |
| 农村义务教育经费保障机制改革 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |
| 高中发展专项经费 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 县级分担寄宿生生活费补助 | 42 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |
| 义务教育住宿制学校运行补助和条件改善 | 63 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |
| 校车安全补助资金 | 355 |  |  | 355 |  |  | 355 |  |
| 普通高中国家助学金 | 13.04 |  |  | 13.52 |  |  | 13.52 |  |
| 教育各项专项 | 164.89 |  |  | 164.89 |  |  | 164.89 |  |
| 心理咨询室建设经费 | 41 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |
| “心理名师”工作经费 | 35.1 |  |  | 35.1 |  |  | 35.1 |  |
| 原民办（代课）教师生活困难补助 | 130 |  |  | 145 |  |  | 145 |  |
| 建档立卡家庭困难学生课后服务经费 | 715 |  |  | 684 |  |  | 684 |  |
| 新机制校舍维修改造县级负担 | 41 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |
| 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费 | 6.51 |  |  | 6.59 |  |  | 6.59 |  |
| 贫困子女专项助学金 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 农村教师公费定向培养经费 | 220 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| 政府购买服务性岗位教师工资及养老等专项资金 | 890 |  |  | 810 |  |  | 810 |  |
| 中小学大中专见习、退休支教人员生活补助专项资金 | 1187 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |
| 义务教育学校独生子女奖励金 | 0 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |
| 教师安葬费 | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 非税收入成本业务费 | 109 |  |  | 508.07 |  |  | 487.99 |  |
| 公用经费： | 5630.54 |  |  | 5776.3 |  |  | 5776.3 |  |
| 其中：办公经费 | 2476.47 |  |  | 3629.88 |  |  | 3629.88 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 815.24 |  |  | 867.33 |  |  | 867.33 |  |
| 会议费、培训费 | 820.56 |  |  | 303.25 |  |  | 303.25 |  |
| 政府采购金额 | 1518.27 |  |  | 975.84 |  |  | 975.84 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 |  | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） |  | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格预算刚性约束：要求各预算单位严禁超预算、无预算支出，严禁改变资金用途，加快资金支付进度，提升财政资金使用效率。2、严控机关运行成本：严控一般性支出，严格执行开支标准，推广无纸化办公，对内部管理事务严禁外包。3、严守三公经费红线：严格实施三公经费限额管理，一般性公务活动优先选择公共交通出行，公务接待无公函不接待，县区赴乡镇公务活动不安排接待。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | “三名工程”奖励专项（含工作室） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障开展名师工作室教研教改活动及奖励项目，及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行，提高工作人员业务积极性。 |  |  |  | 拨付了6个名师工作室经费30万元，县级名师、学科带头人、骨干教师待遇未落实到位。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 三名工程人数 | 172人 | 172人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 51% | 10 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤30万元 | ≤30万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（“三名工作”奖励专项）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 96 |  |  |  |

附件7

江永县“三名工程”奖励专项资金

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，县教育局对2023年度“心理名师”专项资金进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

开展江永县中小学共6个名师工作室各项工作，落实江永教联发【2016】1号要求，对考核合格的172名县级名师、学科带头人、骨干教师给予奖励。

（二）项目资金基本情况

工作经费用于名师工作室活动开展和考核奖励，提高工作人员业务积极性。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年度心理名师工作经费30万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年度6个名师工作室经费得到有效落实，专项资金支出0万元，主要用于名师工作室各项活动的开展，172名县级名师、学科带头人、骨干教师奖励待遇共30万元未得到有效落实。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促各督导责任区管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：

项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入系统报帐。

（二）项目管理情况分析：

进一步规范名师工作室资金的使用，从活动开展计划需经相关人员签字后方可执行，统一了授课、下乡、评委等环节的开支标准。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过各名师工作室送教下乡、教学竞赛、教学设计竞赛、命题等活动，进一步提升了全县学科教师的专业素养，促进了城乡学校的均衡发展，从而全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。

五、其他需要说明的问题

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | “心理名师”工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.1 | 35.1 | 0.33 | 10 | 0.94% | 2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.1 | 35.1 | 0.33 | 10 | 0.94% | 2 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实心理健康教师政策待遇，促进心理健康教师工作获得感、成就感。 |  |  |  | 拨付了心理健康名师工作室经费0.33万元，心理健康教师政策待遇未落实到位。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 心理健康专职教师人数 | 29人 | 29人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 0.94% | 10 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤35.1万元 | 0.33万元 | 10 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74 |  |

附件7

江永县“心理名师”工作经费专项资金

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，县教育局对2025年度“心理名师”专项资金进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

开展江永县中小学心理健康教育名师工作室各项工作，落实中小学心理健康教育教师享受班主任同等待遇政策，正常工作量计算和工资待遇不低于班主任，计班主任工作年限。我县中小学应配备心理健康专职教师29名，其中小学15名，初中14名。

（二）项目资金基本情况

工作经费用于落实心理健康教师政策待遇，促进心理健康教师工作获得感、成就感。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年度心理名师工作经费县级配套专项35.1万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年度心理名师工作专项资金实际支出0.33万元，主要用于中小学心理健康教育名师工作室各项活动的开展，心理健康教师政策待遇未得到有效落实。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促各督导责任区管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：

项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入系统报帐。

（二）项目管理情况分析：

进一步规范心理健康教育名师工作室资金的使用，从活动开展计划需经相关人员签字后方可执行，统一了授课、下乡、评委等环节的开支标准。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率未达到预期目标。

3.项目的效益性分析：进一步加强对全县各中小学校、幼儿园心理健康教育工作的指导，促进广大师生心理健康发展，从而全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。

五、其他需要说明的问题

我县财政资金困难，不及时拨付专项资金。

江永县教育局

2026年4月8日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 督学责任区及教育督学专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 充分发挥教育督导作用，加强对全县各中小学校、幼儿园的督促和指导，提升学校及幼儿园办学办园水平，完成各项督导工作任务，提升学校教育教学质量，助推全县教育工作扎实有效开展，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。 |  |  |  | 按照工作要求，完成了定期教育随访督导及各专项督导等督导工作任务，提高学校办学水平，促进教育高质量发展，切实推进全县教育工作迈上新台阶。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县中小学校、幼儿园 | ≤43所 | ≤43所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤44万元 | ≤44万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学校及幼儿园办学（园）水平，教育教学质量 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 加大教育投入，加强教育宣传，促进教育公平。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（督学责任区专项资金）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 100 |  |  |  |

附件7

督学责任区及教育督学专项资金2024年度

绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，县教育局对2024年度督学责任区专项资金进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为认真贯彻落实国务院《教育督导条例》，成立江永县教育督导委员会，江永县教育督导责任区，聘请专、兼职督学，在县教育督导委员会的领导下开展教育督导工作。切实履行教育督导职责，加强办学规范性督导，规范学校办学行为，全面提升教育教学质量，进一步增强全县各学校依法办学的意识，注重督导评估后学校整改工作的落实与办学水平的提升。坚持改革创新、实事求是，进一步完善“学校年度评估考核机制”，有效地服务和保障教育事业科学发展，促进全县教育工作上新台阶。项目涉及的范围是全县各级各类学校45所。其中：15所独立中心幼儿园、28所中小学校，2所民办学校。

- （二）项目资金基本情况

督学责任区专项资金支出主要用于教育督导责任区建设、督学能力培训、下乡开展随访督导检查、各项专项督查、责任区相关资料的收集、整理等方面的支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2024年度江永县督导责任区项目支出24万元；

- （二）项目资金实际使用情况分析

2024年度江永县4个教育督导责任区，每个教育督导责任区项目支出6万元，共计24万元，用于责任区建设，责任区督学下乡补助、租车、责任区水电、相关资料收集和整理等方面的费用。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促各督导责任区管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入系统报帐。

（二）项目管理情况分析：

1.为配合科学、合理使用项目资金，出台了江永县责任区督学守则、江永县责任区督学职责、江永县责任区督学工作纪律、江永县教育督导责任区及责任区督学考核办法等相关文件和规定。县教育督导委员会定期组织人员对资金使用情况进行监督审核。

4.对虚报冒领、挤占挪用项目资金的责任区或个人按法律法规处理；对不严格按照政策发放执行，造成损失的，由责任区负责人承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：加强教育督导，按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率达到预期目标。

3.项目的效益性分析：进一步加强对全县各中小学校、幼儿园的督促和指导，有效提升学校及幼儿园办学办园水平，提升学校教育教学质量，助推全县教育工作扎实有效开展，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。

江永县教育局

2025年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 高中发展专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 发展高中教育，提高高考升学率 |  |  |  | 年底按标准完成奖励发放 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 考核数量 | 237人 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（高中发展专项经费）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 1 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； | 1 |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； | 1 |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 1 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 1 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 1 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 1 |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 2 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 2 |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 4 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 2 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 2 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3 |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 3 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 3 |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 3 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 100 |  |  |  |

附件7

高中发展专项经费2025年度绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

江永县第一中学在校学生3120人，班级数56个。在职教职员工232人，其中市级名师2人、市级学科带头人8人、市骨干教师5人，县名师10人、县学科带头人6人、县骨干教师30人；研究生学历17人；高级职称教师69人，中级职称教师68人。

江永一中教育教学水平连年提高。2025年学业水平全科合格率高二为99.39%、高一达99.60%，成绩稳居省示范性高中前列；2025年高考一本上线253人，本科上线488人，49人被985、211录取，79人被双一流大学录取，办学成绩斐然。

（二）项目基本情况

根据我校2025届高考考生具体情况，2025年县教育局安排江永县第一中学高中发展专项经费100万元。

二、项目支出情况

县级专项资金：江永一中2025年高中发展专项经费100万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我校教育事业发展经费支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我校项目支出资金管理，提升我校教育教学质量。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2025〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2024〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我校项目支出资金的管理及产生的社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设产出和效益2个一级指标、下分7个二级指标和7个三级指标，按照评价指标设定评价内容。（详见项目支出绩效目标表）。

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：财务室年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。办公室、总务处做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2025年我校高中发展专项经费100万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制经费支出，全部用于高中教育教研教学工作等。

2、效率性分析。根据项目支出目标，我校及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。我校围绕高中教育事业质量提升等工作目标，不断进行结构调整和创新的能力，实现“江永教育质量大提升”目标。

（五）综合评价情况及评价结论

我校教育事业发展经费支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，项目资金因县财政资金困难尚未支付。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

江永县第一中学

2026年04月01日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 高中新生军训经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35.21 | 35.21 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.21 | 35.21 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实心理健康教师政策待遇，促进心理健康教师工作获得感、成就感。 |  |  |  | 拨付了心理健康名师工作室经费10万元，心理健康教师政策待遇未落实到位。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 高一新生军训人数 | 3148人 | 3148人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤35.21万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件7

江永县高中新生军训经费2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，县教育局对2025年度高中新生军训专项资金进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2025年8月7日拟发了《关于开展2025年学生军训工作的通知》的通知，结合我县实际，我县4所高中阶段学校均按要求严格执行《高中阶段学校学生军事训练教学大纲》（教体艺【2021】4号文件）、《普通高等学校军事课教学大纲》（教体艺【2019】1号）规定的训练内容和时间，落实《普通高等学校军事课程建设标准》（教体艺【2019】4号）要求，并已与上一级部门沟通相关指标任务，承训单位因地制宜、灵活施教制定训练计划，确保课目不少于7天开展军训课程。4所高中新生参与军训总人数3063人，教官人数65人。

（二）项目资金基本情况

本次共4所高中新生参与军训，新生军训经费预算为35.21元。主要来源包括学校专项经费、财政拨款。学校、财政拨款主要用于场地租赁、教官劳务费、物资的采购等较大开支。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年度高中新生工作经费35.21万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年度高中新生工作经费35.21万元，主要用于高中新生军训活动的开展。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促各督导责任区管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：

项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入系统报帐。

（二）项目管理情况分析：

进一步规范2025年度高中新生军训活动资金的使用，从活动开展计划需经相关人员签字后方可执行。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率达到预期目标。

3.项目的效益性分析：进一步加强对全县高中新生军训工作的指导，从而全面提升我县新生军训高素质、高素养的工作水平，办好江永人民满意的教育。

五、其他需要说明的问题

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 高中学生公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 101 | 101 | 6.09 | 10 | 6.03% | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101 | 101 | 6.09 | 10 | 6.03% | 5 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善高中办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 改善高中办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 高中学校 | 3所 | 3所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤101万元 | 6.09万元 | 10 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展 | 科学、健康、稳步发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件7

2025年度江永县高中公用经费绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度高中学生公用经费进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2025年我县有3所公办高中学校，公办高中学生数5807人。为提升我县高中学校的办学水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关文件考核要求，需县级配套高中学生公用经费101万元。

（二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县3所高中的办学条件改善及日常运转支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求，未及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套高中学生公用经费101万元，其中：江永一中：60.324万元、江永二中：13.0585万元、江永三中：27.6175万元。主要用于高中学校的日常办公开支。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县高中学校按照规定将县级配套专项资金用于改善办学条件及日常运转支出。

（二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于改善办学条件及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时支付。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 公开招聘教师，特岗教师定向培养教师 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 349 | 349 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 349 | 349 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险 |  |  |  | 按时足额发放公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公开招聘、特岗、定向教师人数 | 181人 | 181人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤349万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学校及幼儿园办学（园）水平，教育教学质量 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进基层教育发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |

附件7

2025年度公开招聘教师，特岗教师定向培养教师专项资金自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、（县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度公开招聘教师，特岗教师定向培养教师专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强农村义务教育教师队伍建设、提高农村学校教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县农村义务教育阶段学校。2025年涉及的学校有36所中小学校181名公开招聘教师、特岗教师、定向教师。

- （二）项目资金基本情况

2025年度公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险专项资金，2025年涉及的学校有36 所中小学校181名公开招聘教师、特岗教师、定向教师专项资金项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

- 本次项目资金按照2025年江永县公开招聘教师、特岗教师、定向教师实际人数，2025年农村公开招聘教师、特岗教师、定向教师涉及的学校有36所中小学校181名农村教师公费定向培养教师，专项经费拨付：349万元。

- （二）项目资金使用情况分析

- 2025年度公开招聘教师，特岗教师定向培养教师支出349万元

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校和各股室管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：县财政、教育部门按时下达直达资金预算，教育局计财股按月按时，足额发放公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险专项补助，无克扣挪用情况。

（二）项目管理情况分析：

计财股在县财政、教育部门在下达直达资金预算时，应保持直达资金标识不变；同时，要及时在国库支付系统中及时支付，确保数据真实、账目清楚、流向明确。

对虚报冒领、挤占挪用公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险专项资金的人员按法律法规处理；对不严格按照公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险专项资金发放办法执行，造成损失的，给予相关负责人相应的纪律处分。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析： 通过项目的申报，审批，我县公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险专项资金项目实施   万元，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的就业和农村义务教育发展，改善了农村义务教育中小学校办学条件，提高了农村学校教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.主要经验：严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

2.相关建议：继续保持公开招聘教师、特岗教师、定向教师工资及保险专项资金投入，促进农村地区义务教育的发展和就业。

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 建档立卡家庭困难学生课后服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 684 | 684 | 2.3 | 10 | 0.33% | 1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 684 | 684 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实教育督学工作职责，充分发挥教育督导作用，加强对全县各中小学校、幼儿园的督促和指导，提升学校及幼儿园办学办园水平，完成各项督导工作任务，提升学校教育教学质量，助推全县教育工作扎实有效开展，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。 |  |  |  | 按照工作要求，完成了定期教育随访督导及各专项督导等督导工作任务，提高学校办学水平，促进教育高质量发展，切实推进全县教育工作迈上新台阶。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 困难学生人数 | 11101人 | 11101人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 53.7% | 10 | 9 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤7684万元 | 2.3万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学校及幼儿园办学（园）水平，教育教学质量 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件7

江永县建档立卡家庭困难学生课后服经费

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，县教育局对2024年度建档立卡家庭困难学生课后服经费进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为切实减轻义务教育阶段学生和家长负担，满足社会和家 长对义务教育课后服务的迫切需求，进一步提高义务教育课后 服务质量，根据湖南省教育厅等五部门关于印发《湖南省义务 教育课后服务工作实施办法》(湘教发〔2024〕12号)文件精神，结合江永县实际，不断提高课后服务的质量，有效地服务和保障教育事业科学发展，促进全县教育工作上新台阶。项目涉及的范围是全县各级各类义务教育学校25所。

（二）项目资金基本情况

建档立卡家庭困难学生课后服经费支出以学校为单位，按照专款专用的原则，专项用于课后服务工作方面的开支，具体范围为：主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助及外聘人员的劳务费等；因提供课后服务而导致的设备维护成本、学生活动、耗材、水电费等相关支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年度支出684万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年度资金支出2.3万元，主要用参与课后服务教师和相关人员的补助及外聘人员的劳务费等；因提供课后服务而导致的设备维护成本、学生活动、耗材、水电费等相关支出。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县义务教育课后服务经费管理办法（暂行）》等文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：

项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入支付发放。

（二）项目管理情况分析：

1.为配合科学、合理使用项目资金，出台了课后服务实施方案和《江永县义务教育课后服务经费管理办法（暂行）》等相关文件和规定。县教育计财股定期组织人员对资金使用情况进行监督审核。

4.对虚报冒领、挤占挪用项目资金的学校或个人按法律法规处理。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率达到预期目标。

3.项目的效益性分析：进一步加强对全县各义务教育学校课后服务的管理，提升学校教育教学质量，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。

五、其他需要说明的问题

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 江永一中双休日超工作量奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县第一中学 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 258 | 258 | 258 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 258 | 258 | 258 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 发展高中教育，提高高考升学率 |  |  |  | 年底按标准完成奖励发放 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 考核数量 | 237人 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤258万元 | 258万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（江永一中双休日超工作量奖励）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 1 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； | 1 |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； | 1 |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 1 |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 1 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 1 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 1 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 | 1 |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 2 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 2 |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 2 |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； | 1 |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 1 |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 1 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 4 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 2 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 3 |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 2 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 3 |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 3 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 3 |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 3 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 3 |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 100 |  |  |  |

附件7

江永一中双休日超工作量奖励

2025年度绩效自评报告

- 项目概况

- 江永一中是省示范性高中，现有在校学生数为 4570 人，班级数为 61 个班，为提高教育教学质量，加强学生管理，我校利用每周的双休日对学生进行上课。对学生的上课费用按每期实际上课周次计算，每年两期约需资金280万元整。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金情况分析。

- 1、课时量计算

- 星期六(全天上课):全天共计课时 14 节，其中:正常课时八节，晚自习三节，班主任管理一节，政教、食堂、寝室及年级组管理二节。

- 星期日(上午上课):半天共计课时7节，其中:正常课时四节，班主任管理一节，政教、食堂、寝室及年级组管理二节。

- 2、全年上课费用计算

- 全年按 40 周、每个课时 60元计算。

- 星期六:14(课时)x60(班级)x60(课时费)x40(周次)=2016000(元)

- 星期日:7(课时)x46(班级)x60(课时费)x40(周次)=772800(元)

- 合计:2016000+772800=2788800元。

- 3、资金保障：县级财政专项资金258万元，学校自筹资金20.88万元。

- 项目资金实际使用情况分析

江永一中各处室各年级实际资金使用情况：高三年级1091431元；高二年级766806元；高一年级763422元；寝室管理62761元；办公室及总务处21378元；整档工作23327元；管理人员53216元；年度考核6460元；资金总计2788800元。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我校按照上级文件要求制定了《江永一中教育专项资金管理办法》、按《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生，且管好用好此笔专项资金。

三、项目组织实施情况

学校各年级各处室负责人分学期核实教职工双休日超工作量，再报送学校分管领导审核并张榜公示，公示无异议后，方可发放，每学期期末发放。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：双休日超工作量奖励专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我校教育教学发展，提高了教育教学质量。

江永县第一中学

2026.04.01

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 教师安葬费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 8.4 | 10 | 28% | 2.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 8.4 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全面落实教职工抚恤保障政策，妥善做好善后保障工作，切实维护去世教师家属合法权益，传递学校人文关怀。 |  |  |  | 确保符合条件的去世教师安葬费足额、及时发放8.4万元。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 去世教职工安葬费 | 30 | 8.4 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤30万元 | 8.4万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 精准落实事业单位教职工抚恤保障政策 | 有效维护了教职工家庭切身利益 | 有效维护了教职工家庭切身利益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否规范项目流程、强化资金监管 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.8 |  |

附件7

2025年度江永县教师安葬费绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，切实落实教职工抚恤保障政策，根据上级财政、教育主管部门关于财政专项资金绩效评价工作的统一部署，我局对本年度教师安葬费项目实施情况开展全面绩效自评。通过梳理项目实施流程、核查资金使用明细、评估政策落实成效，全面总结工作经验，查摆存在问题，现将本次自评情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

- 为保障教职工家属合法权益、体现人文关怀、落实民生保障政策的重要举措。2025年度教育系统有16所学校去世教职工25人，我局严格遵照国家、省、市关于事业单位人员死亡安葬补助相关政策规定，依规开展去世教师安葬费申报、审核、拨付等工作，切实履行学校主体责任，确保惠民抚恤政策精准落地。

- （二）项目资金基本情况

2025年年初县级配套教师安葬费30万元，已拨付17.5万元，实际支付8.4万元。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求及时、足额拨付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

- 本年度教师安葬费项目资金来源为财政专项补助资金，预算总额30万元，实际支出8.4元，预算执行率28%。资金专项用于教育系统本年度去世在职、离退休教师安葬费补助发放，严格执行专款专用、专项核算，全程杜绝挤占、截留、挪用等违规行为，资金流向清晰、支出合规。

- （三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于本年度去世在职、离退休教师安葬费补助发放支出。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于教师安葬费。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、绩效目标完成情况

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标圆满完成。

数量指标：按政策完成25名去世教职工安葬费申报、审核及发放工作，全覆盖、无遗漏，完成率100%。

质量指标：严格核查申领材料真实性、完整性，严格执行既定补助标准，资金核算精准无误，发放准确率100%；所有申报、审核、拨付资料整理规范，档案归档率100%。

时效指标：在收到家属完整申领材料后，严格按照规定时限完成校内审核、资金申报及拨付工作，资金及时发放到位率100%。

成本指标：严格按照财政核定标准发放补助，无超标准、超范围支出，资金支出完全控制在预算范围内，预算执行合规高效。

2. 效益目标全面实现。

社会效益：精准落实事业单位教职工抚恤保障政策，切实解决去世教师家属善后实际困难，充分体现了国家对教育工作者的关怀保障，有效维护了教职工家庭切身利益，彰显教育系统人文关怀，营造了温暖、有序的民生保障氛围。

管理效益：通过规范项目流程、强化资金监管，进一步完善了学校民生专项资金管理体系，提升了财务精细化管理水平和行政服务效能，确保财政专项抚恤资金发挥应有的保障作用。

3. 满意度目标超额达成

通过上门回访、电话沟通等方式，对受益家属进行满意度调研，家属对我校安葬费申领服务、资金发放效率、政策落实工作均表示高度认可，满意度达95%，远超既定绩效目标。

- 五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 教育督学专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实教育督学工作职责，充分发挥教育督导作用，加强对全县各中小学校、幼儿园的督促和指导，提升学校及幼儿园办学办园水平，完成各项督导工作任务，提升学校教育教学质量，助推全县教育工作扎实有效开展，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。 |  |  |  | 按照工作要求，完成了定期教育随访督导及各专项督导等督导工作任务，提高学校办学水平，促进教育高质量发展，切实推进全县教育工作迈上新台阶。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县专、兼督学 | 40人 | 40人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤20万元 | ≤20万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学校及幼儿园办学（园）水平，教育教学质量 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

附件7

江永县教育督学专项资金

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，县教育局对2025年度教育督学专项资金进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为认真贯彻落实国务院《教育督导条例》，成立江永县教育督导委员会，江永县教育督导责任区，聘请专、兼职督学，在县教育督导委员会的领导下开展教育督导工作。切实履行教育督导职责，加强办学规范性督导，规范学校办学行为，全面提升教育教学质量，进一步增强全县各学校依法办学的意识，注重督导评估后学校整改工作的落实与办学水平的提升。坚持改革创新、实事求是，进一步完善“学校年度评估考核机制”，有效地服务和保障教育事业科学发展，促进全县教育工作上新台阶。项目涉及的范围是全县各级各类学校45所。其中：15所独立中心幼儿园、28所中小学校，1所民办学校,1所特殊学校。

（二）项目资金基本情况

教育督学专项资金支出主要用于督学能力培训、下乡开展随访督导检查、各项专项督查、相关资料的收集、整理等方面的支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年度督学相关支出20万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年度督学专项资金支出20万元，主要用于督学能力提升培训，义务教育阶段学校质量监测，国家、省、市、县的督查和抽查相关资料的收集整理，各级各类专项督查任务等工作的支出。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促各督导责任区管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：

项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入系统报帐。

（二）项目管理情况分析：

1.为配合科学、合理使用项目资金，出台了江永县责任区督学守则、江永县责任区督学职责、江永县责任区督学工作纪律、江永县责任区督学考核办法等相关文件和规定。县教育督导委员会定期组织人员对资金使用情况进行监督审核。

4.对虚报冒领、挤占挪用项目资金的责任区或个人按法律法规处理；对不严格按照政策发放执行，造成损失的，由责任区负责人承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：加强教育督导，按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率达到预期目标。

3.项目的效益性分析：进一步加强对全县各中小学校、幼儿园的督促和指导，提升学校教育教学质量，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。

五、其他需要说明的问题

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 教育各项专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 164.89 | 164.89 | 2.12 | 10 | 1.29% | 2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.89 | 164.89 | 2.12 | 10 | 1.29% | 2 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 未全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 中小学校 | 2所 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤164.89万元 | 2.12万元 | 10 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74 |  |

附件7

江永县教育各项专项

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度教育各项专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

为改善农村学校办学条件，推进城乡义务教育均衡发展，提高全县教育教学水平。根据上级相关考核要求，设立教育事业发展经费项目。教育事业专项经费涉及的单位有2所中小学校。

- （二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县2所学校的办学条件改善及日常运转支出。（其中：江永县特殊学校10万元、教育局机关154.89万元）

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求，未及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套教育各项专项资金164.89万元。

- （三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于改善办学条件及日常运转支出。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于改善办学条件及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

- 五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 教育基金会专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县永明教育基金会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 | 0 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 | 0 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 及时奖励优秀师生，帮助贫困师生，营造安学乐教的教育教学氛围。保障单位稳定运行，提高工作人员业务积极性。 |  |  |  | 按照工作要求，完成了品学兼优的帮扶学生助学金发放，高三教师培优奖励，考取重点大学学生奖励，确保师生安学乐教。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 奖励优秀师生、帮助贫困师生、筹资工作经费 | 300人 | 394人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤150万元 | ≤150万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

附件7

江永县永明教育基金会专项资金

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，永明教育基金会对2025年度教育基金会专项资金进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

永明教育基金会成立于2020年7月，办会宗旨是：帮困助学，圆梦成才。基金会的成立是为了更好地开展奖学助学、扶贫济困，在全县范围内营造安学乐教的良好教育氛围，激励师生乐学乐教。

（二）项目资金基本情况

项目资金一是用于基金会的工作经费10万，二是用于奖励考取重点大学的优秀学子奖学计划及品学兼优贫困学子的助学计划及提升教育教育质量的优秀教师奖励。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

基金会办公经费10万，奖励优秀师生，主要用于实施优秀高考学子奖助学计划30万，高三培优60万，品学兼优助学金15万。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年县财政局并未拨付项目资金到教育基金会。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。基金会制定了《江永县永明教育基金会资金使用规定》，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：

项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入系统报帐。

（二）项目管理情况分析：

用于奖励优秀师生的项目，都制定了方案，并严格按方案实施。如：品学兼优贫困学生奖励，由学生申请，学校审核，基金会入户走访核实，才造册发放。高三培优，由教育局教研中心每月按照高三月考成绩落实奖励。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率达到预期目标。

3.项目的效益性分析：在全县范围内掀起了努力学习，争取优秀的良好教学氛围，有助于提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。

五、其他需要说明的问题

全县的教学奖励安排数百万是不够的，希望以后能继续加大对教育教学奖励的投入，促进江永教育的发展。

江永县永明教育基金会

2026年4月3日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 教育事业经费专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 71 | 71 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71 | 71 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升基础教育、职业教育、成人教育、教育科研等工作水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展。 |  |  |  | 基础教育、职业教育、成人教育、教育科研等工作水平有了明显提升，江永教育高质量发展更进一步。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县中小学幼儿园 | 43所 | 43所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤71万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对江永教育事业发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件7

江永县教育事业经费专项资金

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度教育事业经费专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

教育事业专项经费涉及的单位有43个。其中：15所独立中心幼儿园、28所中小学校。为提升学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、成人教育、教育科研等工作水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关考核要求，设立教育事业发展经费项目。

（二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县43所学校的教育事业项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

对纳入江永县教育事业专项资金项目的单位，按上级文件要求，及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。2025年度江永县教育事业专项经费项目支出71万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县教育事业专项经费项目支出71万元，其中：基础教育、成教、民办教育经费9万元，职教专项经费3万元，课程改革培训5万元，大中专毕业生就业指导4万元，义务教育保障经费4万元，业务费3万元，教育科研2万，治理学校周边环境2万元，学生资助工作经费3万元。合并民办教育专项经费10万元，学前教育专项基金20万元，机关办公场所搬迁等专项经费6万元。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《关于印发<江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法>的通知》（江永教发〔2020〕15号）等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将教育事业经费用于基础教育、职业教育、成人教育、教育科研等专项项目中。

（二）项目管理情况分析：

1.教育事业专项经费的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、成人教育、教育科研等项目。

2.对虚报冒领、挤占挪用教育事业专项经费的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步提升基础教育、职业教育、成人教育、教育科研等工作水平，推动江永教育优质高质量发展。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：因县财政困难，项目资金不能及时发放。

2.相关建议：加大对教育事业经费专项资金投入，促进我县基础教育、职业教育、成人教育、教育科研等工作水平，推动江永教育优质高质量发展。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 困难幼儿入园补助金县级配套专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放家庭经济困难幼儿入园补助资金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 2163 | 2163 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦18.1 | ≦18.1 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件4

江永县教育局财政专项资金绩效评价表

（困难幼儿入园补助金县级配套专项）

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 100 |  |  |  |

附件7

江永县2025年困难幼儿入园补助金县级配套专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年困难幼儿入园补助金县级配套专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县家庭经济困难幼儿入园补助金县级配套专项资金预算15.3万元，拟资助家庭经济困难幼儿1200人。

二、项目资金使用情况

对在本县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园入园的家庭经济困难幼儿,予以每生每期500元补助。

2025年中央及省级财政下达我县家庭经济困难幼儿入园补助专项资金 115.9万元，县级配套资金15.3万元，总计131.2万元。全年共计发放学前教育家庭经济困难幼儿入园补助108.15万元，资助公办及普惠性民办幼儿园家庭经济困难幼儿2163人次，确保原建档立卡等家庭经济困难幼儿资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 农村教师公费定向培养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放定向培养教师专项经费 |  |  |  | 未按时足额发放定向培养教师专项经费 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公费定向培养教师人数 | 238人 | 238人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤150万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件7

2025年度农村教师公费定向培养经费专项资金

自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、湘教通【2018】269号《关于做好签订2018农村教师公费定向培养县级经费分担协议工作的通知》、省市2022年《关于做好农村教师公费定向培养计划招生工作通知》、《江永县预算绩效管理暂行办法》、（县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度农村教师公费定向培养经费专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强农村义务教育教师队伍建设、提高农村学校教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县农村义务教育阶段学校。2017-2025年涉及的学校有 36 所中小学校 238 名农村教师公费定向培养教师。

- （二）项目资金基本情况

2025年度农村教师公费定向培养经费，2017-2025年涉及的学校有36 所中小学校 238名农村教师公费定向培养教师专项资金项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

- 本次项目资金按照2025年江永县农村教师公费定向培养实际人数，2017-2025年农村教师公费定向培养涉及的学校有  36所中小学校238名农村教师公费定向培养教师，专项经费拨付：150万元。

- （二）项目资金使用情况分析

2025年度农村教师公费定向培养经费支出150万元

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校和各股室管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：县财政、教育部门按时下达直达资金预算，教育局计财股按学期按时，足额发放农村教师公费定向培养专项补助，无克扣挪用情况。

（二）项目管理情况分析：

计财股在县财政、教育部门在下达直达资金预算时，应保持直达资金标识不变；同时，要及时在国库支付系统中及时支付，确保数据真实、账目清楚、流向明确。

对虚报冒领、挤占挪用农村教师公费定向培养专项资金的人员按法律法规处理；对不严格按照农村教师公费定向培养经费发放办法执行，造成损失的，给予相关负责人相应的纪律处分。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析： 通过项目申报，审批，我县农村教师公费定向培养专项资金项目实施0万元，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的就业和农村义务教育发展，改善了农村义务教育中小学校办学条件，提高了农村学校教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.主要经验：严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

2.相关建议：继续保持农村教师公费定向培养资金资金投入，促进农村地区义务教育的发展和就业。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 农村税费改革转移支付60%安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 560 | 560 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 560 | 560 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 激发全体党员干部和教职员工工作积极性和工作热情，全面提升江永县教育教学质量，努力办好人民满意教育。 |  |  |  | 该项经费发挥激励作用，有效提升全县教育教学质量。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县中小学、幼儿园 | 43所 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤560万元 | 0万元 | 5 | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对江永教育事业发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |

附件7

江永县农村税费改革转移支付60%安排

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度农村税费改革转移支付60%安排专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率，提升教育事业发展水平，激发工作积极性，根据上级相关考核要求和《江永县委、县政府办公室关于印发<江永县教育质量提升工作计划>的通知》（江永办发〔2021〕15号），设立农村税费改革转移支付60%安排专项项目。农村税费改革转移支付60%安排专项经费涉及的单位有43个。

（二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县43所学校的农村税费改革转移支付60%安排。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

根据湘教通[2018]200号文件要求：将农村税费改革转移支付60%安排专项经费用于教师节奖励、高考奖及基础教育奖。2025年度江永县农村税费改革转移支付60%安排专项经费项目支出560万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县农村税费改革转移支付60%安排专项经费项目支出560万元，其中：教师节慰问金217.86万元，学校工会经费25.37万元，“我的韶山行”红色研学经费40万元。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将农村税费改革转移支付60%安排专项经费用于教师节教师慰问金、学校工会经费、“我的韶山行”红色研学经费等。

（二）项目管理情况分析：

1.农村税费改革转移支付60%安排专项经费的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于教师节教师慰问金、学校工会经费、“我的韶山行”红色研学经费等。

2.对虚报冒领、挤占挪用农村税费改革转移支付60%安排专项经费的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县农村税费改革转移支付60%安排专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，规范使用专项经费，发挥激励作用，提升了全县教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：因县财政困难，项目资金不能及时发放。

2.相关建议：加大对农村税费改革转移支付60%安排专项资金投入，激发全体党员干部和教职员工工作积极性和工作热情，全面提升江永县教育教学质量，努力办好人民满意教育。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 农村义务教育经费保障机制改革 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 29 | 29 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29 | 29 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 未全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县农村义务教育学校 | 26所 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤29万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对江永教育事业发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |

附件7

江永县农村义务教育经费保障机制改革

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度农村义务教育经费保障机制改革专项进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

为提升义务教育学校工作水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关考核要求，县级配套农村义务教育经费保障机制改革专项经费29万元。专项经费涉及的单位26所中小学校。

- （二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县26所学校的办学条件改善及日常运转支出。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求，未及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套农村义务教育经费保障机制改革专项资金29万元，主要用于全县26所学校的办学条件改善及日常运转支出。

- （三）项目资金管理情况分

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于改善办学条件及日常运转支出。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于改善办学条件及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

- 五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 普通高中国家助学金县级配套专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 3312 | 3312 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦28.71 | ≦28.71 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件4

江永县教育局财政专项资金绩效评价表

（普通高中国家助学金县级配套专项）

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 100 |  |  |  |

附件7

江永县2025年普通高中国家助学金县级配套专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年普通高中国家助学金县级配套专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县普通高中国家助学金县级配套专项资金预算13.52万元及上年结转资金15.19万元，拟资助普通高中家庭经济困难学生3312人。

二、项目资金使用情况

对普通高中学校在籍在校且家庭经济困难学生，平均每生每期1200元，按贫困程度分档次发放普通高中国家助学金。原建档立卡等四类学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生，下同）全覆盖，农村低保家庭学生、农村特困供养学生，按每生每期1600元第一档次；原建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生按每生每期1500元第二档次予以发放，其他困难学生按每生每期700元第二档次予以发放。

2025年中央及省级财政下达我县普通高中国家助学金专项资金361.61万元、县级配套资金13.52万元、上年结转资金15.19万元总计390.32万元。全年共计发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金390.32万元，资助普通高中家庭经济困难学生3312人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费县级配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 1942 | 1942 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦6.59 | ≦6.59 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件4

江永县教育局财政专项资金绩效评价表

（普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费县级配套资金）

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 100 |  |  |  |

附件7

江永县2025年普通高中建档立卡家庭经济  困难学生免学杂费县级配套资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费县级配套专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费县级配套专项资金预算6.59万元，拟资助普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生1942人。

二、项目资金使用情况

对普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生（含非建档立卡的农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生，下同），免收学杂费（江永一中：1000元/生/期，江永二中、江永三中、金海明礼高中：800元/生/期）。

2025年中央及省级财政下达我县普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生免学杂费专项资金163.97万元，县级配套资金6.59万元，总计170.56万元。全年共计免除普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生学杂费170.56万元，资助普通高中家庭经济困难学生1942人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 校园保安工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 676 | 676 | 500.73 | 10 | 75.06% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 676 | 676 | 500.73 | 10 | 75.05% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时保额发放保安工资。 |  |  |  | 完成，无拖欠。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县保安人数 | 193 | 193 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 | 676 | 507.44 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 维护校园安全 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 校园安全保障 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 校园保安 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

江永县校园保安工资专项资金

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、（县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度保安专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强全县各学校师生的安全保障。项目涉及的范围是全县县城及农村义务教育阶段学校。2025年涉及的学校有42所中小学校193名保安人员。

- （二）项目资金基本情况

2025年度保安专项资金涉及的学校有42所中小学校193名保安专项资金项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

- 本次项目资金按照2025年江永县42所中小学校193名保安专项经费拨付：676万元。

- （二）项目资金使用情况分析

- 2025年度保安专项资金支出500.73万元

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，无挪用、贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强了对专项资金的监督管理，督促项目学校和各股室管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：县财政、教育部门按时下达直达资金预算，教育局计财股按月按时，足额发放保安工资，无克扣挪用情况。

（二）项目管理情况分析：

计财股在县财政、教育部门在下达直达资金预算时，保持直达资金标识不变；同时，及时在国库支付系统中及时支付，确保数据真实、账目清楚、流向明确。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析： 通过项目的申报，审批，我县保安专项资金项目实施676万元，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施进一步保障了师生安全，提高了全县学校教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.主要经验：严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

2.相关建议：继续保持保安人员专项资金投入，保障全县师生的安全

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 师训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 483 | 483 | 4.26 | 10 | 0.88% | 1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 483 | 483 | 4.26 | 10 | 0.88% | 1 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办学条件，加强教师培训，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 未及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行，提高工作人员业务积极性。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展教师培训活动 | ≧8期（2195人次） | 2195人次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤483万元 | 4.26万元 | 10 | 1 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 可持续影响 | 对教师的业务水平明显提高 | 对教师的业务水平明显提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |

附件7

江永县师训费2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度师训费进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

为加强民族地区和农村教师的免费培训及学历提升，加大经费保障力度，重点支持基层教师的培训。围绕教育高质量发展目标，聚焦教师队伍专业化建设核心任务，构建 “分层分类、精准赋能、学用转化” 的培训体系，扎实推进各项培训工作，取得阶段性成效。构建 “全员覆盖、分类提升、名师引领” 三维目标体系，认真完成省市布置的各项培训任务，组织了暑期教师培训、新教师入职培训、义务教育阶段学科教师全员培训、幼儿园教师专业能力提升培训等县级培训。立足本校实际情况，扎实推进主题式校本研修。全年教师参加各级各类培训共计 2195人次，培训覆盖率达88.6%，增加乡村教师培训机会，提升乡村教师教育教学能力。师训费涉及的单位有43个，其中：15所独立中心幼儿园、28所中小学校。

（二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县43所学校的教师培训支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

师训费支出，均按上级文件要求，及时、足额支付专项经费，保障教职工培训的运行。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套师训费483万元。(其中分配：江永县教师进修学校23.116万元、江永县教育局459.884万元）足额支付专项经费，提升乡村教师教育教学能力。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

项目资金按照规定将其用于教师培训。

（二）项目管理情况分析：

1.其他教育支出专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费教师培训、各项保险、办学条件改善及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目申报、审批，我县其他教育支出专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 市教育优先各项专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局等 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 县人民政府切实强化主体责任，依法履行教育职责，统筹推进全县教育事业科学发展。加强部门协同，明确目标任务，落实责任分工，推进江永教育事业迈上新台阶，确保高质量通过市对江永县人民政府履行教育职责的评价考核。 |  |  |  | 已圆满完成市对江永县人民政府履行教育职责的评价考核工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 市对县区人民政府履行教育职责评价考核 | ≥1次 | ≥1次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤200万元 | ≤200万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 江永县教育事业水平 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 办好人民满意的教育。 | 促进教育公平、推进县域义务教育优质均衡发展 | 促进教育公平、推进县域义务教育优质均衡发展 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众对县人民政府履行教育职责的满意度 | ≥95% | 94% | 9 | 9 | 加大教育投入，加强教育宣传，促进教育公平。 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 99 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（市教育优先各项专项）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 8 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计(分) |  | 99 |  |  |  |

附件7

市教育优先各项专项2024年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2024年度市教育优先各项专项资金进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

- 一、项目概况

- 为落实中共中央、国务院和省委、省人民政府关于深化新时代教育评价改革和深化新时代教育督导体制机制改革精神,上级有关文件规定，做好迎接永州市2024年度县级人民政府和党政主要领导干部履行教育职责评价实地核查工作。县级人民政府履行教育职责评价重点主要包括：加强党对教育工作的全面领导、落实“五育并举”、保障教育优先发展、统筹落实教育改革发展重点任务、推动各级各类教育高质量发展、打造高素质教师队伍、确保教育安全稳定。县做好国家义务教育质量监测工作，级党政主要领导干部履行教育职责评价重点主要包括：学习宣传贯彻党的二十大关于教育的重大举措部署，依法履把方向、管大局、作决策、促落实的职责，深入教育一线调研，协调解决教育重点热点难点问题，为师生上思想政治课，联系学校和年终述职必述教育工作等方面的情况。

- 二、项目资金使用及管理情况

- 1.200万项目资金由县财政年初进行统筹预算，按计划统一全额拨款。本项目江永县人民政府主导，县教育局负责组织实施，涉及全县所有中小学校及幼儿园，推动全县各级各类教育高质量发展。

- 2.项目资金主要用于落实五育并举、保障教育优先发展等工作的组织统筹，下乡调研或协调解决学校问题及迎检相关工作的保障等。

- 3.项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

- （2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正，确保资金使用落实到实处。

- 三、项目组织实施情况

- 根据永州市 2024 年度县级人民政府和党政主要领导干部履行教育职责评估细则，本次评估包括了9个一级指标，30个二级指标，51个三级指标。评估对象除全县中小学、幼儿园外，相关责任单位还有县委县政府办公室、公安局、财政局、教育局和交警大队等部门。接到上级评估通知后，相关各部门及学校、幼儿园立即组织人员，收集、整理相关迎检资料，积极开展自查自评，针对评估要点内容，对标对表，查漏补缺，对出现问题的地方，将责任落实到人，要求限时整改到位。

- 四、项目绩效情况

1.按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.认真落实中共中央、国务院和省委、省人民政府关于深化新时代教育评价改革和深化新时代教育督导体制机制改革精神，通过项目实施并实现预期工作目标，进一步促进我县教育公平、推进县域义务教育优质均衡发展，提高了教育教学质量，推进江永县人民政府切实履行教育工作职责，推动全县教育高质量发展。

3.教育质量的提升，得到了全县人民的认可，极大提高了人民群众对江永教育工作的满意度，达到办好人民满意的教育的工作目标。

江永县教育局

2025年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 县级分担寄宿生生活费补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 | 49 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 12624 | 12624 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦49 | ≦49 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件4

江永县教育局财政专项资金绩效评价表

（县级分担寄宿生生活费补助）

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 100 |  |  |  |

附件7

江永县2025年县级分担寄宿生生活费补助  专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年县级分担寄宿生生活费补助专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县县级分担寄宿生生活费补助专项资金预算49万元，拟资助义务教育阶段家庭经济困难学生6106人。

二、项目资金使用情况

对在学校寄宿的家庭经济困难学生，小学按每生每期625元、初中按每生每期750元给予生活补助；对非寄宿的义务教育阶段原建档立卡等家庭经济困难学生，根据中央政策统一按照国家基础标准的50%发放生活费补助，即：小学按每生每期312.5元、初中按每生每期375元给予生活补助。

2025年中央及省级财政下达我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金504万元，县级配套资金49万元，总计553万元。全年共计发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助489.47万元，资助家庭经济困难学生12624人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 乡村教师班主任津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 642 | 642 | 560 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 642 | 642 | 560 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放班主任津贴 |  |  |  | 按时足额发放班主任津贴 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 乡村教师班主任人数 | 985人 | 985人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤642万元 | ≤642万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（乡村教师班主任津贴）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 2 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 99 |  |  |  |

附件7

江永县乡村教师班主任津贴2025年度自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《关于印发〈江永县乡村教师班主任津贴发放办法的通知〉》（江永教发〔2016〕140号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度乡村教师班主任津贴专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强教师队伍建设、提高教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县担任班主任的教师，发放对象是全县公立学校在岗班主任教师。教师班主任津贴涉及的单位有43个，985名班主任。

- （二）项目资金基本情况

普通教育项目支出主要用于全县43所学校的，985名班主任教师班主任津贴项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

县财政设立教师班主任津贴专项资金，用于提高班主任教师的待遇，实行教师班主任津贴制度。县财政按全年人平500元/月的标准安排班主任津贴，小学班主任教师人平450元/月，中学学校班主任教师人平550元/月，其中每月有150元根据学校班主任考核结果据实发放。2025年度江永县班主任津贴项目总支出560万元。

- 项目资金实际使用情况分析

2025年度江永县乡村教师班主任津贴项目支出560万元，

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：学校将享受班主任津贴对象张榜公示7天，接受广大教师的监督，公示无异议后，方可发放。

（二）项目管理情况分析：

1.教师班主任津贴实行动态管理，体现“在岗享受离岗取消”的原则。班主任津贴自教师任职班主任工作之月起按月发放。因请病假、个人脱产参加学历教育（不含短期公派学习、公假、产假、出差等)等各种原因离开班主任工作岗位，停发班主任津贴。调离班主任工作岗位或退休、死亡人员，从调离或退休、死亡的下个月起停发班主任津贴；连续旷工15天（或累计旷工30天）的，停发班主任津贴。

2.班主任人才津贴每年按12个月计算，半年发放一次。

3.对虚报冒领、挤占挪用班主任津贴的学校按法律法规处理；对不严格按照班主任津贴发放办法执行，造成损失的，由校长和分管领导各自承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县班主任津贴专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的教育发展，提高了教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：因县财政困难，项目资金不能及时发放。

2.相关建议：继续保持对班主任津贴专项的资金投入，促进全县教育高质量的发展。

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 乡村教师基层人才津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 745 | 745 | 714 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 745 | 745 | 714 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放乡村教师基层人才津贴 |  |  |  | 按时足额发放乡村教师基层人才津贴 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 乡村教师人才津贴人数 | 1415人 | 1415人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤745万元 | ≤745万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进基层教育发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（乡村教师基层人才津贴）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 2 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 99 |  |  |  |

附件7

江永县乡村教师基层人才津贴

2025年度自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省财政厅 湖南省教育厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于扩大农村基层教育卫生人才津贴政策实施范围的通知》（湘财教〔2015〕50号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2024年度乡村教师基层人才津贴专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强农村教师队伍建设、提高农村教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县乡村教师，发放对象是全县在编在岗农村教师及农村义务教育“特岗教师”。乡村教师基层人才津贴涉及的单位有34个，1415名乡村教师。

- （二）项目资金基本情况

普通教育项目支出主要用于全县34所学校的1415名乡村教师基层人才津贴项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

对纳入乡村基层教育人才津贴范围的教师，按学校在自然村寨、村委会所在地、乡镇政府所在地（不含县城关镇）及交通条件、工作环境差别等情况万元，我县具体分为六档万元，分别给子每人每月300元、350元、500元、550元、700元、800元标准的乡村基层教育人才津贴。2025年度江永县乡村教师基层人才津贴项目总支出714万元。

- 项目资金实际使用情况分析

2025年度江永县乡村教师基层人才津贴项目支出714万元。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：学校将享受农村基层教育人才津贴对象张榜公示7天，接受广大教师的监督，公示无异议后，方可发放。

（二）项目管理情况分析：

1.农村基层教育人才津贴实行动态管理，体现“在岗享受离岗取消”的原则。农村基层教育人才津贴自到农村中小学校工作之月起按月发放。因请病假、个人脱产参加学历教育（不含短期公派学习、公假、产假、出差等)等各种原因离开农村中小学工作岗位1个月以上（含1个月）时间的，停发农村基层教育人才津贴。享受农村基层教育人才津贴的学校之间借调的，享受现工作单位农村基层教育人才津贴；借调到非农村学校、借调到外系统工作的教职工从借调之日起不享受农村基层教育人才津贴。调离农村中小学工作岗位或退休、死亡人员，从调离或退休、死亡的下个月起停发农村基层教育人才津贴；连续旷工15天（或累计旷工30天）的，停发农村基层教育人才津贴。

2.应聘到民办学校或从民办学校返回公办学校的教师、新招聘的教师、原停发工资后返岗工作的教师及在职死亡的教师等，以所在学校农村基层教育人才津贴的标准，按实际工作月份计发（不足15天，按半月计发，超过15天<含15天>的，按一个月计发)。

3.农村基层教育人才津贴每年按12个月计算，半年发放一次。

4.对虚报冒领、挤占挪用农村基层教育人才津贴的学校按法律法规处理；对不严格按照农村基层教育人才津贴发放办法执行，造成损失的，由校长和分管领导各自承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县乡村教师基层人才津贴专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的乡村基层教育发展，提高了教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：因县财政困难，项目资金不能及时发放。

2.相关建议：继续保持对乡村教师基层人才津贴专项的资金投入，促进农村基层教育的发展。

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 乡村教师体检专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 187 | 187 | 163 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 187 | 187 | 163 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放教师体检专项资金 |  |  |  | 按时足额发放教师体检专项资金 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 乡村教师人数 | 2727人 | 2727人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤187万元 | ≤187万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升教师幸福感 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

附件4

江永县教育局财政专项（乡村教师体检专项）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 3 |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 2 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) |  | 99 |  |  |  |

附件7

江永县乡村教师体检专项资金2025年度自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、按照《江永县人民政府办公室关于印发〈江永县乡村教师支持计划（2016-2020年）实施细则〉的通知》（江永政办发〔2016〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度乡村教师体检专项专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强教师队伍建设、保障教师们的身体健康，提高教师的幸福感、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县教师，发放对象是全县公立学校教师。教师个人体检涉及的单位有44个，2727名教师。

- （二）项目资金基本情况

普通教育项目支出主要用于全县44所学校的教师体检专项资金项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

县财政设立教师体检专项资金，用于提高教师的待遇，实行教师定期体检制度。县财政按全年人平600元/年的标准安排教师体检资金。2025年度江永县乡村教师体检专项项目总支出163万元。

- 项目资金实际使用情况分析

2025年度江永县乡村教师体检专项项目支出163万元.

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：学校将在职享受教师体检对象张榜公示7天，接受广大教师的监督，公示无异议后，方可发放。

（二）项目管理情况分析：

1.教师体检专项资金实行动态管理，体现“在岗享受离岗取消”的原则。辞职或退休、死亡人员，从辞职或退休、死亡的下年起停发体检资金；连续旷工15天（或累计旷工30天）的，停发体检资金。

2.教师体检专项资金每年按教师在职人数计算，一年一次体检。

3.对虚报冒领、挤占挪用体检专项资金的学校按法律法规处理；对不严格按照体检专项资金发放办法执行，造成损失的，由校长和分管领导各自承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教师体检专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的教育发展，提高了教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：因县财政困难，项目资金不能及时审核，县人民医院没收到体检资金，体检工作难以进行。

2.相关建议：继续保持对教师体检专项的资金投入，提高教师幸福感，促进全县教育高质量的发展。

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 校车安全补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 355 | 355 | 178.47 | 10 | 50.3% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 330.58 | 330.58 | 178.47 | 10 | 53.9% | 6 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保专用校车正常、安全、规范运营，保障学生上下学的乘车安全 |  |  |  | 确保专用校车正常、安全、规范运营，保障学生上下学的乘车安全 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 校车数量 | 156辆 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤355万元 | 178.47万元 | 10 | 6 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻乘车学生经济负担 | 轻乘车学生经济负担 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对生态环境的影响 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、社会满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

附件7

江永县校车安全补助资金

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高资金使用效益，按照江永县财政局开展2025年财政资金绩效自评工作要求，我办就2025年度专用校车安全补贴专项资金绩效进行了自我评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：县校车办主要负责县校车领导小组议定的全县校车工作的日常管理、监督检查、统筹协调等具体事务，对专用校车的安全补贴进行核实、造册、发放。

（二）项目基本情况

1. 补贴接送义务教育阶段学生的校车

（1）按车辆座位给予安全奖励，每个座位每期奖励400元。

（2）新购买符合《专用校车安全国家标准》的专用校车，按购车总价的20%进行补贴，每年补贴5%，补贴4年。

（3）19座以下的校车实行“三三三制”政策：价格管理部门分别对19座以下、35座以上的校车进行运营成本审核，19座以下的校车比35座以上的校车高出部分由县财政、乘车学生、校车公司按各负担三分之一的比例进行分摊（实际每生每期多补贴100元）。

2. 补贴幼儿园校车

（1）每学期给予2000元的安全奖励。

（2）按购车总价的12%给予购车补贴，每年补贴4%，补贴3年。

二、项目资金使用情况

2025年度拨付专用校车安全补贴共计330.58万元，其中省级资金65万元，县级资金265.58万元。使用情况如下：

- 拨付2025年上学期校车安全补贴161.75万元。其中义务教育阶段学生的专用校车有120辆3308座，应拨付安全奖励128.12万元、“三三三制”财政负担金额24.63万元，计152.75万元；幼儿园专用校车45辆，应拨付安全奖励9万元。拨付2025年下学期校车安全补贴153.03万元。其中义务教育阶段学生的专用校车有103辆3136座，应拨付安全奖励122.4万元、“三三三制”财政负担金额22.43万元，共计144.83万元；幼儿园专用校车41辆，应拨付安全奖励8.2万元。

- 拨付2025年度校车监控系统流量费、专线接入费用8.3万元；拨付2025年度校车监控系统、校车监控终端维护费、监控平台值班人员费用7.5万元。

校车安全事关孩子健康成长和生命安全，事关亿万家庭的幸福安康，事关社会和谐稳定大局，是当前社会关注的焦点，也是重要的民生工程。通过实施校车专项补助，减轻了乘车学生经济负担，确保专用校车正常、安全、规范运营，保障了学生上下学的乘车安全，改善了民生，赢得了百姓的好评，取得了良好的社会效益。

三、存在的问题及建议

目前，校车与农村客运车辆比较，使用率低、补贴少，因此，学生负担的费用相对较高，导致学生家长对校车收费反响较大，由此引发的矛盾还较突出。为确保广大中小学生的乘车安全，切实保障我县校车管理工作正常化、规范化，建议积极向省市争取资金，加大校车专项补贴资金的投入力度，降低校车的运营成本，减少学生负担的乘车费用。到2025年底，我县仍有4个学期的校车安全奖补资金未拨付到位，各校车企业经营较困难，建议县财政要及时拨付校车安全奖补资金，为各校车企业排忧解难。

江永县教育局

2026年4月10日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 新机制保障县级负担 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 123 | 123 | 0.6 | 10 | 0.48% | 2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123 | 123 | 0.6 | 10 | 0.48% | 2 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 改善办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县中小学校 | 26所 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤128万元 | 0.6万元 | 10 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |

附件7

江永县新机制保障县级负担专项资金

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度新机制保障县级负担专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

为提升基础教育、职业教育、成人教育、教育科研等工作水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关考核要求，县级配套新机制保障县级负担专项经费涉及的全县中小学校26个。

- （二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县26所学校的办学条件改善及日常运转支出。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求，及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套新机制保障县级负担专项资金123万元，资金分配给26所义务教育学校。

- （三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于改善办学条件及日常运转支出。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于改善办学条件及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

- 五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 新机制校舍维修改造县级负担 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校校舍维修建设，确保学校校舍安全。 |  |  |  | 及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行，提高工作人员业务积极性。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县中小学幼儿园 | 8所 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤48万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |

附件7

江永县新机制校舍维修改造县级负担专项资金2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度县级配套专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

为提升加强乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校校舍维修建设，确保学校校舍安全。提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关考核要求，县级配套专项经费涉及的学校有7个。

- （二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县7所中小学校的校舍维修，使学校办学条件得到改善。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求，及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套新机制校舍维修改造县级负担48万元。

- （三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于改善办学条件。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于改善办学条件及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

- 五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 心理健康咨询室建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实教育督学工作职责，充分发挥教育督导作用，加强对全县各中小学校、幼儿园的督促和指导，提升学校及幼儿园办学办园水平，完成各项督导工作任务，提升学校教育教学质量，助推全县教育工作扎实有效开展，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。 |  |  |  | 按照工作要求，完成了定期教育随访督导及各专项督导等督导工作任务，提高学校办学水平，促进教育高质量发展，切实推进全县教育工作迈上新台阶。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生人数 | 32000人 | 32000人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤40万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学校及幼儿园办学（园）水平，教育教学质量 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70 |  |

附件7

2025年度江永县心理健康咨询室建设经费

绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的文件通知要求，县教育局对2024年度心理健康咨询室建设经费进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

湘办发〔2020〕12号文件明确：同级财政按年生均10元的基准定额单列经费，支持中小学开展心理健康教育。我县现有中小学学生3.4万人，资金预算40万元

（二）项目资金基本情况

江永县心理健康咨询室建设经费40万元，主要用于学校心理咨询室建设以及支持中小学开展心理健康教育。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年度支出38.63万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年度已拨资金支出0万元，主要用于学校心理咨询室建设以及支持中小学开展心理健康教育支出。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了江永县中小学心理健康教育等相关文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：

项目资金的发放采用报备、报批、审核制度，所有项目资金的发放需经主管领导审核同意后方可进行录入支付发放。

（二）项目管理情况分析：

1.为配合科学、合理使用项目资金，出台了心理健康教育等相关文件和规定。县教育计财股定期组织人员对资金使用情况进行监督审核。

4.对虚报冒领、挤占挪用项目资金的学校或个人按法律法规处理。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过严格的报备、报批、审核手续，专项资金项目使用正常，按各项规定要求，项目使用效率达到预期目标。

3.项目的效益性分析：进一步加强对全县各中小学校心理咨询室建设及心理咨询健康教育的管理，全面提升我县教育工作水平，办好江永人民满意的教育。

五、其他需要说明的问题

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 学前教育公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县公办幼儿园 | 15所 | 15所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤85万元 | ≤85万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件7

江永县学前教育公用经费资金

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度学前教育公用经费进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2025年我县有15所公办中心幼儿园、36所民办普惠性幼儿园。公办幼儿园幼儿数2965人、民办普惠性幼儿园幼儿数1686人。为提升我县幼儿园的办学水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关文件考核要求，需县级配套学前教育公用经费75万元。

（二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县51所幼儿园的办学条件改善及日常运转支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求，及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套学前教育公用经费75万元，主要用于民办普惠性幼儿园的设施设备采购及奖励。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县幼儿园按照规定将县级配套专项资金用于改善办学条件及日常运转支出。

（二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于改善办学条件及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时支付。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 128 | 128 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 128 | 128 | 128 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县中小学幼儿园 | 43所 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤128万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |

附件7

江永县学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率，根据上级相关考核要求，设立学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助项目，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关考核要求，设立学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助涉及的单位有43个。其中：15所独立中心幼儿园、28所中小学校。

- （二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县43所学校的教职工的学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求及时、足额拨付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套学校缴纳工会助残金工伤保险等社保补助128万元。

- （三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于教职工的工伤保险等费用运转支出。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于工伤保险等费用运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

- 五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 义务教育学校独生子女奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 61 | 61 | 19.79 | 10 | 32.44% | 3.2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61 | 61 | 19.79 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为全面落实国家计划生育奖励扶助政策，切实保障学校独生子女教职工合法权益，规范专项资金管理，提升资金使用效益。 |  |  |  | 严格落实上级政策要求，依规开展独生子女奖励金申报、审核及发放工作，全力保障符合条件教职工的合法权益。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 独生子女教职工数 | 635人 | 635人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤61万元 | 19.79万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 是否全面落实计划生育奖励政策 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 是否有助于校园和谐稳定发展。 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.2 |  |

附件7

江永县义务教育学校独生子女奖励金2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度独生子女奖励金项目实施情况开展全面绩效自评。现将自评情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率，根据上级相关考核要求，设立义务教育学校独生子女奖励金项目，切实减轻教职工生活负担，提升教职工幸福感与归属感。推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关考核要求，涉及的单位有16个。

- （二）项目资金基本情况

2025年年初县级配套独生子女奖励金61万元，已拨付61万元，实际支付19.79万元。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求及时、足额拨付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

- 本年度我校独生子女奖励金资金来源为财政专项拨款，预算资金总额61万元，实际支付19.79万元专项用于发放本系统符合政策条件的独生子女教职工奖励。资金严格遵循“专款专用、精准发放”原则，全程接受财政、审计及教育主管部门监督，杜绝截留、挤占、挪用等违规行为。

- （三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于独生子女教职工奖励支出。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于独生子女教职工奖励支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、绩效目标完成情况

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标圆满完成。

数量指标：完成635名符合条件教职工资格审核及奖励金发放，完成率100%，无遗漏、无错报情况。

质量指标：严格按照政策标准核算奖励金额，资格审核流程规范、材料齐全，奖励金发放准确率100%；建立完善独生子女教职工信息档案，档案整理、归档、管理规范，达标率100%。                时效指标：在上级规定时限内完成资金申报、审批及发放工作，奖励金全部按时足额发放至教职工个人账户，发放及时率100%。

成本指标：：严格按照既定奖励标准执行发放，资金支出全部控制在预算范围内，无超标准、超预算支出情况，预算执行率100%。

2. 效益目标全面实现。

社会效益：全面落实国家计划生育惠民政策，切实维护了独生子女教职工的合法权益，让教职工充分感受到政策关怀；进一步激发了教职工的工作热情，增强了学校团队凝聚力，为义务教育教学工作有序开展提供了有力保障，促进了校园和谐与教育事业稳定发展。

管理效益：通过规范项目实施流程，完善专项资金管理制度，进一步提升了学校财务精细化管理水平和行政服务效率，确保财政专项资金发挥最大效用。

3. 满意度目标超额达成

- 通过问卷调查、座谈交流等方式，对受益教职工进行满意度回访，结果显示，教职工对学校政策落实、资金发放、服务流程等工作满意度达95%，远超既定目标，充分认可项目实施成效。五、其他需要说明的问题

- 1.因县财政困难，项目资金不能及时发放。

2.无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 农村义务教育学生营养改善计划运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 676 | 676 | 143.27 | 10 | 21.19% | 3 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 676 | 676 | 143.27 | 10 | 21.19% |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障农村义务教育营养改善计划工作食堂供餐学校食堂的运营 |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县营养餐学校 | 21所 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤676万元 | 143.27万元 | 10 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位或表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |

附件7

江永县农村义务教育营养改善计划运行经费

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对农村义务教育学生营养改善计划运行经费进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

- 一、项目概况

为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），指导各地科学有效地实施农村义务教育学生营养改善计划（以下简称营养改善计划），切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，切实做好我县农村义务教育学生营养改善计划试点工作，尽快建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制，把国家每生每天补助5元改善学生营养的惠民政策落到实处，确保学生营养改善计划工作有机构负责、有经费保障、有人员推动。

- 二、项目资金使用及管理情况

项目资金由县教育局年初进行统筹预算，县财政局按计划统一全额拨款。由县级财政对农村义务教育学生营养改善计划实施学校予以运行经费补助。主要用于解决学校水、电、燃料等费用，给予最低运行经费保障。

- 三、项目组织实施情况

督促农村义务教育学生营养改善计划实施学校建立健全运行经费管理制度，落实保障措施，专款专用。保障学校食堂的政策运转，不能挤用营养膳食资金。保障农村义务教育学生营养改善计划工作顺利实施。

- 四、项目绩效情况

1.按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.推进江永农村义务教育学生营养改善计划工作，提高学生营养，保障食品安全。

五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 义务教育住宿制学校运行补助和条件改善 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 63 | 63 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63 | 63 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县义务教育住宿制学校 | 3所 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 0 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤63万元 | 0万元 | 10 | 0 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70 |  |

附件7

江永县义务教育住宿制学校运行补助和条件改善专项资金2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度义务教育住宿制学校运行补助和条件改善专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

为改善农村学校学生寄宿条件，保障寄宿制学校稳定运转，提高办学积极性，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关考核要求，县级配套专项经费63万元。

- （二）项目资金基本情况

项目支出主要用于全县3所寄宿制学校的办学条件改善。其中：松柏瑶族乡中学29.6万元、江永县松柏瑶族乡中心小学16.846万元、江永县兰溪乡学校10.9467万元、局机关5.6073万元。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金情况分析

县级配套专项资金，均按上级文件要求，及时、足额支付专项经费，保障单位稳定运行。

- （二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县县级配套义务教育住宿制学校运行补助和条件改善63万元。

- （三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将县级配套专项资金用于改善办学条件及日常运转支出。

- （二）项目管理情况分析：

1.县级配套专项资金的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于改善办学条件及日常运转支出。

2.对虚报冒领、挤占挪用专项资金的学校按法律法规处理，校长和分管领导给予相应的纪律处分，直至撤职。

- 四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县教育事业经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

- 五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 农村义务教育学生营养改善计划工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障农村义务教育营养改善计划工作的正常实施 |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全县营养餐学校 | 21所 | 100% | 20 | 20 | 不审核用款计划，录不了单 |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 0 | 不审核用款计划，录不了单. |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 0 | 不审核用款计划，录不了单. |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位或表彰情况 | ≥1次 | 0 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70 |  |

附件7

江永县农村义务教育营养改善计划工作经费

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对农村义务教育学生营养改善计划工作经费进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），指导各地科学有效地实施农村义务教育学生营养改善计划（以下简称营养改善计划），切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，切实做好我县农村义务教育学生营养改善计划试点工作，尽快建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制，把国家每生每天补助5元改善学生营养的惠民政策落到实处，确保学生营养改善计划工作有机构负责、有经费保障、有人员推动。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金由县教育局年初进行统筹预算10万元，县财政局按计划统一全额拨款。工作经费用于营养办工作会议、专项督查、人员培训等相关工作支出。

三、项目组织实施情况

督促学校建立健全食品安全管理制度，落实食品安全保障措施，开展食品安全宣传教育。按照规定开展学校食堂食品安全日常自查。参照有关营养标准，结合学生营养健康状况、当地饮食习惯和食物实际供应情况，制订成本合理、营养均衡的食谱。保障农村义务教育学生营养改善计划工作顺利实施。

四、项目绩效情况

1.按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.推进江永农村义务教育学生营养改善计划工作，提高学生营养，保障食品安全。

五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目支 出名称 | 原民办（代课）教师生活困难补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 145 | 145 | 58.48 | 10 | 40.33% | 4.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 145 | 58.48 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 及时发放原民办（代课）教师生活困难补助，给予原民办（代课）教师生活帮助，增强幸福感。 |  |  |  | 严格按照政策要求，切实加强资金管理，确保专款专用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 原民办（代课）教师人数 | 942人 | 942人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤145万元 | ≤145万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

附件7

江永县原民办（代课）教师生活困难补助

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度原民办（代课）教师生活困难补助专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率，根据湘财[2020]33号文件要求，设立原民办（代课）教师生活困难补助经费项目。原民办（代课）教师生活困难补助专项经费涉及942人。

（二）项目资金基本情况

项目资金支出主要用于全县942位原民办（代课）教师生活困难补助项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

为贯彻落实《湖南省人民政府办公厅关于做好原中小学民办教师和代课教师生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发[2014]101号）和《湖南省财政厅 湖南省教育厅等四部门关于进一步提高原中小学原民办教师代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》（湘财社[2020]33号）文件精神，根据湘财[2020]33号文件要求，我县结合实际发放原民办（代课）教师生活困难补助，对从事教育教学工作5年以下（不含5年）的每人每月生活困难补助发放标准90元，从事教育教学工作5至8年（含5年）的每人每月生活困难补助发放标准120元，从事教育教学工作8至12年（含8年）的每人每月生活困难补助发放标准150元；从事教育教学工作12年（含12年）以上的每人每月生活困难补助发放标准180元。2025年度江永县原民办（代课）教师生活困难补助专项经费项目支出145万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年江永县原民办（代课）教师生活困难补助专项经费项目支出145万元，其中：从事教育教学工作5年以下（不含5年）共计发放43.2万元，对从事教育教学工作5至8年（含5年）共计发放42.624万元，从事教育教学工作8至12年（含8年）共计发放33.652万元，从事教育教学工作12年（含12年）以上共计发放22.896万元。加上部分今年未发放成功的，合计约145万元。

（三）项目资金管理情况分析

（1）加强制度建设。建立了严格的专项资金管理制度，制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《关于印发<江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法>的通知》（江永教发〔2020〕15号）等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）加强专户管理。坚持专项资金严格执行专款专用原则，坚决不得挪用和挤占，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。

（3）加强监督检查。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。充分运用审计、巡查、监督等手段，加强对专项资金的监督管理，督促职能部门和项目学校管好用好专项资金，确保项目资金准确无误发放到人。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：

全县中小学校按照规定将原民办（代课）教师生活困难补助用于原民办（代课）教师生活帮助。

（二）项目管理情况分析：

1.原民办（代课）教师生活困难补助专项经费的管理，体现“专款专用”的原则。该经费主要用于原民办（代课）教师生活补助。

2.对虚报冒领、挤占挪用原民办（代课）教师生活困难补助专项经费的，严肃按相关法律法规从严处理，相关人员给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县原民办（代课）教师生活困难补助专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步提升教师幸福感。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：因县财政困难，项目资金不能及时发放。

2.相关建议：随着经济社会发展水平不断提高，建议加大对原民办（代课）教师生活困难补助专项资金投入，同时要逐年提高原民办（代课）教师生活困难补助标准，进一步提升原民办（代课）教师幸福感获得感。

江永县教育局

2026年4月8日

附件3

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目支 出名称 | 政府购买服务性岗位教师工资及养老保险等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 810 | 810 | 415.31 | 10 | 51.27% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 810 | 810 | 415.31 | 10 | 51.27% | 6 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放政府合同制教师工资及养老保险等 |  |  |  | 按时足额发放政府合同制教师工资及养老保险等 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政府购买服务性岗位教师人数 | 94人 | 94人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤810万元 | ≤810万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进基层教育发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

附件7

2025年度政府购买合同制教师工资及保险等专项资金自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、中共江永县委2019年第十四次县委常委会议纪要、《江永县预算绩效管理暂行办法》、（县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度政府合同制教师工资及保险等专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强教师队伍建设、提高学校教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县义务教育阶段学校10所。

- （二）项目资金基本情况

政府购买服务性岗位教师工资及养老保险等专项资金支出主要用于10所学校的94名政府合同制教师工资及养老保险等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

- 本次项目资金按照各学校2025年政府合同制教师在岗人数拨付，2025年政府购买服务性岗位教师工资及养老保险等相关支出415.31万元。

（二）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校和各股室管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：县财政、教育部门按时下达直达资金预算，学校按月按时，足额发放政府合同制教师的工资补助，无克扣挪用情况。

（二）项目管理情况分析：

学校在县财政、教育部门在下达直达资金预算时，应保持直达资金标识不变；同时，要及时在国库支付系统中及时支付，确保数据真实、账目清楚、流向明确。

对虚报冒领、挤占挪用政府合同制教师工资及保险资金的学校按法律法规处理；对不严格按照政府合同制教师工资及保险发放办法执行，造成损失的，由校长和分管领导各自承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析： 通过项目学校的申报，审批，我县政府合同制教师工资及保险专项资金项目实施415.31万元，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的就业和义务教育发展，改善了义务教育中小学校办学条件，提高了教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.主要经验：严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

2.相关建议：继续保持政府合同制教师工资及保险资金资金投入，促进农村地区义务教育的发展和就业。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 中小学大中专见习、退休支教人员生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 450 | 450 | 208.07 | 10 | 46.24% | 5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 450 | 208.07 | 10 | 46.24% | 5 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放学校合同制教师和退休支教人员生活补贴 |  |  |  | 按时足额发放学校合同制教师和退休支教人员生活补贴 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 大中专见习、退休支教人数 | 258人 | 258人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤450万元 | ≤450万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 0次 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展。 | 科学、健康、稳步发展。 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |

附件7

2025年度中小学大中专见习、退休支教人员生活补助专项资金自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、中共江永县委2019年第十四次县委常委会议纪要、《江永县预算绩效管理暂行办法》、（县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度中小学大中专见习、退休支教人员生活补助专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强教师队伍建设、提高学校教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县中小学258名大中专见习、退休支教人员，

- （二）项目资金基本情况

2025年度中小学大中专见习、退休支教人员生活补助专项资金，涉及全县中小学校258名中小学大中专见习、退休支教人员。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

- 本次项目资金按照各学校2025年中小学大中专见习、退休支教人员在岗人数拨付，2025年全县中小学校258名中小学大中专见习、退休支教人员共拨付生活补助资金208.07万元。

（二）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校和各股室管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：县财政、教育部门按时下达直达资金预算，学校按月按时，足额发放学校中小学大中专见习、退休支教人员生活补助，无克扣挪用情况。

（二）项目管理情况分析：

学校在县财政、教育部门在下达直达资金预算时，应保持直达资金标识不变；同时，要及时在国库支付系统中及时支付，确保数据真实、账目清楚、流向明确。

对虚报冒领、挤占挪用学校中小学大中专见习、退休支教人员生活补助资金的学校按法律法规处理；对不严格按照学校合同制教师生活补助发放办法执行，造成损失的，由校长和分管领导各自承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析： 通过项目学校的申报，审批，我县中小学大中专见习、退休支教人员生活补助专项资金项目实施208.07万元，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的就业和义务教育发展，改善了义务教育中小学校办学条件，提高了教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.主要经验：严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

2.相关建议：部分学校编制有缺口，继续保持中小学大中专见习、退休支教人员生活补助资金资金投入，促进农村地区义务教育的发展和就业。

江永县教育局

2026年4月7日

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 校车安全管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 1.6 | 10 | 10.7% | 1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.5 | 10.5 | 1.6 | 10 | 15.2% | 2 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保专用校车正常、安全、规范运营，保障学生上下学的乘车安全 |  |  |  | 确保专用校车正常、安全、规范运营，保障学生上下学的乘车安全 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 校车数量 | 156辆 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤15万元 | 15.2% | 10 | 2 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 减轻乘车学生经济负担 | 轻乘车学生经济负担 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对生态环境的影响 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、社会满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

江永县校车安全管理工作经费

2025年度绩效自评报告

为切实规范校车安全管理工作经费使用管理，强化经费支出绩效理念，全面提升资金使用效益，保障辖区校车安全稳定运行，根据财政资金绩效评价相关工作要求，我办对本年度校车安全管理工作经费开展全面绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

本年度校车安全管理工作经费主要用于校车日常维护、安全设施升级、驾驶员及照管人员安全培训、安全隐患排查、应急演练物资购置、安全宣传教育等方面，经费严格按照财政资金管理规定拨付、使用，全程做到专款专用、账目清晰，无截留、挤占、挪用等违规情况，为校车安全管理工作有序开展提供了坚实的资金保障。

（二）项目基本情况

在绩效目标完成方面，一是经费足额保障了校车定期检修、轮胎更换、消防器材更新等日常运维工作，全年校车车况达标率100%，未发生因车辆故障引发的安全隐患；二是顺利开展校车安全专项培训4场，覆盖全体校车驾驶员、随车照管人员及安全管理人员，有效提升了一线工作人员安全操作和应急处置能力；三是组织校车安全隐患专项排查12次，实现校车及运行路线隐患全覆盖排查，发现问题全部限期整改到位；四是成功开展校车安全应急演练2次，进一步完善了应急处置流程，增强了师生乘车安全防范意识。

从工作成效来看，经费的合理使用推动校车安全管理工作规范化、精细化水平显著提升，全年校车运行零安全事故、零违规违章行为，乘车师生安全得到全方位保障。同时，通过安全宣传教育投入，向家长、师生普及校车安全知识，营造了全社会共同关注校车安全的良好氛围，校车服务满意度达98%以上，切实履行了校园安全管理主体责任。

三、存在的问题及建议

1.经自查，经费使用仍存在部分不足：一是经费分配侧重日常运维，安全信息化管理投入相对不足；二是部分安全培训形式较为单一，培训针对性和实效性有待进一步提升；三是隐患排查的长效化经费保障机制需持续完善。

2.经费的支付不及时，给日常的校车安全管理工作带来不便。建议县财政及县教育局计财部门每期要及时给予校车安全管理经费安排一定的额度。

针对以上问题，下一步我办将优化经费支出结构，合理增加校车安全信息化建设投入，提升智能化管理水平；创新安全培训形式，精准开展分类专项培训，提高资金使用效率；健全经费保障长效机制，确保校车安全管理各项工作持续高效推进。今后，我办将进一步强化绩效导向，严格经费管理，切实提升校车安全管理工作经费使用效益，全力筑牢校车安全防线，保障广大师生乘车安全。

江永县教育局

2026年4月10日

附件3

一般转移支付项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付（学前教育幼儿资助） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 106.7 | 106.7 | 108.15 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.7 | 106.7 | 108.15 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放家庭经济困难幼儿入园补助资金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 2163 | 2163 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦106.7万元 | 108.15万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

江永县2025年一般转移支付学前教育幼儿资助专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年困难幼儿入园补助金县级配套专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年预算下达全县家庭经济困难幼儿入园补助金一般转移专项资金预算106.7万元，拟资助家庭经济困难幼儿1200人。

二、项目资金使用情况

对在本县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园入园的家庭经济困难幼儿,予以每生每期500元补助。

2025年中央及省级财政实际下达我县家庭经济困难幼儿入园补助专项资金 115.9万元，县级配套资金15.3万元，总计131.2万元。全年共计发放学前教育家庭经济困难幼儿入园补助108.15万元，资助公办及普惠性民办幼儿园家庭经济困难幼儿2163人次，确保原建档立卡等家庭经济困难幼儿资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将根据上级相关规定公开、公布。我县高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在以后的预算绩效管理工作中逐步探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将根据财政部门相关要求，做好中央对地方转移支付绩效自评结果公开工作，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月13日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付（小学生均公用经费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1369 | 1369 | 1073.05 | 10 | 78.38% | 7.84 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1369 | 1369 | 1073.05 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障义务教育学校办学正常运转，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 2025年及时拨付1073.05万元，保障义务教育学校办学正常运转，推动江永教育优质发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 义务教育学校（小学、教学点） | 38所 | 38所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤1369万元 | 1073.05万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展 | 科学、健康、稳步发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.84 |  |

附件7

一般转移支付预估（小学生均公用经费）

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度一般转移支付（小学生均公用经费）进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2025年我县有38所小学（含教学点），小学学生数17448人。为提升我县小学的办学水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关文件考核要求，2025年上级安排一般转移支付（小学生均公用经费）1369万元。

（二）项目资金基本情况

按照城乡义务教育阶段学校公用经费小学每生每年720元、初中每生每年940元、特教生每生每年7000元的基准定额，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年400元标准增加公用经费、对100人以下小规模学校，按照100人核拨公用经费的标准，县教育局会同县财政及时足额将公用经费下达到位，资金到位率100%，到位及时。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

根据制定的拨款计划，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，绩效目标全部完成。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年一般转移支付（小学生均公用经费）1073.05万元，主要用于小学的日常办公开支，保障了学校的正常运转。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县小学生均公用经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付（特殊教育公用经费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 133 | 133 | 10.7 | 10 | 8.05% | 0.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133 | 133 | 10.7 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照特殊教育学校办学标准，将厂子铺完小的现有教学楼改造成教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房等，完善特殊教育相关设备设施。 |  |  |  | 已按照特殊教育学校办学标准，将厂子铺完小的现有教学楼改造成教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房等，保障272名特殊教育学生教育教学正常运行。持续改学校办学条件，为残疾学生提供良好的教育环境。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生人数 | 28人 | 28人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤133万元 | 10.7万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻家长负担 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

附件7

一般转移支付（特殊教育公用经费）

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）要求，江永县教育局对2025年度特殊教育公用经费项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县特殊教育办学依托厂子铺完小开展，按照特殊教育学校办学标准实施教育教学，服务特殊教育学生28人，主要承担县域内残疾学生教育教学、康复训练及日常管理工作，全力保障残疾学生平等接受教育的权利，持续改善办学条件，推动全县特殊教育事业稳步发展。

（二）项目资金基本情况

本项目为一般转移支付（特殊教育公用经费），年度预算资金133万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。经费专项用于厂子铺完小教学楼改造，建设教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房，完善特殊教育设备设施，保障特殊教育日常运转与教学工作正常开展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年度特殊教育公用经费年初预算数133万元，全年预算数133万元，全年实际执行数10.7万元，资金执行率8.05%。资金均为财政统筹安排的专项经费，专款专用，专项用于特殊教育办学条件改善与日常运行保障。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目资金严格按照规定用途使用，主要用于厂子铺完小教学楼改造、教学及辅助用房修缮、特殊教育设备完善、日常办公及教学运转等支出，所有开支均符合财务制度与资金管理要求。

（三）项目资金管理情况分析

1. 建立严格的专项资金管理制度，严格执行《江永县教育专项资金管理办法》《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》等规定，规范资金审批、拨付与使用流程。

2. 专项资金实行专款专用、专项核算，严禁截留、挤占、挪用，确保资金全部用于特殊教育事业发展。

3. 财政、教育部门定期跟踪检查资金使用情况，强化过程监管，及时纠正问题，保障资金安全规范使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照特殊教育学校办学标准，组织实施厂子铺完小教学楼改造工作，完成教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房建设与设备设施完善，保障特殊教育学生教学活动正常开展。

（二）项目管理情况分析

严格落实专款专用原则，经费全部用于特殊教育办学条件改善与日常运转；建立责任追究机制，对违规使用资金行为严肃处理，确保项目规范实施、落地见效。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

严格按照预算管理要求执行，实际支出10.7万元，控制在年度预算133万元以内，成本管控合规有效，经费使用准确率100%。

（二）项目效率性分析

项目按计划推进，资金使用及时率100%，完成校舍改造与设备配备目标，保障28名特殊教育学生正常就学，办学条件得到有效改善。

（三）项目效益性分析

1. 社会效益：明显减轻残疾学生家庭负担，获得上级部门对特殊教育工作的充分认可，有效提升教育服务效率与管理水平，推动全县特殊教育事业科学、健康、稳步发展。

2. 满意度：服务对象满意度98%，高于95%的年度目标，社会反响良好。

五、偏离绩效目标的原因及改进措施

（一）偏差原因

资金执行率偏低，主要受县财政统筹调度、项目实施流程、资金拨付进度等因素影响，导致资金支付节奏较慢。

（二）改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，加快资金拨付与支付流程，提高执行效率。

2. 优化项目实施计划，提前做好前期准备，按序时进度推进工程与采购工作。

3. 强化绩效动态监控，定期跟踪资金使用与项目进展，确保财政资金使用效益持续提升。

六、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计及财政监督检查中发现的问题及涉及金额。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付小学家庭经济困难生活费补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 218 | 218 | 162.51 | 10 | 74.55% | 7.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 218 | 218 | 162.51 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 受助人次 | 7329 | 7329 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦218万元 | 162.51万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 明显减轻 | 明显减轻 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

江永县2025年一般转移支付小学家庭经济困难生活费补助专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年一般转移支付小学家庭经济困难生活费补助专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县一般转移支付小学家庭经济困难生活费补助专项资金预算 218万元，拟资助义务教育阶段家庭经济困难学生6106人。

二、项目资金使用情况

对在学校寄宿的家庭经济困难学生，小学按每生每期625元、初中按每生每期750元给予生活补助；对非寄宿的义务教育阶段原建档立卡等家庭经济困难学生，根据中央政策统一按照国家基础标准的50%发放生活费补助，即：小学按每生每期312.5元、初中按每生每期375元给予生活补助。

2025年中央及省级财政下达我县一般转移支付小学家庭经济困难生活费补助专项资金162.51万元。全年共计发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助489.47万元，资助家庭经济困难学生7329人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将根据上级相关规定公开、公布。我县高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在以后的预算绩效管理工作中逐步探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将根据财政部门相关要求，做好中央对地方转移支付绩效自评结果公开工作，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月13日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付预估（营养改善计划） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2212 | 2212 | 1538.46 | 10 | 69.55% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2212 | 2212 | 1538.46 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障农村义务教育营养改善计划工作食堂供餐学校食堂的运营 |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 享受营养餐学生 | 20166人 | 20166人 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤2212万元 | 1538.46万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻家长负担 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障食品安全 | 安全 | 安全 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

附件7

一般转移支付（营养改善计划）经费

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对农村义务教育学生营养改善计划运行经费进行了认真、仔细的自评，现将具体情况报告如下：

- 一、项目概况

为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），指导各地科学有效地实施农村义务教育学生营养改善计划（以下简称营养改善计划），切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，切实做好我县农村义务教育学生营养改善计划试点工作，尽快建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制，把国家每生每天补助5元改善学生营养的惠民政策落到实处，确保学生营养改善计划工作有机构负责、有经费保障、有人员推动。

- 二、项目资金使用及管理情况

项目资金由县教育局年初进行统筹预算，县财政局按计划统一全额拨款。由县级财政对农村义务教育学生营养改善计划实施学校予以运行经费补助。主要用于解决学校水、电、燃料等费用，给予最低运行经费保障。

- 三、项目组织实施情况

督促农村义务教育学生营养改善计划实施学校建立健全运行经费管理制度，落实保障措施，专款专用。保障学校食堂的政策运转，不能挤用营养膳食资金。保障农村义务教育学生营养改善计划工作顺利实施。

- 四、项目绩效情况

1.按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.推进江永农村义务教育学生营养改善计划工作，提高学生营养，保障食品安全。

五、其他需要说明的问题

因县财政困难，项目资金不能及时发放。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付预估（农村义务教育人才津贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 450 | 450 | 316.69 | 10 | 70.38% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 450 | 316.69 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时足额发放乡村教师基层人才津贴 |  |  |  | 按时足额发放乡村教师基层人才津贴 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 乡村教师人才津贴人数 | 1415人 | 1415人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤450万元 | ≤316.69万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进基层教育发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 10 |  |

附件7

江永县一般转移支付预估（农村义务教育人才津贴）

2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省财政厅 湖南省教育厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于扩大农村基层教育卫生人才津贴政策实施范围的通知》（湘财教〔2015〕50号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度一般转移支付预估（农村义务教育人才津贴）进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为进一步加强农村教师队伍建设、提高农村教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是全县乡村教师，发放对象是全县在编在岗农村教师及农村义务教育“特岗教师”。乡村教师基层人才津贴涉及的单位有34个，1415名乡村教师。

- （二）项目资金基本情况

普通教育项目支出主要用于全县34所学校的1415名乡村教师基层人才津贴项目支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

对纳入乡村基层教育人才津贴范围的教师，按学校在自然村寨、村委会所在地、乡镇政府所在地（不含县城关镇）及交通条件、工作环境差别等情况万元，我县具体分为六档万元，分别给子每人每月300元、350元、500元、550元、700元、800元标准的乡村基层教育人才津贴。2025年度江永县乡村教师基层人才津贴项目总支出745万元。

- 项目资金实际使用情况分析

2025年度江永县乡村教师基层人才津贴项目支出745万元。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：学校将享受农村基层教育人才津贴对象张榜公示7天，接受广大教师的监督，公示无异议后，方可发放。

（二）项目管理情况分析：

1.农村基层教育人才津贴实行动态管理，体现“在岗享受离岗取消”的原则。农村基层教育人才津贴自到农村中小学校工作之月起按月发放。因请病假、个人脱产参加学历教育（不含短期公派学习、公假、产假、出差等)等各种原因离开农村中小学工作岗位1个月以上（含1个月）时间的，停发农村基层教育人才津贴。享受农村基层教育人才津贴的学校之间借调的，享受现工作单位农村基层教育人才津贴；借调到非农村学校、借调到外系统工作的教职工从借调之日起不享受农村基层教育人才津贴。调离农村中小学工作岗位或退休、死亡人员，从调离或退休、死亡的下个月起停发农村基层教育人才津贴；连续旷工15天（或累计旷工30天）的，停发农村基层教育人才津贴。

2.应聘到民办学校或从民办学校返回公办学校的教师、新招聘的教师、原停发工资后返岗工作的教师及在职死亡的教师等，以所在学校农村基层教育人才津贴的标准，按实际工作月份计发（不足15天，按半月计发，超过15天<含15天>的，按一个月计发)。

3.农村基层教育人才津贴每年按12个月计算，半年发放一次。

4.对虚报冒领、挤占挪用农村基层教育人才津贴的学校按法律法规处理；对不严格按照农村基层教育人才津贴发放办法执行，造成损失的，由校长和分管领导各自承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县乡村教师基层人才津贴专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的乡村基层教育发展，提高了教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：因县财政困难，项目资金不能及时发放。

2.相关建议：继续保持对乡村教师基层人才津贴专项的资金投入，促进农村基层教育的发展。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付预估（义务教育校舍维修） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 783 | 783 | 40.93 | 10 | 5.23% | 0.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 783 | 783 | 40.93 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校校舍维修建设，确保学校校舍安全。 |  |  |  | 及时、足额支付专项经费，加强乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校校舍维修建设，确保学校校舍安全。。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 维修学校数 | 16所 | 16所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤783万元 | 40.93万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 是否校舍安全 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.5 |  |

附件7

一般转移支付预估（义务教育校舍维修）

2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一)下达专项转移支付预算和绩效目标情况

根据湘财预【2025】380号、湘财预【2025】269号湘财预【2025】111号文件，下达2025年义务教育校舍维修计划中央补助资金828万元，主要用于“2025年中小学校校舍维修工作。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

根据制定的拨款计划，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，绩效目标全部完成。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

828万元中央专项资金全额到位，按照预算安排的金额执行。

- （二）资金管理情况分析

- 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年对16所中小学校进行了校舍维修改造，确保学校校舍安全。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

共维修了16所学校。

(2)质量指标

经费使用准确性100%。

(3)时效指标

完成总体目标100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

有效推动学校校舍维修建设，确保学校校舍安全。

- 可持续影响指标

- 推动县域内城乡教育均衡发展。

3、满意度指标完成情况分析

社会对项目的综合满意度≧95%。

三、偏离绩效目标的原因分析和下一步改进措施

项目按照预定的绩效的目标完成，取得了一定成效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将根据上级相关规定公开、公布。我县高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在以后的预算绩效管理工作中逐步探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将根据财政部门相关要求，做好中央对地方转移支付绩效自评结果公开工作，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付（初中生均公用经费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1071 | 1071 | 581.42 | 10 | 54.29% | 5.43 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1071 | 1071 | 581.42 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障义务教育学校办学正常运转，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 2025年及时拨付581.42万元，保障义务教育学校办学正常运转，推动江永教育优质发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 义务教育学校（初中） | 16所 | 16所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤1071万元 | 581.42万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展 | 科学、健康、稳步发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.43 |  |

附件7

一般转移支付预估（初中生均公用经费）

2025年度绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》江永财发〔2021〕93号）的要求，江永县教育局对2025年度一般转移支付（初中生均公用经费）进行了认真、仔细的绩效自评。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

2025年我县有16所初中学校（含九年一贯制学校），初中学生数11037人。为提升我县初中的办学水平，提高工作效率，推动江永教育优质高质量发展，根据上级相关文件考核要求，2025年年初预算安排一般转移支付（初中生均公用经费）1071万元。

（二）项目资金基本情况

按照城乡义务教育阶段学校公用经费小学每生每年720元、初中每生每年940元、特教生每生每年7000元的基准定额，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年400元标准增加公用经费、对100人以下小规模学校，按照100人核拨公用经费的标准，县教育局会同县财政及时足额将公用经费下达到位，资金到位率100%，到位及时。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

根据制定的拨款计划，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，绩效目标全部完成。

（二）项目资金实际使用情况分析

2025年一般转移支付（初中生均公用经费）581.42万元，主要用于初中的日常办公开支，保障了学校的正常运转。

（三）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正。加强对专项资金的监督管理，督促项目学校管好用好专项资金。

三、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析：通过项目学校的申报、审批，我县小学生均公用经费专项资金项目实施正常，按实施进度要求，项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，推动江永教育优质高质量发展。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付初中家庭经济困难生活费补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 271 | 271 | 238 | 10 | 87.8% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 271 | 271 | 238 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 5295 | 5295 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦271万元 | 238万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

江永县2025年一般转移支付初中家庭经济困难生活费补助专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年一般转移支付初中家庭经济困难生活费补助专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县一般转移支付初中家庭经济困难生活费补助专项资金预算271万元，拟资助义务教育阶段家庭经济困难学生6106人。

二、项目资金使用情况

对在学校寄宿的家庭经济困难学生，小学按每生每期625元、初中按每生每期750元给予生活补助；对非寄宿的义务教育阶段原建档立卡等家庭经济困难学生，根据中央政策统一按照国家基础标准的50%发放生活费补助，即：小学按每生每期312.5元、初中按每生每期375元给予生活补助。

2025年中央及省级财政下达我县一般转移支付初中家庭经济困难生活费补助专项资金238万元。全年共计发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助489.47万元，资助家庭经济困难学生5295人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月13日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付预估（高中国家助学金） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 358.48 | 358.48 | 361.61 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 361.61 | 361.61 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 3312人次 | 3312人次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦358.48万元 | 361.61万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

江永县2025年一般转移支付预估（高中国家助学金）专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年普通高中国家助学金一般转移支付预估（高中国家助学金）专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县普通高中国家助学金361.61万元专项资金预算，拟资助普通高中家庭经济困难学生3312人。

二、项目资金使用情况

对普通高中学校在籍在校且家庭经济困难学生，平均每生每期1200元，按贫困程度分档次发放普通高中国家助学金。原建档立卡等四类学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生，下同）全覆盖，农村低保家庭学生、农村特困供养学生，按每生每期1600元第一档次；原建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生按每生每期1500元第二档次予以发放，其他困难学生按每生每期700元第二档次予以发放。

2025年中央及省级财政下达我县普通高中国家助学金专项资金361.61万元、县级配套资金13.52万元、上年结转资金15.19万元总计390.32万元。全年共计发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金390.32万元，资助普通高中家庭经济困难学生3312人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将根据上级相关规定公开、公布。我县高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在以后的预算绩效管理工作中逐步探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将根据财政部门相关要求，做好中央对地方转移支付绩效自评结果公开工作，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付预估（高中免学杂费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 164.41 | 164.41 | 163.97 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.41 | 164.41 | 163.97 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 1942 | 1942 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦164.41万元 | ≦163.97万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

江永县2025年普通高中建档立卡家庭经济困难学生

免学杂费一般转移支付资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费一般转移支付（高中免学杂费）专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费一般转移支付专项资金预算163.97万元，拟资助普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生1942人。

二、项目资金使用情况

对普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生（含非建档立卡的农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生，下同），免收学杂费（江永一中：1000元/生/期，江永二中、江永三中、金海明礼高中：800元/生/期）。

2025年中央及省级财政下达我县普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生免学杂费专项资金163.97万元，县级配套资金6.59万元，总计170.56万元。全年共计免除普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生学杂费170.56万元，资助普通高中家庭经济困难学生1942人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将根据上级相关规定公开、公布。我县高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在以后的预算绩效管理工作中逐步探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将根据财政部门相关要求，做好中央对地方转移支付绩效自评结果公开工作，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月1日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付预估（高中免教科书费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 30.88 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.16 | 60.16 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 认真贯彻落实中央及省市县有关文件精神，完善学生资助制度，创新学生资助机制，使学生资助政策进一步落实、落地。 |  |  |  | 全面贯彻国家学生资助政策，及时、足额拨付及打卡发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 受助人次 | 1355 | 1355 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费准确 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | ≦60万元 | ≦30.88万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 减轻困难幼儿家庭经济负担 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 各级部门对单位工作的认可程度 | 认可 | 认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保学生不因家庭困难辍学 | 零发生 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

江永县2025年一般转移支付（高中免教科书费）专项资金绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算绩效管理暂行办法》、《县级预算支出绩效评价管理办法》（江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年普通高中一般转移支付预估（高中免教科书费）专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

一、绩效目标分解下达情况

2025年下达全县普通高中国家免教科书费60.16万元专项资金预算，拟资助普通高中家庭经济困难学生1355人。

二、项目资金使用情况

对普通高中原建档立卡等家庭经济困难四类学生（含非建档立卡的农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困供养学生，下同），免收教科书费。

2025年中央及省级财政下达我县普通高中国家助学金专项资金60.16。全年共计发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金30.88万元，资助普通高中家庭经济困难学生1355人次，确保原建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖、无遗漏。

三、项目绩效情况

江永县教育局以建立精准化落实贫困学生资助机制为突破口，通过进一步完善学生资助政策体系与机制，不断总结、摸索、提升，扎实高效开展贫困学生资助，使学生资助工作真正做到公开透明、阳光惠民，确保“不让一名学生因为家庭经济困难而失学”。各项学生资助专项资金的实施，符合国家、省、市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显，在推动脱贫攻坚和乡村振兴中贡献教育帮扶的智慧和力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将根据上级相关规定公开、公布。我县高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在以后的预算绩效管理工作中逐步探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将根据财政部门相关要求，做好中央对地方转移支付绩效自评结果公开工作，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额。

六、附件

项目支出绩效自评表

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 一般转移支付(高中生均公用经费) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 415 | 415 | 252.05 | 10 | 60.73% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 415 | 415 | 252.05 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善高中办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  | 改善高中办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 高中学校 | 3所 | 3所 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费使用准确性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤415万元 | 252.05万元 | 10 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 单位获得表彰情况 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对提高单位工作效率的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全县教育事业发展 | 科学、健康、稳步发展 | 科学、健康、稳步发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

附件7

一般转移支付(高中生均公用经费)2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一)下达专项转移支付预算和绩效目标情况

根据湘财预【2025】421号、湘财预【2025】199号文件，下达2025年高中生均公用经费中央补助资金413万元，主要用于改善高中办学条件，提高工作效率，推动江永教育优质发展。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

根据制定的拨款计划，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，绩效目标全部完成。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

413万元中央专项资金全额到位，按照预算安排的金额执行。

- （二）资金管理情况分析

- 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

上级专项资金用于3所高中学校，惠及公办高中学生数5807人。进一步改善学校的办学条件并保障了学校的日常运转。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

共拨付给了3所学校。

(2)质量指标

经费使用准确性100%。

(3)时效指标

完成总体目标100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标

有效改善学校的办学条件。

- 可持续影响指标

- 提升我县高中学校的办学水平。

3、满意度指标完成情况分析

社会对项目的综合满意度≧95%。

三、偏离绩效目标的原因分析和下一步改进措施

项目按照预定的绩效的目标完成，取得了一定成效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将根据上级相关规定公开、公布。我县高度重视本次绩效自评结果的应用工作，在以后的预算绩效管理工作中逐步探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将根据财政部门相关要求，做好中央对地方转移支付绩效自评结果公开工作，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额。

江永县教育局

2026年4月7日

附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 非税收入成本业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县教育局 |  |  |  | 实施单位 | 江永县教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 508.07 | 508.07 | 487.99 | 10 | 11.25% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 508.07 | 508.07 | 487.99 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为加强非税收入专项资金管理，强化支出责任，提高专项资金的使用效益，保障了学校教育教学的正常开展。 |  |  |  | 非税收入成本业务费主要用于日常办公、业务活动方面经常性支出。根据相关指标综合评定该项目等级为优。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 经费使用覆盖人数 | 39862人（教师2767人、学生37096人） | 39862人（教师2767人、学生37096人） | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 非税收入完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放及时率 | ≤1年 | ≤1年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 发放总额 | 4339.6万元 | 4339.6万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 资金安全运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 上级部门对单位工作的认可程度 | 较为认可 | 较为认可 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进基层教育发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件7

非税收入成本业务费专项2025年度绩效自评报告

为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求，进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、中共江永县委2019年第十四次县委常委会议纪要、《江永县预算绩效管理暂行办法》、（县级预算支出绩效评价管理办法江永财发〔2021〕93号）的要求，县教育局对2025年度非税收入成本业务费专项资金进行了认真、仔细的绩效自评。

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

为加强非税收入专项资金管理，强化支出责任，提高专项资金的使用效益，保障了学校教育教学的正常开展。项目涉及的范围是全县中小学校及幼儿园43所，经费使用覆盖人数39862人

- （二）项目资金基本情况

2025年度非税收入年初预算4339.6万元，经费使用覆盖人数39862人，（其中教师2767人、学生37096人）实际拨付使用487.99万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

- 2025年我单位非税收入年初预算4339.6万元.按已收定支原则，据实拨付487.99万元。

（二）项目资金管理情况分析

（1）建立了严格的专项资金管理制度。我局按照上级文件要求制定了《江永县教育专项资金管理办法》江永教发〔2017〕68号、关于印发《江永县中小学校、幼儿园财务管理制度》《江永县中小学校、幼儿园财务工作考核办法》的通知江永教发〔2020〕15 号等专项资金管理制度文件，进行规范管理。

（2）专项资金实行专户管理。专项资金严格执行专款专用原则，不得挪用，严防贪污、浪费等违规、违纪、违法现象发生。县财政、教育等部门经常跟踪和检查专项资金的拨付、使用情况，发现问题及时纠正，管好用好专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目发放情况分析：县财政、教育部门按时下达直达资金预算，学校按月按时，足额拨付非税收入，无克扣挪用情况。

（二）项目管理情况分析：

学校在县财政、教育部门在下达直达资金预算时，应保持直达资金标识不变；同时，要及时在国库支付系统中及时支付，确保数据真实、账目清楚、流向明确。

对虚报冒领、挤占挪用非税收入学校按法律法规处理；造成损失的，由校长和分管领导各自承担损失的50%，并给予相应的纪律处分，直至撤职。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析：按照项目资金预算管理的要求，严格按照发放的标准进行预算安排项目资金，严格执行标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析： 通过项目学校的申报，审批，我县非税收入项目已经全部完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析：通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我县的教育发展，提高了教育教学质量。

五、其他需要说明的问题

1.主要经验：严格项目资金审批程序，强化专项资金在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

2.相关建议：继续保持政府加大对非税收入资金投入，简化资金的审批手续，促进全县教育事业的发展。

江永县教育局

2026年4月7日