附件3

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目支 出名称 | 信息调研项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县政府发展研究中心 |  |  |  | 实施单位 | 江永县政府发展研究中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24万 | 13.82万 | 13.82万 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24万 | 13.82万 | 13.82万 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展8次以上课题调研活动，完成调研报告 |  |  |  | 开展8次课题调研，完成8篇调研报告 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成调研报告 | ≥8篇 | 8篇 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 政务信息媒体平台采用 | ≥80次 | 65次 | 10 | 8 | 提高文稿质量，加大投稿力度 |
|  |  | 质量指标 | 课题调研完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出 | ≤24万元 | 13.82万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 研究报告结果利用率或转化率 | ≥50% | ≥50% | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 媒体平台上稿率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |